## GRAFICAS
TABLERO DE CONTROL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO 1532 AMBIENTE
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 93.4% | Presupuesto Contrato | 171000000
Grados = Resultado x π | 2.9342 | Ejecución del Contrato | 171000000
100%
Resultado Avance Financiero | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416 | Fecha de Inicio | 2019-03-12
|  | fecha de Terminacion | 2021-01-22
Duración contrato (Días) | 682
Dias transcurridos | 2704
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.97858 | 0.20586
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2251e-16
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1556 - AYUDAS TÉCNICAS
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 130.3% | Presupuesto Contrato | 205000000
Grados = Resultado x π | 4.0923 | Ejecución del Contrato | 204998439
100%
Resultado Avance Financiero | 100% | Fecha de Inicio | 2019-08-27
Grados = Resultado x π | 3.1416 | Fecha de Terminacion | 2020-04-26
Fecha terminacion prorroga
Duración contrato (Días) | 243
Dias transcurridos | 2536
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.58108 | -0.81385
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 2.3922e-05
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1558 - PARQUES
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 100% | Presupuesto Contrato | 5088355205
Grados = Resultado x π | 3.1416 | Ejecución del Contrato | 4574355492
89.9%
Resultado Avance Financiero | 89.9% | Fecha de Inicio | 2017-12-20
Grados = Resultado x π | 2.8242 | Fecha de Terminacion | 2019-03-01
|  | Fecha Terminacion Prorroga | 2019-11-05
Duración contrato (Días) | 685
Dias transcurridos | 3151
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2251e-16
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.95007 | 0.31205
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 0791 - DEPORTES
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 55.22% | Presupuesto Contrato | 769577416.04
Grados = Resultado x π | 1.7348 | Ejecución del Contrato | 390051946
50.68%
Resultado Avance Financiero | 50.68% | Fecha de Inicio | 2019-08-08
Grados = Resultado x π | 1.5923 | Fecha de Terminacion | 2020-11-06
|  | Fecha terminacion prorroga | 2020-04-09
Duración contrato (Días) | 456
Dias transcurridos | 2555
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.16327 | 0.98658
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.021484 | 0.99977
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 0791 - CULTURA
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 84.3% | Presupuesto Contrato | 454487184
Grados = Resultado x π | 2.6482 | Ejecución del Contrato | 329794532
72.56%
Resultado Avance Financiero | 72.56% | Fecha de Inicio | 2019-08-02
Grados = Resultado x π | 2.2797 | Fecha de Terminación | Suspendido
Fecha Terminacion Prorroga
Duración contrato (Días)
Días transcurridos | 2561
Avance Tiempo
Grados = Resultado x π
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.88073 | 0.47361
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.65098 | 0.7591
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2
PROYECTO 1561 - MALLA VIAL CTO 116-2018
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 39.4% | Presupuesto Contrato | 10810000000
Grados = Resultado x π | 1.2377 | Ejecución del Contrato | 8692107920
80.41%
Resultado Avance Financiero | 80.41%
Grados = Resultado x π | 2.5261 | Fecha de Inicio | 2018-10-30
|  | Fecha de Terminación | 2019-10-29
Duración contrato (Días) | 364
Días transcurridos | 2837
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | -0.32701 | 0.94502
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.81648 | 0.57737
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1533 - BUEN TRATO 2018
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 127.6% | Presupuesto Contrato | 182201317
Grados = Resultado x π | 4.0073 | Ejecución del Contrato | 172812216
94.85%
Resultado Avance Financiero | 94.85%
Grados = Resultado x π | 2.9797 | Fecha de Inicio | 2018-09-26
|  | Fecha de Terminación | 2019-10-11
Duración contrato (Días) | 380
Días transcurridos | 2871
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.64812 | -0.76154
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.98692 | 0.16118
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1562 - PARTICIPACIÓN
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 97.5% | Presupuesto Contrato | 233972186
Grados = Resultado x π | 3.0631 | Ejecución del Contrato | 178669903
76.36%
Resultado Avance Financiero | 76.36% | Fecha de Inicio | 2019-09-03
Grados = Resultado x π | 2.399 | Fecha de Terminación | 2020-09-12
Fecha Terminación Prorroga
Duración contrato (Días) | 375
Días transcurridos | 2529
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.99692 | 0.078459
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.73674 | 0.67617
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1563 - SEGURIDAD 2019
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 66.67% | Presupuesto Contrato | 507261290
Grados = Resultado x π | 2.0944 | Ejecución del Contrato | 304603400
0.60049
Resultado Avance Financiero | 60.05%
Grados = Resultado x π | 1.8865 | Fecha de Inicio | 2019-02-13
|  | Fecha de Terminación | 2020-05-12
Duración contrato (Días) | 454
Días transcurridos | 2731
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.5 | 0.86603
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.31047 | 0.95058
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1552 - DOTACION COLEGIOS
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 100% | Presupuesto Contrato | 400000000
Grados = Resultado x π | 3.1416 | Ejecución del Contrato | 0
0%
Resultado Avance Financiero | 0%
Grados = Resultado x π | 0 | Fecha de Inicio | 2019-09-10
|  | Fecha de Terminación | 2020-03-29
Duración contrato (Días) | 201
Días transcurridos | 2522
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2251e-16
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | -1 | 0
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1533 - BUEN TRATO 2019
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 67.88% | Presupuesto Contrato | 115370500
Grados = Resultado x π | 2.1325 | Ejecución del Contrato | 42135877
36.52%
Resultado Avance Financiero | 36.52%
Grados = Resultado x π | 1.1474 | Fecha de Inicio | 2019-10-01
|  | Fecha de Terminación | 2020-09-13
Duración contrato (Días) | 348
Días transcurridos | 2501
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 0.53261 | 0.84636
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | -0.41088 | 0.91169
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
PROYECTO 1533 - DOTACIÓN JARDÍNES 2019
Resultado | División | Rango Color
Inicio | 0% | 40%
Rojo | 40% | 40%
Amarillo | 80% | 20%
Verde | 100% | 100%
Resultado Avance Físico | 33.33% | Presupuesto Contrato | 278847342.92
Grados = Resultado x π | 1.0472 | Ejecución del Contrato | 0
0%
Resultado Avance Financiero | 0%
Grados = Resultado x π | 0 | Fecha de Inicio | 2019-11-19
|  | Fecha de Terminación | 2020-11-14
Duración contrato (Días) | 361
Días transcurridos | 1906-09-17
Avance Tiempo | 100%
Grados = Resultado x π | 3.1416
Físico | X | Y
1 | 0 | 0
2 | -0.5 | 0.86603
Financiero | X | Y
1 | 0 | 0
2 | -1 | 0
Tiempo | X | Y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 1.2246e-16
SUSPENDIDO
EN LIQUIDACION
EN EJECUCIÓN
EN LIQUIDACIÓN
EN LIQUIDACIÓN
EN LIQUIDACIÓN
EN EJECUCIÓN
EN LIQUIDACIÓN

## RESUMEN FUNCIONAMIENTO
No. CONTRATO u OC | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR INICIAL | ¿ADICIONES? | ¿PRÓRROGAS? | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | AVANCE FINANCIERO
169-2018 | LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS | SEGUROS ENTIDAD | 83524399 | 41528903 | 6 meses aprox | 2018-11-28 | 2020-07-11 | 100%
168-2019 | COVISUR DE COLOMBIA LTDA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 272259296 | 135423805 | 4 meses | 2020-07-17 | 2020-09-15 | 96.07%
165-2019 | TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS | ARRIENDO COMPUTADORES E IMPRESORAS | 109163657 | NO | 3 meses y 16 días | 2019-07-27 | 2020-10-10 | 89.92%
143-2019 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | SERVICIO DE INTERNET | 15966468 | NO | NO | 2019-08-02 | 2020-08-01 | 83.33%
173-2019 | GAMA COMPAÑIA S.A.S. | MANTENIMIENTO LINEAS TELEFÓNICAS | 8000000 | NO | NO | 2019-10-18 | 2020-08-17 | 34.21%
139-2019 | PREVISORA SEGUROS | SEGURO DE VIDA EDILES | 7803337 | 3890979 | 6 meses | 2019-05-28 | 2020-11-21 | 100%
174-2019 | DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | SUMINISTRO DE FERRETERÍA | 22000000 | NO | 8 meses | 2019-10-24 | 2020-12-22 | 57.89%
099-2020 | KYOSTART VENTURES SAS | ARRIENDO BODEGA | 32144542 | NO | NO | 2019-03-18 | 2020-12-31 | 52.63%
225-2019 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | SERVICIO DE MENSAJERIA | 44000000 | NO | NO | 2020-03-02 | 2021-03-01 | 0%
085-2020 | ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 5000000 | NO | NO | 2020-03-10 | 9/3/20221 | 15.04%
47211-2020 | UT EMINSER SOLO ASEO | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA | 161538785 | NO | NO | 2020-04-24 | 2021-03-23 | 31.9%
46538-2020 | TERPEL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 25000000 | NO | NO | 2020-03-29 | 2021-03-28 | 8%
103-2020 | TORIENTE SAS | SUMINISTRO DE PAPELERÍA | 24000000 | NO | NO | 2020-07-02 | 2021-07-01 | 0%
104-2020 | CENTRO CAR 19 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 24000000 | NO | NO | 2020-05-05 | 2021-05-04 | 0%
112-2020 | I + D NEURONA | COMPRA BANDERAS INSTITUCIONALES | 1660240 | NO | NO | 2020-05-26 | 2020-06-25 | 100%
101-2020 | ISCAD | MANTENIMIENTO PUERTA PARQUEADERO | 4000000 | NO | NO | 2020-06-11 | 2021-06-10 | 0%
50363 | SOFTLINE | LICENCIAS OFFICE 2020 | 35889060 | 6314810 | 1 mes | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 0%
CI 002 | ETB | PLATAFORMA VIRTUAL | 16130836 | NO | NO | 2020-07-31 | 2020-09-12 | 0%
SEGUIMIENTO CONTRATOS FUNCIONAMIENTO - ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

## RESUMEN INVERSIÓN
No. CONTRATO u OC | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR INICIAL | ¿ADICIONES? | ¿PRÓRROGAS? | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO
141-2019 | CITIUS | DEPORTES 2019 (Escuelas y eventos deportivos) | 515736000 | 253841000 | 8 meses | 2020-03-08 | 2020-11-06 | 51% | 55%
171-2019 | OTRO ROLLO SOCIAL | BUEN TRATO 2019 (Semana del buen trato y ferias de la sexualidad) | 95870684 | 19499816 | 1 mes | 2020-03-20 | 2020-09-13 | 36.5% | 67.9%
167-2019 | UT ASOCIACIÓN LOGÍSTICA | CULTURA 2019 (Eventos culturales y escuelas de formación artística) | 454486738 | NO | Suspendido | 2020-08-02 | Suspendido | 72.6% | 84.3%
167-2018 | JARDÍN BOTÁNICO | AMIBIENTES 2018 (Plantación de árboles) | 170000000 | NO | 5 meses | 2019-03-12 | 2021-01-22 | 100% | 93%
144-2019 | SUBRED NORTE | AYUDAS TÉCNICAS 2019 | 205000000 | NO | 2 meses | 2019-08-27 | 2020-04-27 | 90.2% | 130%
107-2018 | CORPORACIÓN CONCIENCIA | BUEN TRATO 2018 (Semana del buen trato y escuelas de padres) | 182201317 | NO | 3 meses | 2018-09-26 | 2019-10-11 | 95% | 127%
241-2019 | BARRIOS UNIDOS 2020 | MALLA VIAL 2020 | 7770000000 | 3850000000 | 4 meses | 2021-01-24 | 2021-05-23 | 14.6%
089-2017 | CONSORCIO URBANODISTRITAL | PARQUES (Mantenimiento y contrucción de parques) | 3408385000 | 1680000000 | 8 meses | 2017-12-20 | 2019-11-05 | 90% | 100%
170-2019 | CORPORACIÓN SOTEA | PARTICIPACIÓN 2019 (Día comunal, fortalecimiento instancias y control social) | 233972186 | NO | 1 mes | 2020-04-02 | 2020-05-01 | 76.4% | 97.5%
44116 | RENAULT Y FANALCA | SEGURIDAD 2019 (Entrega de vehículos y motos para dotación policía) | 507261690 | NO | 3 meses | 2019-08-13 | 2020-08-15 | 60% | 66%
175-2019 | MADEX | DOTACIÓN JARDINES 2019 (Dotación pedagógica a 6 jardines) | 278847342 | NO | 3 meses | 2019-10-18 | 2020-11-14 | 0% | 33%
SEGUIMIENTO CONTRATOS INVERSIÓN - ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

## AMBIENTE - 2018
MEDIO AMBIENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 167 - 2018 JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | REFORESTACIÓN
Fecha inicio | 2019-03-12 |  |  | Valor del componente |  |  |  | 100%
Fecha fin | 2021-01-22
Plazo ejecución en dias | 682 |  |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
Dias transcurridos | 2704 |  |  | ARBOLES PLANTADOS |  | 500 | 467 | 93.4%
% AVANCE EN TIEMPO | 100% |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 467 | 93.4%
% AVANCE FINANCIERO |  |  |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 93.4%
Presupuesto total | 171000000
Pago 1 | 51300000
Pago 2 | 59850000 |  |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
Pago 3 | 59850000
Total ejecutado | 171000000
Observaciones
% AVANCE FINANCIERO | 100%
PRORROGA
Fecha inicio | 2020-03-11
Fecha Fin | 2020-08-11
Tiempo meses | 5
META PDL |  | PROYECTO |  |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Sembrar y/o intervenir seiscientos (600) árboles en la localidad durante el cuatrienio. |  | 3-3-1-15-06-38-1532-00 |  |  | 250 | 419 | 50% | 69.8%

## AYUDAS TECNICAS - 2019 (hidden)
AYUDAS TÉCNICAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 144 - 2019 SUBRED NORTE
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | AYUDAS TECNICAS
Fecha inicio | 2019-08-27 |  |  | Valor porcentual |  |  |  | 100%
Fecha fin | 2020-04-26 | [7 empty] | OCULTAR HOJA Y QUITAR DE GRAFICA PRINCIPAL
Plazo ejecución en dias | 243 |  |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | TOTAL BENEFICIADOS | % DE EJECUCION
Dias transcurridos | 2536
|  |  |  | Beneficiar a personas con ayudas técnicas |  | 76 | 99 | 130.3%
% AVANCE EN TIEMPO | 100%
|  |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 99 | 130.3%
% AVANCE FINANCIERO
AYUDAS TECNICAS
Presupuesto total | 205000000
|  |  |  | Valor porcentual |  |  |  | NA
Pago 1 | 102500000
Pago 2 | 82000000 |  |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD | TOTAL ENTREGADAS | % DE EJECUCION
Pago 3 | 20498439
|  |  |  | Entregar ayudas técnicas |  | 76 | 176 | 231.6%
Total ejecutado | 204998439
|  |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 176
% AVANCE FINANCIERO | 100%
|  |  |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 130.3%
CLICK - GRAFICA DASHBOARD
META PDL |  | PROYECTO |  |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Beneficiar a 300 personas con el programa de ayudas técnicas en el cuatrienio. |  | 3-3-1-15-01-03-1556-00 |  |  | 248 | 243 | 82.67% | 81%

## BUEN TRATO- 2018
BUEN TRATO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 107 - 2018 CORPORACIÓN CONCIENCIA
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | COMPONENTE (EVENTOS)
| Fecha inicio | 2018-09-26 |  | Valor porcentual del componente |  |  |  |  | 100%
| Fecha fin | 2019-10-11
| Plazo ejecución en dias | 380 |  | EVENTOS |  |  | CANTIDAD CONTRATADA (personas a vincular) | CANTIDAD EJECUTADA (personas vinculadas) | % DE EJECUCIÓN
| Dias transcurridos | 2871
|  |  |  | 1 | SEMANA DEL BUEN TRATO |  | 400 | 408 | 102%
| % AVANCE EN TIEMPO | 100% |  | 2 | ESCUELAS DE MADRES Y PADRES |  | 500 | 740 | 148%
|  |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 900 | 1148 | 127.6%
% AVANCE FINANCIERO
| Presupuesto total | 182201317 |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  |  | 127.6%
| Pago 1 | 5236000
| Pago 2 | 61154516
| Pago 3 | 15696100
| Pago 4 | 17633896 |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
| Pago 5 | 16719738
| Pago 6 | 16158653
| Pago 7 | 12572231
| Pago 8 | 12301268 |  | Observaciones
| Pago 9 | 15339814
| Total ejecutado | 172812216
| % AVANCE FINANCIERO | 94.85%
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Vincular Tres mil (3.000) personas en acciones para la promoción del buen trato infantil en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-01-03-1556-00 |  | 2730 | 3409 | 91% | 113.6%

## BUEN TRATO 2019
BUEN TRATO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 171 - 2019 OTRO ROLLO SOCIAL
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | COMPONENTE (EVENTOS)
| Fecha inicio | 2019-10-01 |  | Valor porcentual del componente |  |  |  |  | 100%
| Fecha fin | 2020-09-13
| Fecha inicio Suspensión 2 | 2020-03-18 |  | EVENTOS |  |  | CANTIDAD CONTRATADA (personas a vincular) | CANTIDAD EJECUTADA (personas vinculadas) | % DE EJECUCIÓN
| Fecha final Suspensión 2 | 2020-05-03 |  | 1 | SEMANA DEL BUEN TRATO |  | 570 | 570 | 100%
| Plazo ejecución en dias | 348 |  | 2 | COMPONENTE 2 PREVENCION DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA |  | 1080 | 550 | 50.93%
| Dias transcurridos | 2501
| % AVANCE EN TIEMPO | 100% |  | % AVANCE FISICO COMPONENTE |  |  | 1650 | 1120 | 67.88%
% AVANCE FINANCIERO
| Presupuesto total | 115370500 |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  |  | 67.88%
| Valor inicial | 95870684
| Adición 1 | 19499816
| Pago 1 | 6800850
| Pago 2 | 35335027 |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
| Pago 3 | 0
| Total ejecutado | 42135877
Observaciones
| % AVANCE FINANCIERO | 36.52%
PRORROGA
| Fecha inicio | 2020-03-20
| Fecha Fin | 2020-04-30
| Tiempo meses | 1.3
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Vincular Tres mil (3.000) personas en acciones para la promoción del buen trato infantil en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-01-03-1556-00 |  | 2730 | 3409 | 91% | 113.6%

## CULTURA - 2019
CULTURA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 167 - 2019 UNION TEMPORAL ASOCIACIÓN LOGÍSTICA
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | COMPONENTE 1 (EVENTOS) | [5 empty] | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO | 84.3%
Fecha inicio | 2019-08-02 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  |  | 50%
Fecha fin | Suspendido
Fecha inicio Suspensión | 2020-03-25 | [5 empty] | Ejecutado (SI/NO)
Fecha final Suspensión | 2020-05-11 |  |  | 1 | Conmemoración 7 de Agosto | Ejecutado | SI |  | 3,84%
Plazo ejecución en dias |  |  |  | 2 | Festiparques | Ejecutado | SI |  | 3,84% | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
Dias transcurridos | 2561 |  |  | 3 | Celebración día del adulto mayor | Ejecutado | SI |  | 3,84%
|  |  |  | 4 | FestiUnidos | Ejecutado | SI |  | 3,84%
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | 5 | Concierto de la OFB | Ejecutado | SI |  | 3,84%
|  |  |  | 6 | Parque para Todos | Ejecutado | SI |  | 3,84%
|  |  |  | 7 | Conmemoración 12 de Octubre | Ejecutado | SI |  | 3,84% | OBSERVACIONES
|  |  |  | 8 | Conmemoración 11 de Noviembre | Ejecutado | SI |  | 3,84%
% AVANCE FINANCIERO |  |  |  | 9 | Día de la No violencia contra la mujer | Ejecutado | SI |  | 3,84%
|  |  |  | 10 | Festival de Rock | Pendiente | SI |  | 3,84%
Presupuesto total | 454487184 |  |  | 11 | Novenas | Ejecutado | SI |  | 3,84%
|  |  |  | 12 | Venga le cuento | Ejecutado | SI |  | 3,84%
Pago 1 | 66969550 |  |  | 13 | Reyes | Ejecutado | SI |  | 3,84%
Pago 2 | 16623747
Pago 3 | 34602894 |  |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  |  | 49.92%
Pago 4 | 138587343
Pago 5 | 73010998
Pago 6 | 0 |  |  | COMPONENTE 2 (ESCUELAS DE FORMACIÓN)
Pago 7 | 0
Pago 8 | 0 | [5 empty] | Valor porcentual del componente |  | 50%
Total ejecutado | 329794532 |  |  | ESCUELA |  |  | TOTAL SESIONES | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
|  |  |  | Danzas |  |  | 960 | 560 | 58.33%
% AVANCE FINANCIERO | 72.56% |  |  | Produccion musical |  |  | 320 | 320 | 100%
|  |  |  | % AVANCE FISICO 2 |  |  | 1280 | 880 | 34.38%
META PDL |  |  | PROYECTO |  |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Realizar treinta (32) eventos artísticos y culturales de difusión y promoción de espacios de expresión artística; festividades tradicionales y patrimoniales en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-01-11-0791-00 |  |  | 26 | 30 | 81.3% | 93.8%
Vincular mil quinientas (1500) personas en el cuatrienio en procesos de formación artística y cultural. | [5 empty] | 1175 | 1039 | 78.3% | 69.3%

## DEPORTES - 2019
DEPORTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 141 - 2019 CITIUS
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | COMPONENTE 1 (EVENTOS) |  |  |  |  | COMPONENTE 3 (ACTIVIDAD FISICA) PROPUESTA INICIAL
| Fecha inicio | 2019-08-08 |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 33.33% | Valor porcentual del componente |  |  |  | 33.33%
| Fecha fin | 2020-11-06
| Fecha inicio Suspensión | 2020-03-19 |  |  |  | Ejecutado (SI/NO) |  |  | ESCUELA | GRUPOS | TOTAL HORAS | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Fecha fin Suspensión | 2020-08-10 |  | 1 | El Colombianito | SI |  | 16,7% | Actividad fisica | 12 | 1152 | 640 | 55.56%
| Plazo ejecución en dias | 456 |  | 2 | Vacaciones Recreativas | SI |  | 16,7%
| Dias transcurridos | 2555 | [6 empty] | % AVANCE FISICO 3 |  | 1152 | 640 | 18.52%
|  |  |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  | 33.4%
| % AVANCE EN TIEMPO | 100%
COMPONENTE 3 (ACTIVIDAD FISICA) MODIFICATORIOS 1 Y 2
COMPONENTE 2 (ESCUELAS DE FORMACIÓN) PROPUESTA INICIAL
[9 empty] | Valor porcentual del componente |  |  |  | 33.33%
| % AVANCE FINANCIERO |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 33.33%
[9 empty] | ESCUELA | GRUPOS | TOTAL HORAS | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Presupuesto total | 769577416.04 |  | ESCUELA | GRUPOS | TOTAL HORAS | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION | Actividad fisica | 12 | 1248 | 256 | 20.51%
| Presupuesto inicial | 515736000.04 |  | Patinaje | 4 | 384 | 304 | 79.17%
| Adición | 253841416 |  | Porras | 3 | 288 | 252 | 87.5% | % AVANCE FISICO 3 ACUMULADO |  | 2400 | 896 | 12.44%
|  |  |  | Boxeo | 2 | 192 | 136 | 70.83%
| Pago 1 | 8767980 |  | Futsal | 4 | 384 | 320 | 83.33%
| Pago 2 | 9513455 |  | Atletismo | 1 | 96 | 83 | 86.46%
| Pago 3 | 32836524 |  | Ajedrez | 2 | 192 | 113 | 58.85% | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 55.22%
| Pago 4 | 123457252 |  | Rugby | 1 | 96 | 94 | 97.92%
| Pago 5 | 94544596 |  | Ultimate | 1 | 96 | 84 | 87.5%
| Pago 6 | 40691321 |  | STB | 1 | 96 | 84 | 87.5%
| Pago 7 | 41303819
| Pago 8 | 38936999 |  | % AVANCE FISICO 2 |  | 1824 | 1470 | 26.86% | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
| Pago 9 | 0
| Total ejecutado | 390051946
COMPONENTE 2 (ESCUELAS DE FORMACIÓN) MODIFICATORIOS 1 Y 2
| % AVANCE FINANCIERO | 50.68% | [6 empty] | Observaciones
|  |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 33.33%
PRORROGA
|  |  |  | ESCUELA | GRUPOS | TOTAL HORAS | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Fecha inicio | 2020-03-08 |  | Patinaje | 4 | 792 | 114 | 14.39%
| Fecha Fin | 2020-11-06 |  | Porras | 3 | 888 | 52 | 5.856%
| Tiempo meses | 8 |  | Boxeo | 2 | 690 | 46 | 6.667%
|  |  |  | Futsal | 4 | 1380 | 88 | 6.377%
|  |  |  | Atletismo | 1 | 198 | 22 | 11.11%
|  |  |  | Ajedrez | 2 | 396 | 36 | 9.091%
|  |  |  | Rugby | 1 | 198 | 26 | 13.13%
|  |  |  | Ultimate | 1 | 198 | 28 | 14.14%
|  |  |  | STB | 1 | 198 | 20 | 10.1%
|  |  |  | % AVANCE FISICO 2 ACUMULADO |  | 6762 | 1902 | 9.376%
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Vincular a ocho mil personas (8000) en el cuatrienio a procesos de formación deportiva. |  |  | 3-3-1-15-01-11-0791-00 |  | 6640 | 4634 | 83% | 57.9%
Realizar ocho (8) eventos en el cuatrienio de recreación y deporte. |  |  |  |  | 7 | 7 | 87.5% | 87.5%

## EDUCACIÓN - 2019
DOTACIÓN COLEGIOS CONVENIO 1999 - 2019 SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO COLEGIO | [5 empty] | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  | 100%
Fecha inicio | 2019-09-10 |  |  | Valor del componente |  |  |  | 100%
Fecha fin | 2020-03-29
Plazo ejecución en dias | 201 |  |  | COLEGIO | TIPO DE EQUIPO | CANTIDAD x COLEGIO | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
Dias transcurridos | 2522 |  |  | COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 20 | 20 | 8.929%
|  |  |  | COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0% |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
% AVANCE EN TIEMPO | 100% |  |  | COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 20 | 20 | 8.929%
|  |  |  | COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | COLEGIO HELADIA MEJIA (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 10 | 10 | 4.464%
|  |  |  | COLEGIO HELADIA MEJIA (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 20 | 20 | 8.929% |  | OBSERVACIONES
% AVANCE FINANCIERO |  |  |  | COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 20 | 20 | 8.929%
|  |  |  | COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0%
Presupuesto total | 400000000 |  |  | COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 37 | 37 | 16.52%
|  |  |  | COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 0 | 0 | 0%
Pago único | 0 |  |  | COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 20 | 20 | 8.929%
|  |  |  | COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0%
Total ejecutado | 0 |  |  | COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 20 | 20 | 8.929%
|  |  |  | COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0%
% AVANCE FINANCIERO | 0% |  |  | COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 19 | 19 | 8.482%
|  |  |  | COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED) | EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA | 38 | 38 | 16.96%
|  |  |  | COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED) | EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | % AVANCE FISICO |  | 224 | 224 | 100%
|  |  | META PDL |  | PROYECTO |  |  | No. Contratado | No. Ejecutado |  | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
|  |  | Dotar cuatro(4) IED en el cuatrienio con material pedagógico. |  | 3-3-1-15-01-07-1552-00 |  |  | 9 | 9 |  | 225% | 225%

## MALLA VIAL - 2018
MALLA VIAL - 2018
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | COMPONETE 1 (MALLA VIAL CONTRATO 116-2018)
| Fecha inicio | 2018-10-30 |  | Valor del componente |  |  |  | 50%
| Fecha fin | 2019-10-29
| Plazo ejecución en dias | 364 |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Dias transcurridos | 2837 |  | Kilómetros de via intervenida |  | 20 | 15.13 | 75.65%
| % AVANCE EN TIEMPO | 100% |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  | 15.13 | 37.82%
| % AVANCE FINANCIERO |  |  | COMPONNETE 2 (ESPACIO PUBLICO CONTRATO 116-2019)
| Presupuesto total | 10810000000 |  | Valor del componente |  |  |  | 50%
| Anticipo | 1052042497 |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Pago 1 | 97144768 |  | M2 de espacio publico intervenido |  | 33514 | 1053 | 3.142%
| Pago 2 | 569656009
| Pago 3 | 1021666749 |  | % AVANCE FISICO 2 |  |  | 1053 | 1.571%
| Pago 4 | 582725894
| Pago 5 | 1448453943
| Pago 6 | 1239962574
| Pago 7 | 1073319466 |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 39.4%
| Pago 8 | 1023512249
| Pago 9 | 583623771
| Pago 10 | 0
| Total ejecutado | 8692107920 |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
| % AVANCE FINANCIERO | 80.41%
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Mantener y/o intervenir treinta y cinco (35) Km/carril de malla vial local en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-02-18-1561-00 |  | 33.4 | 18.4 | 95.3% | 52.7%
Construir y/o mantener dieciocho mil (18000) M2 de Espacio público local en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-02-18-1561-00 |  | 47403 | 4422 | 263.5% | 23.5%
Observaciones

## OBRA - 2019
OBRAS 241 - 2019
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | COMPONETE 1 (TRAMOS VIALES A EJECUTAR)
| Fecha inicio | 2020-03-01 |  | Valor del componente |  |  |  | 50%
| Fecha fin | 2021-01-23
| Fecha inicio Suspensión | 2020-03-24 |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Fecha final Suspensión | 2020-06-15 |  | Reconstrucción |  | 19 |  | 0%
| Plazo ejecución en dias | 328 |  | Rehabilitación |  | 2 |  | 0%
| Dias transcurridos | 2349 |  | Mantenimiento Periodico |  | 19 |  | 0%
| % AVANCE EN TIEMPO | 100% |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  | 0 | 0%
| % AVANCE FINANCIERO |  |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 0%
| Presupuesto total | 11620000000
| Presupuesto inicial | 7770000000
| Adición | 3850000000 |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
| Pago 1 | 892068794
| Pago 2 | 807254709
| Pago 3 |  |  | Observaciones
Pago 4
Pago 5
Pago 6
Pago 7
Pago 8
Pago 9
Pago 10
Pago 11
Pago 12
| Total ejecutado | 1699323503
| % AVANCE FINANCIERO | 14.62%
PRORROGA
| Fecha inicio | 2021-01-24
| Fecha Fin | 2021-05-23
| Tiempo meses | 4
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Mantener y/o intervenir treinta y cinco (35) Km/carril de malla vial local en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-02-18-1561-00 |  | 33.4 | 18.4 | 95.3% | 52.7%
Construir y/o mantener dieciocho mil (18000) M2 de Espacio público local en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-02-18-1561-00 |  | 47443 | 4222.4 | 263.6% | 23.5%

## PARQUES - 2019
PARQUES CONTRATO DE OBRA 089 - 2017 CONSORCIO URBANO DISTRITAL
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | PARQUES ADICION CONTRATO DE OBRA N°089 DE 2017
| Fecha inicio | 2017-12-20 |  | Valor porcentual |  |  |  | 100%
| Fecha fin con prorroga | 2019-11-05
| Plazo ejecución en dias | 685 |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Dias transcurridos | 3151 |  | Parques intervenidos |  | 40 | 40 | 100%
| % AVANCE EN TIEMPO | 100% |  | % AVANCE FISICO |  |  | 40 | 100%
| % AVANCE FINANCIERO |  |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 100%
| Presupuesto total | 5088355205
| Pago 1 | 102557718
| Pago 2 | 373398427 |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
| Pago 3 | 356099534
| Pago 4 | 184503645
| Pago 5 | 358672621
| Pago 6 | 559216392
| Pago 7 | 14104803
| Pago 8 | 766644383
| Pago 9 | 249447460
| Pago 10 | 870595564
| Pago 11 | 739114945
| Pago 12 | 0
| Total ejecutado | 4574355492
| % AVANCE FINANCIERO | 89.9%
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Intervenir cuarenta (40) parques vecinales y/o de bolsillo en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-02-17-1558-00 |  | 44 | 40 | 115% | 100%

## PARTICIPACION - 2019
|  | PARTICIPACIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO 170 - 2019 CORPORACIÓN SOTEA | [12 empty] | validar fecha de fin de suspension
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | COMPONENTE 1 (INICIATIVAS) | [5 empty] | COMPONENTE 3 (CONTROL SOCIAL)
Fecha inicio | 2019-09-03 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 25% |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 25%
Fecha fin | 2020-09-12
Fecha inicio Suspensión | 2020-03-19 |  |  |  |  | Ejecutado (SI/NO) |  |  |  | AREAS DE FORMACION | GRUPOS | TOTAL SESIONES | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
Fecha fin Suspensión | 2020-07-31 |  |  | 1 | Iniciativa 1 | SI |  | 2,5% |  | FORMACIÓN EN COACHING | 1 | 1 | 1 | 100%
Plazo ejecución en dias | 375 |  |  | 2 | Iniciativa 2 | SI |  | 2,5% |  | FORMACIÓN EN USO PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN | 2 | 4 | 4 | 100%
Dias transcurridos | 2529 |  |  | 3 | Iniciativa 3 | SI |  | 2,5% |  | FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO | 1 | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | 4 | Iniciativa 4 | SI |  | 2,5%
% AVANCE EN TIEMPO | 100% |  |  | 5 | Iniciativa 5 | SI |  | 2,5% |  | % AVANCE FISICO 3 |  | 9 | 9 | 25%
|  |  |  | 6 | Iniciativa 6 | SI |  | 2,5%
|  |  |  | 7 | Iniciativa 7 | SI |  | 2,5%
|  |  |  | 8 | Iniciativa 8 | SI |  | 2,5%
|  |  |  | 9 | Iniciativa 9 | SI |  | 2,5% |  | COMPONENTE 4 (DIA COMUNAL)
% AVANCE FINANCIERO |  |  |  | 10 | Iniciativa 10 | NO |  | 0%
[10 empty] | Valor porcentual del componente |  |  |  | 25%
Presupuesto total | 233972186 |  |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  | 22.5%
Ejecutado (SI/NO)
Pago 1 | 7685311 | [8 empty] | DIA COMUNAL |  | SI |  | 25%
Pago 2 | 8732111
Pago 3 | 7685311 |  |  | COMPONENTE 2 (ENTREGA DE KITS) | [5 empty] | % AVANCE FISICO 4 |  |  | 25%
Pago 4 | 131769316
Pago 5 | 7827761 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 25%
Pago 6 | 14970093
Pago 7 | 0 |  |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE EJECUCION |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  | 97.5%
Pago 8 | 0
|  |  |  | Entrega de kits a las JAC |  | 23 | 23 | 100%
Total ejecutado | 178669903
|  |  |  | % AVANCE FISICO 2 |  | 23 | 23 | 25%
% AVANCE FINANCIERO | 76.36% | [8 empty] | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
PRORROGA
Fecha inicio | 2020-04-02
Fecha Fin | 2020-05-01
Tiempo meses | 1
META PDL |  |  | PROYECTO |  |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Fortalecer veinte (20) Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan. |  |  | 3-3-1-15-07-45-1562-00 |  |  | 32 | 24 | 78.8% | 65%
Vincular a seiscientos (600) personas a procesos de participación y control social | [5 empty] | 650 | 400 | 108.3% | 66.7%

## SEGURIDAD 2019
SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 44116 - 2019 FANALCA Y RENAULT
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS (COMPONENTE 1) | [5 empty] | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO | 66.67%
Fecha inicio | 2019-02-13 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  |  | 33.33%
Fecha fin | 2020-05-12
Plazo ejecución en dias | 454 |  |  | ACTIVIDAD |  |  | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE EJECUCIÓN
Dias transcurridos | 2731 |  |  | 1 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS |  | 6 | 6 | 100%
CLICK - GRAFICA DASHBOARD
% AVANCE EN TIEMPO | 100% |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 6 | 6 | 33.33%
% AVANCE FINANCIERO |  |  |  | ADQUISICIÓN VEHICULOS (COMPONENTE 2)
Presupuesto total | 507261290 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  |  | 33.33%
Pago motocicletas | 134603400 |  |  | ACTIVIDAD |  |  | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE EJECUCIÓN
Pago vehiculos |  |  |  | 1 | ADQUISICION DE VEHICULOS |  | 3 | 0 | 0%
Pago 1 gestores | 17000000
Pago 2 gestores | 17000000 |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 3 | 0 | 0%
Pago 3 gestores | 17000000
Pago 4 gestores | 17000000
Pago 5 gestores | 17000000
Pago 6 gestores | 17000000 |  |  | GESTORES DE CONVIVENCIA (COMPONENTE 3)
Pago 7 gestores | 17000000
Pago 8 gestores | 17000000 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  |  | 33.33%
Pago 9 gestores | 17000000
Pago 10 gestores | 17000000 |  |  | ACTIVIDAD |  |  | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE EJECUCIÓN
|  |  |  | 1 | GESTORES DE CONVIVENCIA |  | 10 | 10 | 100%
Total ejecutado | 304603400
|  |  |  | % AVANCE FISICO |  |  | 10 | 10 | 33.33%
% AVANCE FINANCIERO | 60.05%
META PDL |  |  | PROYECTO |  |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
Realizar tres (3) dotaciones en el cuatrienio para el fortalecimiento de la seguridad local. |  |  | 3-3-1-15-03-19-1563-00 |  |  | 3 | 2.5 | 100% | 83.3%
Vincular a Ochocientas (800) personas en el cuatrienio en ejercicios de convivencia ciudadana. | [5 empty] | 750 | 948 | 93.8% | 118.5%

## DOTACIÓN JARDINES 2019
DOTACIÓN JARDÍNES INFANTILES CONTRATO DE SUMINISTRO 175 - 2019 MADEX
% AVANCE EN TIEMPO |  |  |  | COMPONENTE 1 (DOTACIÓN DE JARDÍNES INFANTILES)
[11 empty] | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO | 33.33%
Fecha inicio | 2019-11-19 |  |  | Valor porcentual del componente |  |  |  | 33.33%
Fecha fin | 2020-11-14
Fecha inicio suspensión | 2020-03-19 |  |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | % DE EJECUCIÓN
Fecha finalización suspensión | 2020-09-14 |  |  | 1 | J.I RÍO NEGRO | 1 | 0 | 0%
Plazo ejecución en dias | 361 |  |  | 2 | J.I SANTA SOFÍA | 1 | 0 | 0%
Dias transcurridos | 2452 |  |  | 3 | J.I EL NOGAL | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 4 | J.I EL ROSARIO | 1 | 0 | 0% |  |  | CLICK - GRAFICA DASHBOARD
% AVANCE EN TIEMPO | 100% |  |  | 5 | J.I MARIA GORETTI | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 6 | J.I. LA CIUDAD QUE SOÑAMOS | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | % AVANCE FISICO 1 |  | 6 | 0 | 0%
% AVANCE FINANCIERO | [10 empty] | OBSERVACIONES
Presupuesto total | 278847342.92
COMPONENTE 2 (ELEMENTOS APROBADOS)
Pago único | 0
[6 empty] | Valor porcentual del componente |  | 33.33%
Total ejecutado | 0
|  |  |  | ITEM |  | TOTAL ELEMENTOS | TOTAL EJECUTADOS | % DE EJECUCION
% AVANCE FINANCIERO | 0% |  |  | Elementos Aprobados |  | 110 | 110 | 100%
PRORROGA |  |  |  | % AVANCE FISICO 2 |  | 110 | 110 | 33.33%
Fecha inicio | 2020-02-19
Fecha Fin | 2020-05-18
Tiempo meses | 3 |  |  | COMPONENTE 3 (ELEMENTOS ENTREGADOS)
[6 empty] | Valor porcentual del componente |  | 33.33%
|  |  |  | ITEM |  | TOTAL ELEMENTOS | TOTAL EJECUTADOS | % DE EJECUCION
|  |  |  | 1 | J.I RÍO NEGRO | 543 | 0 | 0%
|  |  |  | 2 | J.I SANTA SOFÍA | 200 | 0 | 0%
|  |  |  | 3 | J.I EL NOGAL | 412 | 0 | 0%
|  |  |  | 4 | J.I EL ROSARIO | 439 | 0 | 0%
|  |  |  | 5 | J.I MARIA GORETTI | 1132 | 0 | 0%
|  |  |  | 6 | J.I. LA CIUDAD QUE SOÑAMOS | 358 | 0 | 0%
|  |  |  | % AVANCE FISICO 3 |  | 3084 | 0 | 0%
|  |  | META PDL |  |  | PROYECTO | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %
|  |  | Dotar siete (7) jardines infantiles en el cuatrienio. |  |  | 3-3-1-15-01-02-1533-00 | 6 | 0 | 85% | 0%

## ETB-2020
ETB CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 02
| % AVANCE EN TIEMPO |  |  | COMPONENTE 1 - SESIONES VIRTUALES
| Fecha inicio | 2020-07-03 |  | Valor del componente |  |  |  | 50%
| Fecha fin | 2020-08-31
| Plazo ejecución en dias | 59 |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
| Dias transcurridos | 2225 |  | Convocatoria encuentros ciudadanos |  | 4 | 4 | 100%
| % AVANCE EN TIEMPO | 100% |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  | 4 | 50%
| % AVANCE FINANCIERO |  |  | COMPONENTE 1 - SESIONES VIRTUALES
| Presupuesto total | 16130836 |  | Valor del componente |  |  |  | 50%
| Pago Unico |  |  | ACTIVIDAD |  | CANTIDAD CONTRATADA | TOTAL EJECUTADAS | % DE EJECUCION
|  |  |  | Sesión virtual encuentros ciudadanos |  | 4 | 4 | 100%
| Total ejecutado | 0
|  |  |  | % AVANCE FISICO 1 |  |  | 4 | 50%
| % AVANCE FINANCIERO | 0%
|  |  |  | TOTAL AVANCE FISICO DEL CONTRATO |  |  |  | 100%
CLICK - GRAFICA DASHBOARD
Observaciones
META PDL |  |  | PROYECTO |  | No. Contratado | No. Ejecutado | Avance Contratado % | Avance Ejecutado %

## CPS 2020
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 2020
CONTRATO No. | VIGENCIA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO | VALOR MES | FECHA DE INICIO | FECHA TERINACION
1 | 2020 | ADRIANA MONTEALEGRE RIAÑO | 86900000 | 7900000 | 2020-01-25 | 2020-12-24
105 | 2020 | ANGÉLICA MARÍA RICO SÁNCHEZ | 51660000 | 7380000 | 2020-04-30 | 2020-11-29
106 | 2020 | NAVIS ALBERTO FLÓREZ LEÓN | 51660000 | 7380000 | 2020-05-04 | 2020-12-03
115 | 2020 | JUAN FELIPE GALINDO NIÑO | 49469000 | 7067000 | 2020-06-01 | 2020-12-31
116 | 2020 | LUIS BASILIO GUTIÉRREZ | 43260000 | 6180000 | 2020-06-01 | 2020-12-31
117 | 2020 | OCTAVIO TARAZONA HERNANDEZ | 22127000 | 3161000 | 2020-06-01 | 2020-12-31
118 | 2020 | WILLINGTON ORTIZ ALARCÓN | 17815000 | 2545000 | 2020-06-01 | 2020-12-31
119 | 2020 | LUZ ADRIANA MUÑOZ MUÑOZ | 34680000 | 5780000 | 2020-07-02 | 2020-12-31
120 | 2020 | PABLO GIOVANNY PARRA PINEDA | 34680000 | 5780000 | 2020-06-08 | 2020-12-07
121 | 2020 | SANTIAGO CARVAJAL GIRALDO | 28800000 | 4800000 | 2020-06-23 | 2020-12-22
122 | 2020 | RICHARD PEREZ MORENO | 23178000 | 3863000 | 2020-06-25 | 2020-12-24
123 | 2020 | ANDRÉS ORLANDO BRICEÑO DÍAZ | 27600000 | 4600000 | 2020-06-04 | 2020-12-03
125 | 2020 | SANDRA PATRICIA MORENO VALENCIA | 34680000 | 5780000 | 2020-06-24 | 2020-12-23
126 | 2020 | MARITZA MILENA PÉREZ CESPEDES | 30000000 | 5000000 | 2020-06-08 | 2020-12-07
127 | 2020 | OSCAR ALFONSO MONTEALEGRE HERRERA | 45240000 | 7540000 | 2020-06-12 | 2020-12-11
130 | 2020 | NELSON EMIR CICUAMIA SUAREZ | 29970000 | 4995000 | 2020-06-25 | 2020-12-24
131 | 2020 | ALEXANDER AGUSTIN MOJICA CANCELADO | 23178000 | 3863000 | 2020-07-01 | 2020-12-31
132 | 2020 | MANUEL RICARDO MORENO PEÑUELA | 18966000 | 3161000 | 2020-06-23 | 2020-12-22
133 | 2020 | ERIKA HUARTOS CASTAÑEDA | 34680000 | 5780000 | 2020-06-19 | 2020-12-18
134 | 2020 | CHRISTIAN CAMILO SUAREZ RAMIREZ | 27600000 | 4600000 | 2020-06-19 | 2020-12-18
135 | 2020 | JANETTE ALEXANDRA LUNA VELA | 27600000 | 4600000 | 2020-06-19 | 2020-12-18
137 | 2020 | ELKIN ANDRÉS MARTINEZ SALGADO | 30000000 | 5000000 | 2020-06-26 | 2020-12-25
138 | 2020 | YULIETH PAOLA GOMEZ LEMA | 36000000 | 6000000 | 2020-07-02 | 2020-12-31
139 | 2020 | LINA MARIA ROJAS GOMEZ | 23178000 | 3863000 | 2020-07-01 | 2020-12-31
140 | 2020 | FERNANDO AUGUSTO GARCÍA BEJARANO | 27600000 | 4600000 | 2020-07-06 | 2020-12-31
141 | 2020 | NAYIBE RODRÍGUEZ MARTINEZ | 29960000 | 4993333.3333 | 2020-07-03 | 2020-12-31
142 | 2020 | PAULA CAMILA GUTIÉRREZ BEJARANO | 24600000 | 4100000 | 2020-07-03 | 2020-12-31
143 | 2020 | DORA ELBA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 25200000 | 4200000 | 2020-07-02 | 2020-12-31
144 | 2020 | YHAMILA SALINAS RUANO | 24600000 | 4100000 | 2020-07-03 | 2020-12-31
145 | 2020 | JORGE ARMANDO SOLANO PEÑA | 27600000 | 4600000 | 2020-07-03 | 2020-12-31
146 | 2020 | MYRIAM OBANDO MARIN | 24000000 | 4000000 | 2020-07-06 | 2020-12-31
147 | 2020 | GLORIA PATRICIA ESPINOSA SALAZAR | 27600000 | 4600000 | 2020-07-07 | 2020-12-31
148 | 2020 | EDWIN JAVIER CIFUENTES VILLAMIZAR | 27600000 | 4600000 | 2020-07-03 | 2020-12-31
149 | 2020 | HERNAN DAVID OVALLE BRICEÑO | 27600000 | 4600000 | 2020-07-06 | 2020-12-31
150 | 2020 | DIEGO ANDRÉS SORA CORTÉS | 13170000 | 2195000 | 2020-07-07 | 2020-12-31
151 | 2020 | DIEGO ARMANDO CORONEL AVENDAÑO | 18966000 | 3161000 | 2020-07-09 | 2020-12-31
152 | 2020 | JUAN CARLOS PANTANO SEGURA | 27600000 | 4600000 | 2020-07-14 | 2020-12-31
153 | 2020 | DIANA PAOLA GONZÁLEZ MURILLO | 27600000 | 4600000 | 2020-07-10 | 2020-12-31
154 | 2020 | MERLY JOHANNA GARCIA | 27600000 | 4600000 | 2020-07-09 | 2020-12-31
155 | 2020 | JINNA PAOLA GERENA ROJAS | 13170000 | 2195000 | 2020-07-09 | 2020-12-31
156 | 2020 | JAVIER ERNESTO ROJAS DIAZ | 34680000 | 5780000 | 2020-07-09 | 2020-12-31
158 | 2020 | MATEO ANDRÉS SÁNCHEZ ORTEGA | 23178000 | 3863000 | 2020-07-13 | 2020-12-31
160 | 2020 | MERY MARÍA ROMERO MESTRE | 27600000 | 4600000 | 2020-07-14 | 2020-12-31
161 | 2020 | JOSÉ RAÚL PINILLA CHILLÓN | 27600000 | 4600000 | 2020-07-09 | 2020-12-31
162 | 2020 | GLADYS ROCÍO GUERRA FORERO | 13170000 | 2195000 | 2020-07-14 | 2020-12-31
163 | 2020 | EDGAR ANDRES CORTES TORRES | 9744000 | 1624000 | 2020-07-17 | 2020-12-31
164 | 2020 | GUILLERMO ÁVILA GONZÁLEZ | 13170000 | 2195000 | 2020-07-13 | 2020-12-31
165 | 2020 | MÓNICA MARÍA NAVARRETE | 32340000 | 5390000 | 2020-07-14 | 2020-12-31
166 | 2020 | MARTHA ESPERANZA MARTINEZ | 29970000 | 4995000 | 2020-07-14 | 2020-12-31
167 | 2020 | VÍCTOR MANUEL MOLANO BENITEZ | 13170000 | 2195000 | 2020-07-14 | 2020-12-31
168 | 2020 | PAOLA ANDREA LEÓN TORRES | 24540000 | 4090000 | 2020-07-15 | 2020-12-31
169 | 2020 | MONICA MERCEDEZ PEREZ PANTALEON | 27600000 | 4600000 | 2020-07-17 | 2020-12-31
170 | 2020 | JUAN ANTONIO CÁRDENAS ACEVEDO | 27600000 | 4600000 | 2020-07-16 | 2020-12-31
171 | 2020 | DANIEL FERNANDO ESLAVA RIOS | 27600000 | 4600000 | 2020-07-21 | 2020-12-31
172 | 2020 | ALEJANDRO CARRILLO RINCÓN | 27600000 | 4600000 | 2020-07-17 | 2020-12-31
173 | 2020 | LINA MARÍA PAEZ BOGOYA | 13170000 | 2195000 | 2020-07-17 | 2020-12-31
174 | 2020 | ENERIET DAZA ARIZA | 27600000 | 4600000 | 2020-07-21 | 2020-12-31
175 | 2020 | NATHALIA DEL PILAR CAMARGO CASALLAS | 23100000 | 3850000 | 2020-07-16 | 2020-12-31
176 | 2020 | ELÍAS CUBILLOS PARDO | 9744000 | 1624000 | 2020-07-24 | 2020-12-31
177 | 2020 | NEIL ANDRES LLAIN TORRADO | 25200000 | 4200000 | 2020-07-17 | 2020-12-31
178 | 2020 | YURI VIVIANA REYES BENITEZ | 13170000 | 2195000 | 2020-07-21 | 2020-12-31
179 | 2020 | HIPÓLITO ACOSTA FORERO | 29970000 | 4995000 | 2020-07-21 | 2020-12-31
180 | 2020 | CINTYA ALEXANDRA GAMEZ PARRA | 18966000 | 3161000 | 2020-07-17 | 2020-12-31
181 | 2020 | DIANA CAROLINA DIAZ MUNEVAR | 30000000 | 5000000 | 2020-07-22 | 2020-12-31
182 | 2020 | LEONARDO ALFONSO MOYA GUAJE | 43340000 | 7223333.3333 | 2020-07-21 | 2020-12-31
183 | 2020 | KAREN LORENA MARÍN CALDERÓN | 27600000 | 4600000 | 2020-07-22 | 2020-12-31
184 | 2020 | JOAQUÍN RODRIGO CISNEROS GARCÍA | 34680000 | 5780000 | 2020-07-23 | 2020-12-31
185 | 2020 | RUBÉN ALVEIRO PALENCIA RIVEROS | 9744000 | 1624000 | 2020-07-28 | 2020-12-31
186 | 2020 | JAIRO EFRAIN MOJICA CASTELBLANCO | 9744000 | 1624000 | 2020-08-12 | 2020-12-31
187 | 2020 | JAIRO ENRIQUE GOMEZ BALLESTA | 29970000 | 4995000 | 2020-07-24 | 2020-12-31
188 | 2020 | TATIANA GOMEZ NISPERUZA | 29970000 | 4995000 | 2020-07-25 | 2020-12-31
189 | 2020 | ADRIANA FENID CASTIBLANCO GOMEZ | 9744000 | 1624000 | 2020-07-27 | 2020-12-31
190 | 2020 | LAURA VANESSA REINA BEDOYA | 18966000 | 3161000 | 2020-07-27 | 2020-12-31
191 | 2020 | INGRI JOHANA GALINDO CASTILLO | 27600000 | 4600000 | 2020-07-24 | 2020-12-31
192 | 2020 | DIANA TEOFILDE GOMEZ DÍAZ | 17385500 | 2897583.3333 | 2020-07-27 | 2020-12-31
194 | 2020 | PAULA LORENA LEGUIZAMON MELO | 9744000 | 1624000 | 2020-07-27 | 2020-12-31
195 | 2020 | RAUL ALEJANDRO PARDO MORALES | 9744000 | 1624000 | 2020-08-03 | 2020-12-31
196 | 2020 | GIOVANNI SANCHEZ SABOGAL | 9744000 | 1624000 | 2020-07-28 | 2020-12-31
197 | 2020 | JOHANNA PATRICIA GUEVARA MACIAS | 9744000 | 1624000 | 2020-07-30 | 2020-12-31
198 | 2020 | CARMEN HOLANDA SOTOMONTE GUERRERO | 9744000 | 1624000 | 2020-07-30 | 2020-12-31
199 | 2020 | CRISTIAN EDUARDO CHÁVEZ SUÁREZ | 18966000 | 3161000 | 2020-08-03 | 2020-12-31
200 | 2020 | MAROLYM YISELH BERNAL TORO | 27600000 | 4600000 | 2020-08-04 | 2020-12-31
201 | 2020 | FROILAN OSWALDO MARTINEZ CORREA | 27600000 | 4600000 | 2020-08-04 | 2020-12-31
202 | 2020 | GUILLERMO FORERO APONTE | 29970000 | 4995000 | 2020-08-04 | 2020-12-31
204 | 2020 | DANNY JOEL CUBILLOS VELÁSQUEZ | 20450000 | 4090000 | 2020-08-01 | 2020-12-31
205 | 2020 | JHONATAN ANDRÉS RUEDA TORRES | 13170000 | 2195000 | 2020-08-01 | 2020-12-31
206 | 2020 | SINDY YINETH ZAPATA MURILLO | 28900000 | 5780000 | 2020-08-03 | 2020-12-31
207 | 2020 | LUISA ALEJANDRA PEREZ PALACIO | 9744000 | 1624000 | 2020-08-05 | 2020-12-31
208 | 2020 | CESAR ALBERTO LEÓN MARTÍN | 18966000 | 3161000 | 2020-08-10 | 2020-12-31
209 | 2020 | PEDRO JESÚS SANCHEZ MOLINA | 13170000 | 2195000 | 2020-08-12 | 2020-12-31
210 | 2020 | DIANA PAOLA LOPEZ DUARTE | 24540000 | 4090000 | 2020-08-21 | 2020-12-31
212 | 2020 | NATALY ALEXANDRA RAMIREZ RODRÍGUEZ | 9744000 | 1624000 | 2020-08-21 | 2020-12-31
213 | 2020 | JUAN NORBERTO BERNAL FARIETTA | 9744000 | 1624000 | 2020-08-24 | 2020-12-31
214 | 2020 | JOHN EMMANUEL GOMEZ PORTILLA | 23000000 | 4600000 | 2020-08-25 | 2020-12-31
215 | 2020 | JUAN DAVID ARIZA HERRERA | 23000000 | 4600000 | 2020-09-17 | 2020-12-31
225 | 2020 | ALEX DIDIER CAMARGO SILVA | 13800000 | 4600000 | 2020-09-25 | 2020-12-31