## 120-2022
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALAZGO ADMINISTRATIVA POR NO CUMPLIMIENTO DE METAS, BAJA EJECUCIÓN EN GIROS, NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD Y FALTA DE SUPERVISIÓN. | NO CUMPLIMIENTO DE METAS, BAJA EJECUCIÓN EN GIROS, NO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD Y FALTA DE SUPERVISIÓN. | ADELANTAR (2) MESAS DE TRABAJO CON LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN PARA QUE PRESENTE UN AVANCE DE LAS METAS QUE NO SE CUMPLIERON A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y QUE PRESENTE UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 2022 EN EL QUE SE DÉ CUENTA DE LA EJECUCIÓN DE METAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | MESA DE TRABAJO CON LÍDERES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) MESAS DE TRABAJO CON LÍDERES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2022-07-01 | 2022-12-31
2 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE BALANCE SOCIAL. | INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE BALANCE SOCIAL | ADELANTAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA CONTRALORÍA LOCAL EN LA CUAL LA ALCALDÍA LOCAL PRESENTE UN FORMATO DE INFORME DE BALANCE SOCIAL Y ASÍ GENERAR UN PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO JUICIOSO DE LA METODOLOGÍA DEL DOCUMENTO. | MESA DE TRABAJO CON CONTRALORÍA LOCAL | (1) MESA DE TRABAJO CON CONTRALORÍA LOCAL | 1 | GRUPO DE PLANEACIÓN | 2022-07-01 | 2022-12-31
3 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. ANALIZADAS LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2021, SE EVIDENCIA QUE, EN LA REVELACIÓN EN ÉSTAS, EN LA NOTA ESPECIFICA NÚMERO 9, CUENTA DE INVENTARIOS SE DESCRIBE IMPRECISIONES, INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN… | DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LUEGO DE ANALIZAR POR PARTE DE LA CONTRALORÍA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA NOTA 9 CUENTA DE INVENTARIOS. | SE EFECTUARA UNA REVISIÓN CONJUNTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, ENTRE EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE GDL Y LA CONTADORA DEL FONDO | REVISIÓN CONJUNTA EMISIÓN ESTADOS FINANCIEROS | (1) REVISIÓN CONJUNTA A LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - AÑO 2022 | 1 | GRUPO DE CONTABILIDAD | 2022-07-01 | 2023-02-28
4 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR REGISTROS PRESUPUESTALES NO CONFIABLES. VALIDANDO LOS SALDOS ENTRE EL FORMATO ELECTRÓNICO CB 0126 Y EL FORMATO CB 0103, SE ENCONTRARON GRANDES DIFERENCIAS, CUANDO ESTOS DEBEN SER IGUALES AL REPRESENTAR EL VALOR CONTRATADO, LA RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO QUE IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN REALIZADA (CB0126), DETERMINAN UNA DIFERENCIA DE $675.933.600.00. | POR REGISTROS PRESUPUESTALES NO CONFIABLES, SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE EL REPORTE CB0126 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO MES A MES Y LA EJECUCIÓN MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN DADA EN EL FORMATO CB0103 | SE ELABORARA UN FORMATO DE CONCILIACIÓN DE LOS FORMATOS CB0126 Y CB0103, QUE PERMITA ESTABLECER A QUE CORRESPONDEN LAS DIFERENCIAS | FORMATO DE CONCILIACIÓN REPORTES SIVICOF | (1) FORMATO DE CONCILIACIÓN ELABORADO | 1 | GRUPO DE PRESUPUESTO | 2022-07-01 | 2022-12-31
5 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. TRASLADO PRESUPUESTAL SOPORTADO MEDIANTE DECRETO LOCAL NO.005 DEL 03/08/2021, CON EL FIN DE ADQUIRIR SEGUROS GENERALES, NO HUBIERA SIDO NECESARIO DE HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR CONJUNTA NO.002 DE 2019. | POR NO REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, TRASLADO PRESUPUESTAL CON EL FIN DE ADQUIRIR SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SOAT | SE EMITIRÁ MEMORANDO INDICANDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN DONDE SE INCLUIRÁ LOS LINEAMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN. | MEMORANDO LINEAMIENTOS TRASLADOS PRESUPUESTALES | (1) MEMORANDO LINEAMIENTOS TRASLADOS PRESUPUESTALES | 1 | GRUPO DE PRESUPUESTO | 2022-07-01 | 2022-12-31
6 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO ARGUMENTAR DEBIDAMENTE TRASLADO PRESUPUESTAL SOPORTADO EN DECRETO LOCAL, DE ACUERDO AL CONSIDERANDO DEL DECRETO LOCAL NO.008 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, EL SALDO DE APROPIACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL QUE REQUIERE EL TRASLADO COMO CRÉDITO: “1310202010205 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS…” ERA $11.829.000.00 Y NO $362.000. | POR NO ARGUMENTAR DEBIDAMENTE TRASLADO PRESUPUESTAL SOPORTADO EN DECRETO LOCAL 008 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021 | SE EMITIRÁ MEMORANDO INDICANDO LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN DONDE SE INCLUIRÁ LOS LINEAMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DECRETO LOCAL CON LOS VISTOS BUENOS CORRESPONDIENTES. | MEMORANDO LINEAMIENTOS GENERACIÓN DE DECRETOS DE TRASLADOS PRESUPUESTALES | 1) MEMORANDO LINEAMIENTOS GENERACIÓN DE DECRETOS DE TRASLADOS PRESUPUESTALES | 1 | GRUPO DE PRESUPUESTO | 2022-07-01 | 2022-12-31
7 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.3.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. ANALIZADAS LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2021, SE EVIDENCIA QUE, EN LA REVELACIÓN EN ÉSTAS, EN LA NOTA ESPECIFICA NÚMERO 9, CUENTA DE INVENTARIOS SE DESCRIBE IMPRECISIONES, INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN… | DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LUEGO DE ANALIZAR POR PARTE DE LA CONTRALORÍA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA NOTA 9 CUENTA DE INVENTARIOS. | ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN DOCUMENTO TIPO EXCEL SOPORTADAS EN LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LOS LIBROS AUXILIARES Y BALANCE GENERAL DEFINITIVO CORRESPONDIENTES A LA CUENTA DE INVENTARIOS A DICIEMBRE 31 DE2022. TENIENDO EN CUENTA QUE GENERALMENTE ESTA CUENTA PRESENTA SALDO CERO AL CIERRE DE LA VIGENCIA. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INVENTARIOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022. | (1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DETALLE DE SALDOS LIBROS AUXILIARES EN LA CUENTA DE INVENTARIOS. | 1 | GRUPO DE CONTABILIDAD | 2022-07-01 | 2023-02-28
8 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 120 | 3.3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR REGISTROS PRESUPUESTALES NO CONFIABLES. VALIDANDO LOS SALDOS ENTRE EL FORMATO ELECTRÓNICO CB 0126 Y EL FORMATO CB 0103, SE ENCONTRARON GRANDES DIFERENCIAS, CUANDO ESTOS DEBEN SER IGUALES AL REPRESENTAR EL VALOR CONTRATADO, LA RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO QUE IDENTIFICA LA CONTRATACIÓN REALIZADA (CB0126), DETERMINAN UNA DIFERENCIA DE $675.933.600.00. | POR REGISTROS PRESUPUESTALES NO CONFIABLES, SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE EL REPORTE CB0126 RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO MES A MES Y LA EJECUCIÓN MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN DADA EN EL FORMATO CB0103 | SE GESTIONARA REUNIÓN CON LA CONTRALORÍA PARA SOCIALIZAR EL FORMATO DE CONCILIACIÓN REPORTES SIVICOF | REUNIÓN SOCIALIZACIÓN FORMATO DE CONCILIACIÓN CONTRALORÍA | (1) REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO DE CONCILIACIÓN CON LA CONTRALORÍA | 1 | GRUPO DE PRESUPUESTO | 2022-07-01 | 2022-12-31