## 152-2021
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | 2021-12-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 152 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INJUSTIFICADO RETARDO DEL INICIO CONTRACTUAL DEL COP 262-2020 Y 264-2020. EL CONTRATO DE OBRA COP NO.262 DE 2020, FUE FIRMADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SOLO HASTA EL 23/03/2021 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO, ES DECIR MÁS DE TRES (3) MESES DESPUÉS, POSTERGANDO EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, AL GENERAR RETRASOS EN EL INICIO DE LAS OBRAS DE LOS JARDINES INFANTILES SELECCIONADOS PARA REALIZARLES MEJORAS. | SE PRESENTO UN RETRASO EN EL INICIO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 262-2020 Y 264 DE 2020, POR ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO | EMITIR MEMORANDO DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES RESPECTO DEL SEGUIMIENTO QUE SE DEBE EFECTUAR AL INICIO DE LOS CONTRATOS PARA EVITAR PÉRDIDA DE TIEMPO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | EMISIÓN DE MEMORANDO DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES | 1 EMISIÓN DE MEMORANDO DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES | 1 | PROFESIONAL DE CONTRATACION | 2022-01-15 | 2022-12-20
2 | 2021-12-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 152 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR NO CARGUE EN SECOP II DE DOCUMENTACIÓN, DESPUÈS DE REISADO Y EVALUADO EL CO 264/20, SE EVIDENCIO QUE EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADOS, NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO SOPORTE DE ESTA; ES DECIR NO SE CARGO EN ESTA CASO LAS ACTAS DE COMI`TE TÈCNICO. IGUALMENTE, SE COLOCA EL NOMBRE DE UN DOCUMENTO Y CUANDO SE ABRE SE ENCUENTRA OTRO DIFERENTE. | FALTA DE INGRESO A SECOP II, DE LOS INFORMES TECNICOS DEL CONTRATO NO. 264 DE 2020 | REALIZAR SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES, INFORMANDO LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL. | SOCIALIZACION LINEAMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL | 1 REVISIÒN EXPEDIENTE CONTRACTUAL 264 2020 | 1 | GRUPO OBRA PUBLICA | 2022-01-15 | 2022-12-20
3 | 2021-12-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 152 | 3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DEL CIA 265/20 INFORMACIÓN SUBIDA AL SECOP. UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL,EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FDLBU AL EQUIPO AUDITOR, COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN EN EL APLICATIVO SECOP, FALTA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN, ALGUNOS DOCUMENTOS SON INEXACTOS O ERRÓNEOS,INFORMES DE INTERVENTORÍA, ACTAS DE CORTE, SOLICITUD DE PRÓRROGA, NO GUARDAN COHERENCIA EN SU CONTENIDO. | CONTRATO NO. 265 DE 2020, HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL EN LA CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | REALIZAR SENSIBILIZACION REFERENTE AL OBJETIVO, FINALIDAD Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÒN DIRIGIDA A LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES. | SOCIALIZACION REFERENTE AL EJERCICIO DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN | 1 REVISIÒN EXPEDINTE CONTRACTUAL 265 2020 | 1 | GRUPO OBRA PUBLICA | 2022-01-15 | 2022-12-20
4 | 2021-12-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 152 | 3.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR NO CARGUE EN SECOP II DE DOCUMENTACIÓN, DESPUÈS DE REISADO Y EVALUADO EL CO 264/20, SE EVIDENCIO QUE EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADOS, NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO SOPORTE DE ESTA; ES DECIR NO SE CARGO EN ESTA CASO LAS ACTAS DE COMI`TE TÈCNICO. IGUALMENTE, SE COLOCA EL NOMBRE DE UN DOCUMENTO Y CUANDO SE ABRE SE ENCUENTRA OTRO DIFERENTE. | FALTA DE INGRESO A SECOP II, DE LOS INFORMES TECNICOS DEL CONTRATO NO. 264 DE 2020 | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE TODO EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO 265 DE 2020 POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON EL APOYO DEL PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | REVISIÓN EXPEDIENTE CONTRACTUAL 264 DE 2020 | 1 SENSIBILIZACION LINEAMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL | 1 | PROFESIONAL DE GESTION DOCUMENTAL | 2022-01-15 | 2022-12-20
5 | 2021-12-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2021 | 152 | 3.3.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DEL CIA 265/20 INFORMACIÓN SUBIDA AL SECOP. UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL,EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FDLBU AL EQUIPO AUDITOR, COMO LA PUESTA A DISPOSICIÓN EN EL APLICATIVO SECOP, FALTA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN, ALGUNOS DOCUMENTOS SON INEXACTOS O ERRÓNEOS,INFORMES DE INTERVENTORÍA, ACTAS DE CORTE, SOLICITUD DE PRÓRROGA, NO GUARDAN COHERENCIA EN SU CONTENIDO. | CONTRATO NO. 265 DE 2020, HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL EN LA CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE TODO EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO 265 DE 2020 POR PARTE DEL SUPEVISOR DEL CONTRATO CON EL APOYO DEL PROFESIONAL DE GESIÒN DOCUMENTAL | REVISIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 265 DE 2020 | 1 SENSIBILIZACION LINEAMIENTOS DE SUPERVISON | 1 | PROFESIONAL DE CONTRATACION | 2022-01-15 | 2022-12-20