## PAD 160 2022
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 160 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ÍTEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. | EN EL CONTRATO NO. 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ITEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO | SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DE UN OFICIO, INFORME CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE APLICA PARA EL REINTEGRO DEL DINERO COMO RESULTADO DE LA CORRECCIÓN POR MAYOR VALOR COBRADO POR EL CONTRATISTA EJECUTOR DEL CONTRATO NO. 241 DE 2019 | SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS CONTRATO NO. 241 DE 2019 | (1) OFICIO PROYECTADO Y RADICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA | 1 | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2023-01-20 | 2023-06-30
2 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 160 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ÍTEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. | EN EL CONTRATO NO. 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ITEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO | INFORMAR A TRAVÉS DE OFICIO AL CONTRATISTA DE CONTRATO NO. 241 DE 2019, EL TRAMITE PARA QUE EFECTUÉ EL REINTEGRO DE LOS VALORES PAGADOS EN EXCESO Y HACER SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR EL REINTEGRO. | INFORMAR TRAMITE PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS | (1) OFICIO PROYECTADO Y RADICADO ANTE EL CONTRATISTA DEL CONTRATO NO. 241 DE 2019 | 1 | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2023-01-20 | 2023-12-18
3 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 160 | 3.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ÍTEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. | EN EL CONTRATO NO. 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ITEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO | PREVIO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CIN 242 DE 2019, REALIZADO CON “INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S”, INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA 241 DE 2019, EVALUAR Y DOCUMENTAR LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES QUE PERMITAN ESTABLECER SI HUBO INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACIÓN, EN ESPECIAL DE LOS ARTÍCULOS 82,83 Y 84 DE LA LEY 1471 DE 2011, POSTERIOR A LO CUAL SE DEFINIRÁ SI SE INICIARÁ EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011. | SEGUIMIENTO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR | (1) OFICIO DIRIGIDO A INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S | 1 | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2023-01-20 | 2023-06-30
4 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 160 | 3.3.1 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ÍTEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. | EN EL CONTRATO NO. 241/2019 EN CUANTÍA DE $804.769.691, POR MAYOR VALOR PAGADO EN DIFERENTES ITEMS Y COMPONENTES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO | EVALUAR Y SOCIALIZAR CON LOS PROFESIONALES RESPONSABLES, LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL CON EL FIN DE TENER PLENO CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS, A FIN DE EJERCER CORRECTA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS. | CAPACITACIÓN HALLAZGOS CTO 241 DE 2019 | (1) CAPACITACIÓN PRESENTACIÓN HALLAZGOS CONTRATO NO. 241 DE 2019 | 1 | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2023-01-20 | 2023-06-30
5 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 160 | 3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 241/2019, POR LOS DESGASTES Y DAÑOS IDENTIFICADOS EN LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN INSPECCIONADOS EN VISITA TÉCNICA | EN EL CONTRATO 241/2019, POR LOS DESGASTES Y DANOS IDENTIFICADOS EN LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN INSPECCIONADOS EN VISITA TÉCNICA | REMITIR OFICIO DIRIGIDO AL CONTRATISTA INTERVENTOR DEL CIN NO. 242-2019, SOLICITANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A PÓLIZAS DE ESTABILIDAD (CRONOGRAMA SEGUIMIENTO A PÓLIZAS), DE DICHO RECORRIDO SE REALIZARÁ UN ACTA Y SE SOLICITARÁ AL CONTRATISTA SEAN SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES DE LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE OBSERVACIÓN POR LA CONTRALORÍA. (VER INFORME DE AUDITORÍA PAD 160 DE 2022). | OFICIO DIRIGIDO AL INTERVENTOR DEL CONTRATO NO. 241 DE 2019, PARA REALIZAR RECORRIDO | (1) OFICIO PROYECTADO Y RECIBIDO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO 241 DE 2019 | 1 | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2023-01-20 | 2023-06-30
6 | 2022-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 160 | 3.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 241/2019, POR LOS DESGASTES Y DAÑOS IDENTIFICADOS EN LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN INSPECCIONADOS EN VISITA TÉCNICA | EN EL CONTRATO 241/2019, POR LOS DESGASTES Y DANOS IDENTIFICADOS EN LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN INSPECCIONADOS EN VISITA TÉCNICA | LLEVAR REGISTRO DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE UNA MATRIZ CON REGISTRO FOTOGRÁFICO, A FIN QUE SEAN SUBSANADOS LOS SEGMENTOS VIALES OBSERVADOS POR LA CONTRALORÍA, LOS CUALES PRESENTAN UN ALTO GRADO DE DESGASTE. | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SUBSANACIÓN DE SEGMENTOS VIALES | (1) MATRIZ DE SEGUIMIENTO SUBSANACIÓN DE SEGMENTOS VIALES | 1 | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2023-01-20 | 2023-06-30