## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-08-01
Fecha de Recepción : 2016-08-03 16:54:30 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.1 | Falta de planeación, pliegos de condiciones poco claros, no cumplimiento de la cobertura poblacional estipulada y adicional. Falta de claridad en el procedimiento para determinar el costo por persona a beneficiar. Y daño fiscal por no atención de 213 beneficiarios de 400 por valor de $56.957.159 | 1 | Socializar a los interventores y supervisores las responsabilidades legales, penales, fiscales, disciplinarias y administrativas contenidas en las normas vigentes. | Socialización de responsabilidades del ejercicio de supervisión e interventoría. | 1 Socialización realizada | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2017-07-28 |  | Cerrada | 2016-08-01
2 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.1 | Falta de planeación, pliegos de condiciones poco claros, no cumplimiento de la cobertura poblacional estipulada y adicional. Falta de claridad en el procedimiento para determinar el costo por persona a beneficiar. Y daño fiscal por no atención de 213 beneficiarios de 400 por valor de $56.957.159 | 2 | Identificar las fallas que en este sentido se cometen de manera recurrente através de los informes realizados por parte de los entes de control y las verifiaciones de parte de la administración local. | Informe de fallas recurrentes en ejercicio de supervisión e interventoría | 1. Informe elaborado | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Inefectiva | 2016-08-01
3 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.2 | Estructuración deficiente de estudios previos. Inadecuados requisitos habilitantes. Incumplimiento del total de compromisos del objeto contratual, lo cual genero detrimento por $1.938.000. Realización de actividades extemporaneas sin que medie prórroga de contrato. | 1 | Realizar autocontrol en los contratos respecto de lo adecuado y proporcional que busca que haya una relacio´n entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad juri´dica, financiera y organizacional, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcio´n con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratacio´n. | Memorando informativo a los integrantes del Comité de Contratación los contenidos de la Resolución | 1. Memorando informado | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
4 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.2 | Estructuración deficiente de estudios previos. Inadecuados requisitos habilitantes. Incumplimiento del total de compromisos del objeto contratual, lo cual genero detrimento por $1.938.000. Realización de actividades extemporaneas sin que medie prórroga de contrato. | 2 | Realizar autocontrol en los contratos respecto de lo adecuado y proporcional que busca que haya una relacio´n entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad juri´dica, financiera y organizacional, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcio´n con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratacio´n. | Socialización de responsabilidades del ejercicio de supervisión e interventoría en relación con los | 2. Una sesión de socialización efectuada | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
5 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.3 | Falta la publicación de las novedades contractuales en el SECOP. Falta de informes de supervisión y acta de terminación. Falta de seguimiento para medir la satisfacción del usuario. | 1 | Comunicar a los supervisores e interventores de los contratos los te´rminos establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción respecto de las implicaciones de las responsabilidades por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones y comunicaciones. | Socialización de responsabilidades del ejercicio de supervisión e interventoría. | 1 sesiòn de socialización efectuada | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
6 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.3 | Falta la publicación de las novedades contractuales en el SECOP. Falta de informes de supervisión y acta de terminación. Falta de seguimiento para medir la satisfacción del usuario. | 2 | Comunicar a los supervisores e interventores de los contratos los te´rminos establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción respecto de las implicaciones de las responsabilidades por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones y comunicaciones. | Publicación de documentos de acuerdo a la normatividad vigente. | 2. Documentos publicados de acuerdo con la norma | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2017-07-28 |  | Cerrada | 2016-08-01
7 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.4 | Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión, con relación a los pagos pactados, ya que se evidencio un mayor valor pagado. | 1 | 1. Incluir en los contratos clausula Anticorrupción. Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcio´n en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcio´n. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcio´n por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacio´n actu´e en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para | Inclusión clausulas anticorrupción en los contratos celebrados por la administración local. | 1. 100% de los contratos con clausula anticorrupción. | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2017-07-28 |  | Cerrada | 2016-08-01
8 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.5 | No cumplimiento en normatividad en relación a la publicación en el SECOP de los documentos contractuales | 1 | Difunfir mejores practicas relacionadas con la presentación de informes, evaluar y hacer seguimiento realizando autocontrol en cada actividad del proceso de contratación | Jornada de socializació realizada. | 1. Realizar una jornada de socialización sobre mejores prácticas ern la contratación estatal. | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
9 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.5 | No cumplimiento en normatividad en relación a la publicación en el SECOP de los documentos contractuales | 2 | Difunfir mejores practicas relacionadas con la presentación de informes, evaluar y hacer seguimiento realizando autocontrol en cada actividad del proceso de contratación | Comunicación elaborada e informada | 2. Elaborar e informar una comunicación de revisión de procesos y procedimientos para los Fondos de desarrollo local de acuerdo con los contenidos de las normas vigentes. | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
10 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.6 | Falta de planeación en las actividades y de acciones correctivas por parte de la administración con el fin de ejecutar las actividades en el tiempo definido. | 1 | Promover en el marco del MECI,referencia MECI 1000:2014 una cultura de gestio´n orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y dema´s grupos de intere´s, con lineamientos de identificacio´n, documentacio´n, control, seguimiento y mejora continua proceso GAR LOCAL | Socialización sobre el MECI y SIG enfocada en el proceso GAR local en los aspectos contractuales. | 1,jornada de socializació realizada. | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
11 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.7 | Falta en control interno al momento de expedición de polizas incumpliendo respecto de las actuaciones contractuales y en contraposición a lo establecido en los literales a) y f) del artículo 2º, de la Ley 87 de 1993 | 1 | Fortalecer el conocimiento del Manual de contratación - polizas | Socialización sobre aseguramiento (polizas) | 1. Jornada de socialización realizada. | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
12 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.8 | Desorganización en la carpeta contractual por uso en contenidos genericos en el objeto contractual como en los estudios predios, que obedecian a necesidades diferentes. | 1 | Dar a conocer el proceso de Gestión Documental- Sistema de Gestio´n de Calidad, garantizando la verificacio´n previa de los documentos en las carpetas y minutas contractuales. | Capacitación sobre Sistema de Gestión de Calidad . | 1 Jornada capacitación realizada. | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-08-01
13 |  | 12 | 2016 | 157 | 3.8 | Desorganización en la carpeta contractual por uso en contenidos genericos en el objeto contractual como en los estudios predios, que obedecian a necesidades diferentes. | 2 | Dar a conocer el proceso de Gestión Documental- Sistema de Gestio´n de Calidad, garantizando la verificacio´n previa de los documentos en las carpetas y minutas contractuales. | Evaluar a partir de una muestra el cumplimiento y fallas detectadas en los contratos. | 2. Evaluación de muestra realizada | 1 | Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | 2016-08-01 | 2017-07-28 |  | Cerrada | 2016-08-01