## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2019-04-30
Fecha de Recepción : 2019-05-31 16:59:00 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no cumplimiento con la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación en el SECOP, evaluados y analizados los contratos objeto de la muestra, se evidencio el no cumplimiento con la publicidad de la orden de pago - 130 y su correspondiente certificado de cumplimiento para el Contrato de Prestación de servicios 125-2018 en el SECOP. | 1 | Uso de listas de chequeo que se encuentran en el sistema de gestion en la cual se detalle los documentos que deben ser ingresados a través de la plataforma Secop. | Lista de Chequeo Secop | Lista de Chequeo Diligenciada / Lista de Chequeo Impresa | 100 | Oficina de Contratación y Promotor de la Mejora | 2019-05-30 | 2019-08-30 |  | Abierta | 2019-04-30
2 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no cumplimiento con la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación en el SECOP, evaluados y analizados los contratos objeto de la muestra, se evidencio el no cumplimiento con la publicidad de la orden de pago - 130 y su correspondiente certificado de cumplimiento para el Contrato de Prestación de servicios 125-2018 en el SECOP. | 2 | Realizar jornadas de sensibilización y socialización de la lista de chequeo que tiene como finalidad garantizar el ingreso de información a través del sistema de información previsto, de forma cronológica, organizada, buscando que no se presente duplicidad en el ingreso de documentos. | Sensibilización listas de chequeo | No. de Sensibilizaciones efectuadas / No. De sensibilizaciones programadas | 100 | Área de Gestión para el desarrollo Local | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-04-30
3 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $7.565.000, al incluir el ítem de Gastos no contemplados en la propuesta económica de Aguas Bogotá; además se evidencio una deficiente planeación del Convenio e incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, Convenio Interadministrativo 085 de 2017 | 1 | Se Implementarán mesas de revisión de los documentos producto de la Formulación de Proyectos, lideradas por el Alcalde Local y con asistencia de los profesionales responsables. | Mesas de trabajo - Formulación de Proyectos | Mesas de trabajo efectuadas / No Mesas de trabajo programadas | 100 | Área de Gestión para el desarrollo Local | 2019-05-30 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-04-30
4 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de metas y no ejecución presupuestal y otras | 1 | Se efectuaran mesas de trabajo mensuales con los funcionarios de Planeación y Contratación, para el seguimiento del estado de los proyectos de inversión (fase precontractual, contractual y ejecución), buscando que los procesos contractuales sean adjudicados de manera oportuna de tal forma que permitan el avance en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía y la materialización de las metas del Plan de Desarrollo local. | Seguimiento avance Plan de Desarrollo | Plan de Desarrollo Ejecutado Vigencia/Plan de Desarrollo Programado Vigencia | 100 | Grupos de Planeación y Contratación | 2019-05-30 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-04-30
5 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo - Por no rendición de información en el SIVICOF, por no contar con póliza de manejo, ni legalización definitiva de la caja menor. | 1 | El primer día hábil de cada mes el ingeniero de sistemas responsable de la alimentación del sistema SIVICOF, remitirá comunicación a cada uno de los responsables solicitando el reporte de los formatos diligenciados que deben ser transmitidos, indicando hora y fecha de plazo para su envío. | Informe de Reportes a Transmitir | Comunicación Remitida / Comunicación Proyectada | 100 | Ingeniero de sistemas | 2019-05-30 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-04-30
6 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo - Por no rendición de información en el SIVICOF, por no contar con póliza de manejo, ni legalización definitiva de la caja menor. | 2 | Se efectuaran los tramites ante la Dirección Distrital de Tesorería, para depositar el cheque correspondiente a la legalización de la caja menor hasta asegurar que la consignación se haga efectiva | Legalización de Caja Menor | Consignación efectiva/Consignación realizada | 100 | Gestión para el desarrollo local | 2019-05-30 | 2019-08-30 |  | Abierta | 2019-04-30
7 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones 2.3.1 Auditoría de Regularidad Código 130 PAD 2015, Se evidenciaron errores en la suma de las cantidades de la propuesta económica, adjudicada al contratista, así: El componente Encuentro Juvenil tiene un costo real de $20.601.685 y en el citado documento por $20.681.667, el Componente Foro – POT y su incidencia en la renovación urbana en FDLBU, tiene un costo real de $8.448.360 y no como aparece en el citado documento por $8.450.041. | 1 | Se designara como lo indica el Decreto 1082 de 2015, un comité evaluador para cada proceso de selección, adquisición y administración de bienes y servicios local | Designación de Comité Evaluador | Numero de comités designados/número de comités solicitados | 100 | Oficina de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
8 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones 2.3.1 Auditoría de Regularidad Código 130 PAD 2015, Se evidenciaron errores en la suma de las cantidades de la propuesta económica, adjudicada al contratista, así: El componente Encuentro Juvenil tiene un costo real de $20.601.685 y en el citado documento por $20.681.667, el Componente Foro – POT y su incidencia en la renovación urbana en FDLBU, tiene un costo real de $8.448.360 y no como aparece en el citado documento por $8.450.041. | 2 | Revisar el informe de evaluación recomendado por parte del comité evaluador una vez se hayan verificado las propuestas económicas de los proponentes con los criterios y requisitos establecidos en el pliego de condiciones, antes de hacer cualquier publicación en la plataforma SECOP | Revisión de informe de evolución | Numero de revisiones realizadas/número de revisiones programadas | 100 | Oficina de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
9 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.2 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones hallazgo 2.3.3 Auditoría de Regularidad Código 130 PAD 2015, mantenimiento de las alarmas, se observó además que, estos elementos no se encuentran asegurados, este organismo de control llama la atención a la administración local, a fin de que se sirva tener presente que estas alarmas fueron adquiridas con recursos públicos para beneficio comunitario y es preciso garantizar su funcionalidad, manejo y salvaguarda. Contrato 110 de 2013 | 1 | Verificar en que zonas de la localidad se encuentran ubicadas las alarmas comunitarias que se entregaron teniendo en cuenta la carpeta contractual existente. (Contrato 110 de 2013), Proceso FDLBU -112--SASI-2013 | Identificación de zonas | Numero de verificaciones realizadas /Numero de verificaciones programadas | 100 | Grupo de seguridad y convivencia local | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
10 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.2 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones hallazgo 2.3.3 Auditoría de Regularidad Código 130 PAD 2015, mantenimiento de las alarmas, se observó además que, estos elementos no se encuentran asegurados, este organismo de control llama la atención a la administración local, a fin de que se sirva tener presente que estas alarmas fueron adquiridas con recursos públicos para beneficio comunitario y es preciso garantizar su funcionalidad, manejo y salvaguarda. Contrato 110 de 2013 | 2 | Elaborar un informe de la visita técnica realizada a cada zona, señalando el estado en que se encuentran las alarmas comunitarias y la programación de visitas para el seguimiento respectivo de las mismas. | Informe de Visitas Técnicas | Número de informes de visitas técnicas realizadas/Número de informes de visitas técnicas programadas | 100 | Grupo de seguridad y convivencia local | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
11 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.3 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones hallazgo 3.1 Auditoría de Desempeño Código 190 PAD 2015, por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 1 | Socializar el manual de Supervisión e interventoría Código: GCO-GCI-M004, Versión: 03, y las normas aplicables, a los profesionales designados como apoyo a la supervisión contractual. | Socialización del manual y normas relacionadas con Supervisión e interventoría | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | 100 | Grupo de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
12 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.3 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones hallazgo 3.1 Auditoría de Desempeño Código 190 PAD 2015, por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 2 | Informar y socializar memorando dirigidos a los Supervisores en el cual se describa los aspectos que debe tener en cuenta en cuanto a la verificación y seguimiento de los procesos contractuales que sean asignados. | Memorando de Seguimiento - Supervisión | Memorando Remitido / Memorando Proyectado | 100 | Oficina de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
13 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.4 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.1 Auditoría de Desempeño Código 157 PAD 2016, Se evidencia que desde la misma planeación, formulación y ejecucción del proyecto se identificaron falencias | 1 | Se Implementarán mesas de revisión de los documentos producto de la Formulación de Proyectos, lideradas por el Alcalde Local y con asistencia de los profesionales responsables. | Mesas de trabajo - Formulación de Proyectos | Mesas de trabajo efectuadas / No Mesas de trabajo programadas | 100 | Área de Gestión para el desarrollo Local | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
14 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.4 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.1 Auditoría de Desempeño Código 157 PAD 2016, Se evidencia que desde la misma planeación, formulación y ejecucción del proyecto se identificaron falencias | 2 | Socializar el manual de Supervisión e interventoría Código: GCO-GCI-M004, Versión: 03, y las normas aplicables, a los profesionales designados como apoyo a la supervisión contractual. | Socialización del manual y normas relacionadas con Supervisión e interventoría | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | 100 | Grupo de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
15 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.5 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.3 Auditoría de Desempeño Código 190 PAD 2015, Contrato No. 64 de 2013, N.S.P. de Colombia. el compromiso fue liquidado y no fueron aportadas las planillas que evidenciaran la instalación de las placas. Si bien es cierto se comprobó que efectivamente éstas se colocaron, se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas | 1 | Socializar el manual de Supervisión e interventoría Código: GCO-GCI-M004, Versión: 03, y las normas aplicables, a los profesionales designados como apoyo a la supervisión contractual. | Socialización del manual y normas relacionadas con Supervisión e interventoría | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | 100 | Grupo de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
16 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.5 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.3 Auditoría de Desempeño Código 190 PAD 2015, Contrato No. 64 de 2013, N.S.P. de Colombia. el compromiso fue liquidado y no fueron aportadas las planillas que evidenciaran la instalación de las placas. Si bien es cierto se comprobó que efectivamente éstas se colocaron, se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas | 2 | Informar y socializar memorando dirigidos a los Supervisores en el cual se describa los aspectos que debe tener en cuenta en cuanto a la verificación y seguimiento de los procesos contractuales que sean asignados. | Memorando de Seguimiento - Supervisión | Memorando Remitido / Memorando Proyectado | 100 | Oficina de Contratación | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
17 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.6 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.4 Auditoría de Desempeño Código 190 PAD 2015, La relación de la contratación de las vigencias en estudio puestas a disposición de este organismo de control, reflejó imprecisión en el valor del contrato No. 93/14 el cual fue suscrito por valor de $62.117.924 y en la relación mencionada aparece registrado por $117.237.777, circunstancia que genera incertidumbre respecto de la información reportada por el FDLBU | 1 | Se informara (a través de memorando) a todos los responsables de proyectar respuesta o entregar documentos a los órganos de control, que estos deben ser remitidos a través de oficio el cual deben contar con la revisión de un profesional de grado superior, quien se encargará de garantizar que la información sea confiable y coincida con los registros y documentación que reposa en la Alcaldía. | Memorando de Revisión y Control de Documentos | Memorando Remitido / Memorando Proyectado | 100 | Promotora de la Mejora | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30
18 |  | 12 | 2019 | 82 | 3.1.2.7 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 4.1.1. Auditoría de Regularidad Código 150 PAD 2015, errores en la Información suministrada a la Contraloría referente al seguimiento de los Planes de Mejoramiento | 1 | Antes de efectuar el cargue de Información del Plan de Mejoramiento a través de SIVICOF, el profesional responsable de promoción de la mejora, debe solicitar la Validación y revisión del documento por parte del Despacho de la Alcaldía local. | Aprobación Presentación Plan de Mejoramiento | Planes de Mejoramiento Aprobados/Planes de Mejoramiento remitidos para aprobación. | 100 | Promotor de la Mejora | 2019-05-30 | 2019-06-30 |  | Abierta | 2019-04-30