ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

- IDENTIFICACIÓN

| LOCALIDAD | Barrios Unidos |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno legitimo y eficiente |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 1562 |
| COMPONENTES | FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL |

- CLASIFICACIÓN

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Plan de Desarrollo Local Barrios Unidos Mejor Para Todos “CONSTRUYENDO FUTURO” |
| --- | --- |
| PILAR/EJE | GOBIERNO LEGITIMO Y EFICIENTE |
| PROGRAMA | Gobernanza e influencia local, regional e internacional |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | Fortalecer veinte (20) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan. Vincular Seiscientos (600) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan. |
| AÑO DE VIGENCIA | Escriba aquí el (los) año (s): 2017, 2018, 2019 y 2020 |

- PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?

Escriba aquí el problema: Antecedentes La participación ciudadana, es un proceso social y político, en el que los ciudadanos y las ciudadanas se juegan la posibilidad de incidir en las decisiones relacionadas con su bienestar y en el que las autoridades se juegan en parte su legitimidad. Una de las estrategias establecidas a partir de la reforma constitucional del año 1991, para nuestro Estado Social de Derecho, fue la de establecer el concepto de democracia participativa y en virtud del cual, se constituyen las instancias de participación ciudadana, como canal de comunicación entre gobernantes y gobernados, siendo lugares de interacción, entre actores sociales o entre éstos y las autoridades públicas. La respuesta de las instituciones de los diferentes sectores y de la Administración Local evidencia que se considera al proceso de participación como instrumental, frecuentemente centrado en el mejoramiento de los servicios y muy asociado a acciones de convocatoria para aprobar decisiones o actividades para promover la modificación de comportamientos. Es así como, en no pocas ocasiones se considera a la ciudadanía como receptora de acciones. En la localidad de Barrios Unidos, durante la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Local “Bogotá Mejor para Todos: Construyendo Futuro: 2017-2020; se tendrán en cuenta las diferentes instancias y comités de participación comunitario que estén establecidos e identificados en la localidad, organizaciones, Juntas de Acción Comunal, consejos y comités, en los diferentes sectores poblaciones y territorios, que en su mayoría son promovidas por las instituciones públicas, las cuales consideran la participación como estrategia de información, iniciativa y control; algunas logran la consulta y casi ninguna logra incidir en la decisión, gestión o concertación, al momento del diagnóstico y planeación de las políticas públicas. En algunas se logra la fiscalización. Se logró evidenciar su baja capacidad de inserción en el escenario público (es decir que no logran incidir efectiva y ampliamente en la solución de las necesidades sociales); predominio de una cultura de la participación ligada a concepciones de representatividad, clientelismo, autoritarismo y concentración del poder, que impiden el desarrollo de la democracia participativa; debilidad cuantitativa de la participación; cansancio y desgaste entre muchos de sus líderes; tensos ambientes de trabajo en los grupos y poca profundidad en sus conocimientos. Durante las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, implementado el proyecto de Gobernanza e influencia local, regional e internacional, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se enfocará en el fortalecimiento y consolidación de las diferentes instancias de participación comunitaria, Juntas de Acción Comunal entre otras, con el fin de incrementar su capacidad operativa. Se realizará un proceso que permita la sostenibilidad de las metas establecidas hasta la vigencia del año 2020, por medio de apoyo a las iniciativas recopiladas en las mesas de trabajo en los encuentros ciudadanos realizados durante el año 2016, elaboradas por las mismas instancias de participación, para que a partir del enriquecimiento del ejercicio de sus funciones participativas logren su fortalecimiento y continuidad a través del tiempo. Así mismo, con esta ejecución, se llevará a cabo el fortalecimiento de la de instancias de participación ciudadana sin discriminación de género en cumplimiento a las políticas públicas implementadas por el Distrito Capital. Necesidad Por consiguiente se hace necesario cualificar su participación en los diferentes espacios de la vida privada como en la familia y de la vida pública como en la comunidad o en las instancias en donde participan en las que se discuten, deciden y ejecutan políticas, programas y proyectos que tienen que ver directamente con sus intereses y necesidades específicas y van orientadas a contribuir en la garantía de sus derechos. El derecho a la participación y representación es transversal a cada uno de los derechos, en la medida que posibilita y desarrolla capacidades para la injerencia de la población local en todos los campos de acción de la sociedad, la económica, la cultura, la política la religión entre otros. Situación actual El plan de Desarrollo Distrital “BOGOTA MEJOR PARA TODOS” el capítulo correspondiente al Eje transversal “GOBIERNO LEGITIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA”, fortalecerá las instancias de participación que se encuentran establecidas en la Localidad. Los procesos de participación política que se han realizado en el último año en la localidad han hecho evidente cuatro situaciones frente a la dinámica ciudadana participante: - La participación no es cualificada. Es evidente la falta de autonomía ciudadana en el momento de acercarse a los espacios, determinada en parte por la falta de información y claridad sobre competencias y funciones de las Instituciones Distritales y Locales. Hay una falta de espacios de formación política de liderazgos y de control social. - La participación es dependiente de incentivos monetarios y materiales, lo cual conlleva a desvirtuar la construcción de procesos sociales de formación ciudadana y/o de construcción comunitaria. - La participación ciudadana no es incidente. Los espacios dispuestos para ella han perdido la capacidad de garantizar incidencia y la participación se ha mantenido en un nivel consultivo por la escasa capacidad de exigibilidad por parte de la ciudadanía. Esto sumado a una dispersión de espacios de participación que disgregan la acción tanto institucional como ciudadana. - Hay una falta de articulación de objetivos de parte de las expresiones, espacios y organizaciones sociales que participan. - Histórico Gracias a la atención generada durante administraciones anteriores se determinó que en la Localidad de Barrios Unidos se encontraron establecidas las siguientes instancias de participación : DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. 2009; 2010; 2011; 2012. ORGANIZACIONES; Organizaciones comunales de localidad.; 3. Consejo Local de Propiedad Horizontal; 1. Organizaciones sociales de propiedad horizontal; 29. Espacios de participación locales; 9; 9; 9; 13. TOTAL; 9; 12; 39; 13; 73. Fuente: Información elaborada para la presente investigación. Metas Plan de Desarrollo 2017-2020.

- DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

- Descripción del Universo Espacios de participación como comités, consejos y organizaciones que funcionan en pro de la comunidad de la localidad de Barrios Unidos.

- Cuantificación del universo Se encuentran identificados 55 espacios de participación entre comités, consejos y organizaciones, que funcionan en pro de la comunidad de la localidad de Barrios Unidos. De los 44 barrios en que está dividida la localidad de Barrios Unidos, 26 cuentan con Junta de Acción Comunal.

- Localización del universo En toda la Localidad de Barrios Unidos.

- LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

De acuerdo con los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de planes locales de desarrollo 2017-2020. Gastos Elegibles de la Directiva 005 de 31 de marzo 2016. Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: Participación. Escriba aquí la actividad de la línea de inversión: Fomento a la participación.

- OBJETIVOS

OBJETIVOS Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General Lograr que la administración local de Barrios Unidos sea reconocida como modelo en la prestación de servicios eficientes, eficaces y transparentes; y, recuperar el reconocimiento de la comunidad como una administración cercana al ciudadano.

Objetivos Específicos -Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan. -Vincular personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan.

- METAS

Metas de proyecto

| PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer | 20 | Organizaciones | instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación |
| Vincular | 600 | Personas | A procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan. |

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO La formación para la participación transformadora está orientada al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y sus integrantes en temas como: los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, valores ciudadanos y reconocimiento de lo público, gestión de proyectos e iniciativas, convivencia y construcción de paz, entre otros. Así mismo, se buscará crear espacios de diálogo académico e institucional y de intercambios de experiencias, a nivel distrital, nacional y regional, que permitan generar redes de conocimiento y de movilización con impactos positivos en las dinámicas participativas locales...

COMPONENTES: COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Se realizarán acciones para acercar la movilización social a los espacios de incidencia política relacionados con las inversiones de la ciudad en los ámbitos local y distrital para que de manera conjunta se definan para un periodo fiscal, la destinación de los recursos de inversión de los presupuestos públicos. Apoyar la construcción de agendas sociales y territoriales que permitan a las organizaciones formales una acción e interlocución efectiva con las poblaciones que representan, así como con otras instancias de participación, consejos, comités, organizaciones sociales y autoridades locales, distritales, nacionales e Internacionales que compartan los mismos intereses y puedan contribuir al logro de los mismos. Apoyar las instancias de participación que componen el sistema local a través de procesos de formación y apoyo logístico y operativo para mejorar su incidencia dentro de las decisiones públicas, su acercamiento con los habitantes de la localidad dentro de la estrategia de territorialización de la inversión, la realización de los gobiernos zonales y la articulación con el observatorio social local a través de la construcción participativa de diagnósticos y de propuestas comunitarias para la solución de problemáticas sociales, así como el acompañamiento a la implementación de políticas públicas en el territorio. El fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales, mutuales, comunitarias, mesas y comités cívicos se realizará a partir del uso de herramientas tecnológicas, comunicación, lenguaje claro y ejercicios de transparencia e inclusión de la ciudadanía, se buscará la cualificación en políticas y mecanismos de participación, movilización de las organizaciones e incidencia política de las mismas a través de gestión de proyectos e iniciativas de las organizaciones. Las juntas de acción comunal son artífices del desarrollo de los barrios en la localidad, son el puente entre el gobierno local y la comunidad, se constituyen en una modalidad básica de organización popular y se convierten en células básicas de la democracia del Distrito. Se promoverá la participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia participativa, la organización y participación de los miembros y los líderes y lideresas regionales de organizaciones sociales y comunales, residentes en vivienda acogidos al régimen de propiedad horizontal; grupos poblacionales, comprometidas en construir y promocionar la participación ciudadana, así como una cultura de paz estable y duradera. El fortalecimiento de las organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación contará con procesos de capacitación para el desarrollo social, comunitario, participación ciudadana orientado a líderes comunales, mujeres, jóvenes líderes, emprendedores, personas con discapacidad, empresariales, sociales y educativos entre otros y eventos de iniciativa ciudadana que fortalezcan la participación en la localidad. Así mismo, de acuerdo con la Ley 743 de 2002, por medio de la cual se desarrolla lo referente a los organismos de acción comunal, la cual tiene por objeto “promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes”, parte de las acciones propias del proceso de fortalecimiento de instancias de participación es el apoyo a acciones propias de las Juntas de Acción Comunal y su organismo de segundo nivel que son la asociación de juntas de acción comunal, para ello se pretende desarrollar procesos de capacitación en el marco del proceso construido y dando desarrollo de la ley y en particular del artículo 32 del Decreto Reglamentario 2350 del 2003, el cual dispuso que los organismos comunales a través de su estructura adopta la estrategia de formación de formadores para la capacitación de sus afiliados en cooperación con las entidades de control, inspección y vigilancia; asimismo el Ministerio del Interior de forma concertada con la Confederación Nacional de Acción Comunal establecerá los mecanismos para su implementación. En cumplimiento por lo establecido en el artículo 32 ibídem, el 29 de abril del 2012, en todo el territorio nacional y, por supuesto en Bogotá, se realizan las elecciones de los dignatarios de los organismos de Acción Comunal cuyo período legal de cuatro (4) años se inició el 1° de julio del mismo año. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ¦ - Fortalecimiento De La Política Pública De las diferentes instancias sin discriminación de generó: - Difusión de eventos de: Promoción y fortalecimiento de la participación con decisión a través de los lineamientos de la política pública de las diferentes instancias. - Aprestamiento: Esta acción se refiere a todas las actividades que corresponden a la preparación y planeación logística y operativa de la ejecución de los espacios de Presupuestos Participativos. Implica además la recopilación de la información necesaria para su adecuada realización. - Convocatoria: Diseño y ejecución de una estrategia de convocatoria masiva y diferenciada sobre sectores poblacionales. Compone acciones en ambas esferas, en la más amplia de convocatoria general a personas participantes de anteriores y actuales procesos de participación, a organizaciones. - Sensibilización: Es una actividad complementaria a la convocatoria. Corresponde a la organización de la información, la disposición pública y la realización de talleres y actividades pedagógicas de formación a la comunidad para los Presupuestos Participativos. - Ejecución operativa: Esto corresponde a la preparación y a la disposición de materiales y espacios para la realización de los Presupuestos Participativos. - Evaluación participativa de los componentes: Hay que garantizar una evaluación por parte de los participantes de cada una de las etapas la evaluación de las acciones realizadas para sostener un proceso de mejoramiento continuo.. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. 2017; 2018; 2019; 2020. Grupo Etario sin Definir. Comunidad en General. Componente 1.; 100; 100; 100; 100; 400. Grupo Etario sin Definir Comunidad en General. Componente 2.; 150; 150; 150; 150; 600. Fortalecer veinte (20) Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan.; 5; 5; 5; 5; 20. Selección de beneficiarios Personas inscritas para participar en los presupuestos participativos, comunidad en general miembros del Consejo de Planeación Local y en general organizaciones Consejos y Comités de participación local, que se encuentran establecidos en la localidad. - Localización de la población y espacios afectados. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIOS DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN. ANDES; Se concertarán con las organizaciones; Salones comunales de las Juntas de Acción Comunal, Sitios que defina el contratista con el apoyo de los salones que disponga la Alcaldía Local.. DOCE DE OCTUBRE. ALCÁZARES. SALITRE. Según la encuesta multipropósito para Bogotá realizada en convenio con la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la localidad de Barrios Unidos posee 267.106 habitantes que equivale al 3.1% de la población urbana de la ciudad. COMPONENTE 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Brindar herramientas teóricas y metodológicas para facilitar la función de control social y de seguimiento de los proyectos. Identificar la necesidad formativa en el tema de control social y veeduría en la localidad. Realizar el proceso formativo en control social y seguimiento de proyectos locales, distritales y nacionales con incidencia en la localidad, incluyendo ejercicios prácticos de control y seguimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas. Identificar la necesidad formativa en el tema de control social y veeduría en la localidad. Realizar el proceso formativo en control social y seguimiento de proyectos locales, distritales y nacionales con incidencia en la localidad, incluyendo ejercicios prácticos de control y seguimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Descripción General del Componente 3. - Identificar la necesidad formativa en el tema de control social y veeduría en la localidad. - Realizar el proceso formativo en control social y seguimiento de proyectos locales, distritales y nacionales con incidencia en la localidad, incluyendo ejercicios prácticos de control y seguimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas.. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN; VIGENCIAS; TOTAL. AÑO 1; AÑO 2; AÑO 3; AÑO 4. Ciudadanos y ciudadanas, miembros de organizaciones comunales, sociales y grupos poblacionales; 176; 100; 100; 100; 476. Vincular a seiscientos (600) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan.; 150; 150; 150; 150; 600. Selección de beneficiarios. Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto. Ciudadanos y ciudadanas, miembros de organizaciones comunales, sociales y grupos poblacionales, de todos los estratos sociales, mayores de 16 años de edad.. - LOCALIZACION Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.. UPZ; BARRIO; ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN (Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.). ANDES; Las actividades se desarrollarán en espacios comunales, educativos, culturales, deportivos de propiedad pública o privada, y/o espacios suministrados por los ejecutores.. DOCE DE OCTUBRE. ALCÁZARES. SALITRE..

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

- Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

- Acuerdo local 01  de Septiembre 2016  “Plan de Desarrollo Local Barrios Unidos Mejor para Todos “CONSTRUYENDO FUTURO”.

- Política Distrital de Participación

- Normatividad vigente a nivel Distrital en el tema de participación ciudadana.

- Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto

Identifíquelo (por ejemplo, policía comunitaria, profesores de los colegios, personal de la alcaldía), y señale su contribución al proyecto. Puede tratarse de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias de apoyo técnico o profesional), quienes estarán directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones proyectadas.

- Asojuntas (Conmemoración día del comunal)

- Gobierno Escolar. (Foro Escolar)

- Consejo Local de Discapacidad. (Fortalecimiento)

- Espacio Cívico. (Fortalecimiento)

- Población en general sin discriminación de género (Fortalecimiento – indígenas, afro-descendientes, comunidad Rom , LGBTI)

- P ROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

- Costos del Proyecto (cifras en pesos):

| META(S) DE PROYECTO | COMPONENTES | OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL | COSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fortalecer veinte (20) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan | Fortalecimiento para la participación | Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan | 215.000.000 | 197.000.000 | 204.000.000 | 286.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 215.000.000 | 197.000.000 | 204.000.000 | 286.000.000 |
| Vincular a (600) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan | Participación ciudadana y control social | Vincular personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan | 188.000.000 | 165.000.000 | 204.000.000 | 213.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 188.000.000 | 165.000.000 | 204.000.000 | 213.000.000 |
| TOTAL ANUAL DE COSTOS |  |  | 403.000.000 | 1.060.000.000 | 408.000.000 | 499.000.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE |  |  | 1.704.000.000 |  |  |  |

- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

| META PLAN DE DESARROLLO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPONENTES | META(S) PROYECTO | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer veinte (20) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan | Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan | Fortalecimiento para la participación | Fortalecer veinte (20) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan | Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas fortalecidas para la participación |
| Vincular a (600) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan. | Vincular personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan | Participación ciudadana y control social | Vincular a (600) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social durante la vigencia del plan. | Personas vinculadas a procesos de participación y/o control social |

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

- RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO - Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

Beneficios: - Fortalecer la participación y el desarrollo comunitarios de las organizaciones sociales, juntas de acción comunal e instancias de participación comunitaria que se encuentran establecidos en la localidad. - Visibilizar las acciones adelantadas por cada una de ellas en temas de control social durante la vigencia.

Impactos (impactos positivos o negativos que se producirán indirectamente): - Promover, propender la importancia de la participación de los habitantes de la localidad de barrios unidos en los diferentes comités e instancias de participación comunitaria que se encuentran establecidos en la localidad. - Generar un gran impacto ante los habitantes de la localidad.

- HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

INSCRITO: (15/11/2016) REGISTRO: (dd/mm/aaaa) ACTUALIZACIONES – Razones:

- OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL PROYECTO Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

- RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

Nombre: JORGE IVÁN RAMÍREZ RAMÍREZ

Cargo: PROFESIONAL DE APOYO DE PLANEACIÓN

Teléfono Oficina: 2258080 Ext. 224

Fecha de elaboración (27/10/2016)