## Hoja4
Balance de gestión consolidado A partir de los indicadores del Acuerdo 067 de 2002
Capítulo VII. Movilidad
LOCALIDAD |  | BARRIOS UNIDOS |  |  | Ejecución física de la meta (Contratado)* | [5 empty] | Ejecución física de la meta (Entregado)** | [5 empty] | Compromisos |  |  |  |  | Giros
Cód. Eje | Cód. Programa | Meta PDL | Proyecto | Tipo de meta+ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | % avance meta plan (contratado) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | % avance meta plan (entregado) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 2016
1 | 1 | Realizar cuatro (4) Acciones de intervención (adecuación, remodelación y dotación) en equipamientos de los espacios destinados o con vocación para la atención integral a la primera infancia en la localidad durante la vigencia del plan. | 1020 | Suma | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 100% | 159143197 | 179355701 | 0 | 0 | 338498898 | 0
1 | 1 | Realizar cuatro (4) actividades lúdico-pedagógicas durante la vigencia del Plan | 1020 | Suma | 3 | 0 | 4 |  | 7 | 175% | 3 | 0 | 1 |  | 4 | 100% | 93410394 |  | 99600000 | 0 | 193010394 | 0
1 | 2 | Vincular a cuatro mil ochocientas (4.800) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial mediante acciones de promoción de salud durante la vigencia del plan. | 1016 | Suma | 1300 | 70 | 250 | 10500 | 12120 | 173.5% | 1350 | 100 | 187 |  | 1637 | 45.46% | 393142772 | 97043294 | 200000000 | 183684821 | 873870887 | 0
1 | 3 | Dotar a diez (10) instituciones educativas distritales de la localidad con elementos pedagógicos y/o medios educativos durante la vigencia del plan | 1061 | Suma | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 100% | 152119320 |  | 0 | 0 | 152119320 | 0
1 | 3 | Fortalecer veinte (20) instancias destinadas a la promoción, garantía y disfrute de los derechos de los jóvenes de la localidad durante la vigencia del plan. | 1061 | Suma | 17 | 5 | 0 |  | 22 | 110% | 17 | 5 | 0 |  | 22 | 110% | 45091917 | 72000000 | 0 | 0 | 117091917 | 0
1 | 5 | Beneficiar a por lo menos 1000 personas mayores en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios económicos durante la vigencia del plan | 1063 | Suma | 250 | 350 | 649 | 650 | 1899 | 189.9% | 250 | 350 | 649 | 650 | 1899 | 189.9% | 441142361 | 341435016 | 825128161 | 1042766999 | 2650472537 | 923965321
1 | 5 | Realizar cuatro (4) acciones destinadas a fortalecer las capacidades y oportunidades de la población juvenil de la localidad durante la vigencia del plan. | 1063 | Suma | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 225% | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 225% | 365697201 | 191542193 | 0 | 63642000 | 620881394 | 0
1 | 5 | Vincular a cuatro mil (4000) personas pertenecientes a todos los grupos poblacionales, en acciones de prevención contra los distintos tipos de discriminación y violencias durante la vigencia del plan. | 1063 | Suma | 1360 | 1200 | 600 | 1000 | 4160 | 104% | 1360 | 1200 | 600 |  | 3160 | 79% | 145931500 | 144580000 | 65000000 | 139257000 | 494768500 | 0
1 | 7 | Adelantar dos (2) acciones de fortalecimiento a la justicia alternativa en la localidad durante la vigencia del plan. | 1065 | Suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 |  | 46400000 | 104756550 | 151156550 | 16266667
1 | 8 | Adecuar y mantener por lo menos dieciséis (16) equipamientos culturales y/o parques vecinales y de bolsillo durante la vigencia del plan. | 1066 | Suma | 6 | 10 | 3 |  | 19 | 118.8% | 6 | 10 | 3 |  | 19 | 118.8% | 889993043 | 1475390955 | 2000000100 | 0 | 4365384098 | 0
1 | 8 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 1066 | Suma | 650 | 650 | 540 | 500 | 2340 | 116.5% | 650 | 820 | 540 |  | 2010 | 104.2% | 479046783 | 905218411 | 401619500 | 270000000 | 2055884694 | 0
1 | 8 | Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta turística en la localidad durante la vigencia del plan | 1066 | Constante | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 8 | Vincular doce mil (12.000) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial, en actividades físicas, deportivas, recreativas y de formación durante la vigencia del plan. | 1066 | Suma | 3904 | 3000 | 3000 | 800 | 10704 | 89.2% | 3500 | 3000 | 3164 | 200 | 9864 | 82.2% | 505212283 | 918567254 | 64716865 | 113400000 | 1601896402 | 0
2 | 17 | Diseñar y adecuar un (1) corredor ambiental, cultural deportivo y turístico en el territorio local durante la vigencia del plan. | 1067 | Constante | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 17 | Realizar un (1) proceso integral para la preservación, conservación y recuperación de los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal de la localidad durante la vigencia del plan. | 1067 | Constante | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 215651577 | 15200000 | 7600000 | 0 | 238451577 | 0
2 | 19 | Mantener y/o rehabilitar setenta (70) kilómetros/carril de malla vial local durante la vigencia del Plan. | 1071 | Suma | 17.5 | 18 | 11.61 | 10 | 57.11 | 81.59% | 17 | 17.99 | 4.1 | 0 | 39.09 | 55.84% | 6549923089 | 8213320701 | 4576708638 | 12553759419 | 31893711847 | 7201294771
2 | 19 | Mantener, rehabilitar y/o construir veinte mil (20.000) metros cuadrados de espacio público local durante la vigencia del Plan. | 1071 | Suma | 7773.26 | 2113.25 | 6534 | 10000 | 26420.51 | 132.1% | 7773.26 | 9012 | 5785.9 | 0 | 22571.16 | 112.9% | 1499973363 | 2578302890 | 4259783333 | 3142356222.8 | 11480415808.8 | 0
2 | 20 | Realizar cuatro (4) procesos de formación en temas de manejo de riesgo a los integrantes del Comité Local de Emergencias y comunidad durante la vigencia del plan. | 1070 | Suma | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 100% | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 100% | 36768600 |  | 75350000 | 81030000 | 193148600 | 13450966
2 | 20 | Realizar una (1) dotación al Comité Local de Emergencias durante la vigencia del plan. | 1070 | Suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200% | 0 |  | 0 | 13450966 | 13450966 | 0
2 | 21 | Adelantar un (1) proceso de articulación entre la comunidad residente, recicladores, sector comercial e industrial, población flotante, y entidades competentes para mejorar la cultura de la separación de residuos y hábitos de consumo durante la vigencia del plan. | 1069 | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 147089410 | 208861728 | 8618500 | 364569638 | 8618500
3 | 24 | Apoyar cuatro (4) procesos de presupuestos participativos durante la vigencia del plan. | 1072 | Suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75% | 0 | 11500000 | 0 | 69653334 | 81153334 | 48757334
3 | 24 | Apoyar una (1) estrategia con enfoque en la renovación urbana definida por las instancias de participación ciudadana durante la vigencia del Plan. | 1072 | Constante | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 45946954 | 0 | 0 | 0 | 45946954 | 0
3 | 24 | Fortalecer por lo menos veinte (20) instancias de participación, organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal durante la vigencia del plan. | 1072 | Suma | 25 | 6 | 5 |  | 36 | 180% | 25 | 1 | 5 |  | 31 | 155% | 147383000 | 161132556 | 222011898 | 0 | 530527454 | 0
3 | 26 | Realizar dos (2) eventos de rendición de cuentas al año. | 1073 | Suma | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 75% | 22952801 |  | 0 | 0 | 22952801 | 0
3 | 26 | Realizar veinticuatro (24) ferias locales de servicios al ciudadano durante la vigencia del plan. | 1073 | Suma | 7 | 8 | 13 |  | 28 | 116.7% | 7 | 8 | 13 |  | 28 | 116.7% | 22785600 |  | 0 | 0 | 22785600 | 0
3 | 27 | Realizar una (1) acción anual para fortalecer los planes y/o proyectos relacionados con la prevención de delitos, violencia y la conflictividad cotidiana en la localidad. | 1075 | Suma | 4 | 1 | 1 |  | 6 | 150% | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 100% | 147937396 | 100000000 | 48146561 | 0 | 296083957 | 0
3 | 27 | Realizar una (1) campaña anual de difusión dirigida a la población local, en materia de normatividad policiva, ambiental y urbana. | 1074 | Suma | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 175% | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 175% | 38498065 | 30000000 | 104000000 | 10000000 | 182498065 | 10000000
3 | 27 | Vincular ochocientas (800) personas mediante actividades de convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos y solidaridad ciudadana durante la vigencia del plan. | 1074 | Suma | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 100% | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 100% | 107192985 | 74650000 | 127440000 | 200460000 | 509742985 | 18000000
3 | 31 | Implementar anualmente una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de la administración local. | 1076 | Constante | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 3536403657 | 2883488779 | 3033172252 | 2985755430 | 12438820118 | 2065091350
FUENTE: MUSI 2013-2016
+El tipo de meta hace relación a la manera como se programa o anualiza su indicador a lo largo del periodo de vigencia del Plan de Desarrollo Local. Para una meta tipo Suma se programa un valor por cada una de las vigencias que al sumarlas sea igual a la magnitud total programad de la meta plan de desarrollo. Para el caso de una meta tipo Constante la programación de la magnitud es igual para todas las vigencias; es decir que es el mismo valor programado en la magnitud de la meta plan de desarrollo.
* La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.
** La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.
Informe Ejecutivo Avance de Metas PDL Corte 31 de diciembre 2016 Basado en información MUSI 2013-2016 Dirección de Planes de Desarrrollo y Fortalecimiento Local-SDP

## Hoja1
USAQUÉN
CHAPINERO
SANTA FE
SAN CRISTÓBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBÓN
ENGATIVÁ
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MÁRTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
LA CANDELARIA
RAFAEL URIBE URIBE
CIUDAD BOLÍVAR
SUMAPAZ