## Hoja2 (hidden)
UNO | UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN
DOS | UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA
TRES | UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO
| EJE_UNO | 1
| EJE_DOS | 2
| EJE_TRES | 3
| Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. | 1
| Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad. | 2
| Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia. | 3
| Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres. | 4
| Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital. | 5
| Bogotá Humana, por la dignidad de las víctimas. | 6
| Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos. | 7
| Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 8
| Ruralidad humana. | 10
| Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad. | 11
| Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos. | 14
| Vivienda y hábitat humano. | 15
| Revitalización Centro Ampliado. | 16
| Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. | 17
| Estrategia territorial frente al cambio climático. | 18
| Movilidad Humana. | 19
| Gestión integral de riesgos. | 20
| Basura cero. | 21
| Bogotá Humana ambientalmente saludable. | 22
| Bogotá Humana participa y decide. | 24
| Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios. | 25
| Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | 26
| Territorios de vida y paz con prevención del delito. | 27
| Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. | 28
| Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación. | 29
| Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud de los intereses del mercado y la corrupción. | 30
| Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | 31
| Tic para gobierno digital, ciudad inteligente, y sociedad del conocimiento y del emprendimiento. | 32
| Bogotá Humana internacional. | 33
1 | USAQUÉN | 1
2 | CHAPINERO | 2
3 | SANTA FE | 3
4 | SAN CRISTÓBAL | 4
5 | USME | 5
6 | TUNJUELITO | 6
7 | BOSA | 7
8 | KENNEDY | 8
9 | FONTIBÓN | 9
10 | ENGATIVA | 10
11 | SUBA | 11
12 | BARRIOS UNIDOS | 12
13 | TEUSAQUILLO | 13
14 | LOS MÁRTIRES | 14
15 | ANTONIO NARIÑO | 15
16 | PUENTE ARANDA | 16
17 | LA CANDELARIA | 17
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 18
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 19
20 | SUMAPAZ | 20
EJE | PROGRAMA | PRODUCTO | INDICADOR UNIFICADO | CÓDIGO
UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Promoción | Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato | 1
UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Dotación | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 2
UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Adecuación | Equipamientos para la atención a la primera infancia adecuados | 3
UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Promoción y prevención | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 4
UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Intervención | Focos intervenidos para el control de vectores y plagas | 5
UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Ayudas técnicas | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 6
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. | Dotación | Planteles educativos dotados | 7
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Estudiantes vinculados a actividades extraescolares | 8
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Personas vinculadas a programas de educación para adultos | 9
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Personas beneficiadas con acciones de gestión para acceder a la educación superior | 10
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Foros educativos realizados | 11
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Número de cupos en programas de educación superior promovidos en las IED | 12
UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender |  | Número de bibliotecas locales y barriales dotadas para programas de promoción a la lectura | 13
UNO | Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres |  | Personas vinculadas a procesos de prevención de la violencia y discriminación de género | 14
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital |  | Personas vinculadas a procesos de reconocimiento de la identidad de género, orientación y diversidad sexual | 15
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital |  | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 16
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Dotación | Centros noche dotados | 17
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Apoyos a iniciativas | Iniciativas juveniles apoyadas | 18
UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Subsidio | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 19
UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos |  | Personas vinculadas a procesos de promoción en derechos humanos | 20
UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos |  | Personas vínculadas a acciones de promoción de rutas de acceso a la justicia formal | 21
UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los Derechos Humanos |  | Personas vinculadas a procesos de resolución alternativa de conflictos | 22
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos | Eventos culturales realizados | 23
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas vinculadas a la oferta cultural | 24
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas capacitadas en formación artística informal | 25
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Apoyos a iniciativas | Iniciativas culturales apoyadas | 26
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Escenarios culturales dotados | 27
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 28
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Espacios recuperados o apropiados culturalmente | 29
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas vinculadas a escuelas de formación deportiva | 30
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos | Eventos de recreación y deporte realizados | 31
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas |  | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 32
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Apoyos a iniciativas | Iniciativas deportivas apoyadas | 33
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Dotación | Materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva entregados | 34
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Dotación | Parques vecinales intervenidos | 35
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Dotación | Parques de bolsillo intervenidos | 36
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Construcción de parques | Parques vecinales construidos | 37
UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Construcción de parques | Parques de bolisllo construidos | 38
UNO | Ruralidad humana | Intervención de acueductos | Metros lineales de acueducto y alcantarilladlo rural intervenidos | 39
UNO | Vivienda y hábitat humanos |  | Personas beneficiadas con asesoría y acompañamiento en soluciones de vivienda | 40
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. |  | Corredores ambientales diseñados y/o intervenidos | 41
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua |  | Personas vinculadas en acciones para la conservación o recuperación de los espacios del agua | 42
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua |  | Personas vinculadas a procesos de sensibilización sobre contaminación atmosférica, visual y auditiva. | 43
DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua |  | Número de personas vinculadas a los procesos de fortalecimiento de los PRAES y PROCEDAS de la localidad. | 44
DOS | Movilidad Humana | Mantenimiento de vias | Km/carril de malla vial local recuperados | 45
DOS | Movilidad Humana | Mantenimiento vías | Km/carril de malla vial rural recuperados | 46
DOS | Movilidad Humana | Construcción de vias | Km/carril de malla vial local construidos. | 47
DOS | Movilidad Humana | Construcción de vias | Km/carril de malla vial rural construidos. | 48
DOS | Movilidad Humana | Construcción espacio público | m2 de espacio público construidos. | 49
DOS | Movilidad Humana | Mantenimiento espacio público | m2 de espacio público recuperado | 50
DOS | Gestión integral de riesgos |  | Porcentaje de obras para el manejo de riesgo realizadas frente a las solicitadas | 51
DOS | Gestión integral de riesgos |  | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 52
DOS | Gestión integral de riesgos | Dotación | Dotaciones realizadas al CLE | 53
DOS | Basura Cero |  | Personas vinculadas a campañas de promoción de reciclaje y disposición diferenciada de residuos sólidos | 54
DOS | Basura Cero | Apoyos a iniciativas | Iniciativas de aprovechamiento de residuos apoyadas | 55
DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable | Arboles sembrados | Arboles sembrados | 56
DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable |  | Número de personas beneficiadas con campañas para el manejo y cuidado de animales | 57
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide |  | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 58
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide |  | Personas vinculadas a procesos de promoción de la política de juventud | 59
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Dotación | Salones comunales dotados | 60
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Dotación | Salones comunales construidos | 61
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Fortalecimiento de organizaciones | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 62
TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide |  | Medios comunitarios apoyados | 63
TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios |  | Porcentaje de solicitudes sobre inspeccción, vigilancia y control para la convivencia intervenidas frente a las solicitadas | 64
TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios |  | Personas vinculadas a la promoción de espacios para mejorar la convivencia ciudadana | 65
TRES | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. |  | Personas vinculadas en campañas para promover la participación social en planeación local, control social | 66
TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito |  | Personas vinculadas a campañas de seguridad | 67
TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito |  | Personas vinculadas a acciones para la prevención del consumo de SPA y otras sustancias | 68
TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. |  | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 69
TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. |  | Equipamiento institucional intervenido para el desarrollo de una infraestructura institucional acorde a las necesidades de la Localidad | 70

## Insumos PMR
Valores
Sector (Seleccionar de la Lista) | Producto | Código Indicador | Indicador Uificado | Suma de Linea Base (PMR) | Suma de 2013 | Suma de 2014 | Suma de 2015 | Suma de 2016 | Suma de 2.013 | Suma de 2.014 | Suma de 2.015 | Suma de 2.016 | Suma de 2.0132 | Suma de 2.0142 | Suma de 2.0152 | Suma de 2.0162
1. AMBIENTE | Manejo integral de residuos sólidos | 58 | Iniciativas ambientales y de aprovechamiento de residuos apoyadas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
10. SDIS | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | 2 | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0
| Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 16 | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 4695 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1360 | 1200 | 600 | 1000 | 1360 | 1200 | 600
|  | 18 | Iniciativas juveniles apoyadas | 3 | 11 | 6 | 6 | 1 | 19 | 6 | 0 | 6 | 19 | 6 | 0 | 6
|  | 19 | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 930 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 649 | 650 | 250 | 350 | 649 | 650
2. CULTURA Y RECREACIÓN | Espacios artísticos y culturales | 24 | Personas vinculadas a la oferta cultural | 604 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 350 | 350 | 520 | 390
| Eventos y actividades recreativas y deportivas | 32 | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 15230 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3904 | 3000 | 3000 | 800 | 3500 | 3000 | 3164 | 200
| Formación artística y cultural | 25 | Personas capacitadas en formación informal artística, cultural y del patrimonio | 506 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150
| Parques y escenarios deportivos | 35 | Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 |  | 6 | 10 | 3
| Promoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico | 28 | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
4. EDUCACIÓN | Infraestructura y dotación escolar | 7 | Planteles educativos dotados | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
5. GOBIERNO | Espacios para el control social | 72 | Acciones realizadas para la rendición de cuentas | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
| Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 61 | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | 65 | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 36 | 11 | 6 | 6 | 1 | 26 | 7 | 6 |  | 26 | 2 | 6
| Fortalecimiento institucional | 75 | Ediles con pago de honorarios cubierto | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 76 | Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 55 | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
|  | 56 | Dotaciones realizadas al CLE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | 74 | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1
| Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 69 | Personas vinculadas a la promoción de espacios y/o campañas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana | 2500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
8. MOVILIDAD | Espacio Publico | 51 | m2 de espacio público recuperado | 12820 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7773.26 | 2113.25 | 6534 | 10000 | 7773.26 | 9012 | 5785.9 | 0
| Vías Locales | 46 | Km/carril de malla vial local recuperados | 31.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 11.61 | 10 | 17 | 17.99 | 4.1 | 0
9. SALUD | Promoción, prevención e intervención en salud | 4 | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 5996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | 200 | 10500 | 1250 | 0 | 137
|  | 5 | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 |  | 100 | 100 | 50
Total general |  |  |  | 45762.1 | 11413.5 | 11393.5 | 11394.5 | 11383.5 | 15726.76 | 7834.25 | 12006.61 | 23871 | 15372.26 | 14927.99 | 11352 | 1261

## Insumos APC APR
Valores
Código Eje | Código Programa | Código meta PDL | Meta PDL | Suma de % AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado) | Suma de % AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)
1 | 1 | 638 | Realizar cuatro (4) Acciones de intervención (adecuación, remodelación y dotación) en equipamientos de los espacios destinados o con vocación para la atención integral a la primera infancia en la localidad durante la vigencia del plan. | 1 | 1
|  | 639 | Realizar cuatro (4) actividades lúdico-pedagógicas durante la vigencia del Plan | 1.75 | 1
| 2 | 640 | Vincular a cuatro mil ochocientas (4.800) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial mediante acciones de promoción de salud durante la vigencia del plan. | 1.735 | 0.45463
| 3 | 641 | Dotar a diez (10) instituciones educativas distritales de la localidad con elementos pedagógicos y/o medios educativos durante la vigencia del plan | 1 | 1
|  | 642 | Fortalecer veinte (20) instancias destinadas a la promoción, garantía y disfrute de los derechos de los jóvenes de la localidad durante la vigencia del plan. | 1.1 | 1.1
| 5 | 643 | Vincular a cuatro mil (4000) personas pertenecientes a todos los grupos poblacionales, en acciones de prevención contra los distintos tipos de discriminación y violencias durante la vigencia del plan. | 1.04 | 0.79
|  | 644 | Beneficiar a por lo menos 1000 personas mayores en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios económicos durante la vigencia del plan | 1.899 | 1.899
|  | 645 | Realizar cuatro (4) acciones destinadas a fortalecer las capacidades y oportunidades de la población juvenil de la localidad durante la vigencia del plan. | 2.25 | 2.25
| 7 | 646 | Adelantar dos (2) acciones de fortalecimiento a la justicia alternativa en la localidad durante la vigencia del plan. | 1 | 1
| 8 | 647 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 1.165 | 1.0425
|  | 648 | Vincular doce mil (12.000) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial, en actividades físicas, deportivas, recreativas y de formación durante la vigencia del plan. | 0.892 | 0.822
|  | 649 | Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta turística en la localidad durante la vigencia del plan | 1 | 1
|  | 650 | Adecuar y mantener por lo menos dieciséis (16) equipamientos culturales y/o parques vecinales y de bolsillo durante la vigencia del plan. | 1.1875 | 1.1875
2 | 17 | 651 | Realizar un (1) proceso integral para la preservación, conservación y recuperación de los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal de la localidad durante la vigencia del plan. | 1 | 1
|  | 652 | Diseñar y adecuar un (1) corredor ambiental, cultural deportivo y turístico en el territorio local durante la vigencia del plan. | 1 | 1
| 19 | 656 | Mantener y/o rehabilitar setenta (70) kilómetros/carril de malla vial local durante la vigencia del Plan. | 0.81586 | 0.55843
|  | 657 | Mantener, rehabilitar y/o construir veinte mil (20.000) metros cuadrados de espacio público local durante la vigencia del Plan. | 1.321 | 1.1286
| 20 | 654 | Realizar cuatro (4) procesos de formación en temas de manejo de riesgo a los integrantes del Comité Local de Emergencias y comunidad durante la vigencia del plan. | 1 | 1
|  | 655 | Realizar una (1) dotación al Comité Local de Emergencias durante la vigencia del plan. | 2 | 2
| 21 | 653 | Adelantar un (1) proceso de articulación entre la comunidad residente, recicladores, sector comercial e industrial, población flotante, y entidades competentes para mejorar la cultura de la separación de residuos y hábitos de consumo durante la vigencia del plan. | 1 | 1
3 | 24 | 658 | Fortalecer por lo menos veinte (20) instancias de participación, organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal durante la vigencia del plan. | 1.8 | 1.55
|  | 659 | Apoyar una (1) estrategia con enfoque en la renovación urbana definida por las instancias de participación ciudadana durante la vigencia del Plan. | 1 | 1
|  | 660 | Apoyar cuatro (4) procesos de presupuestos participativos durante la vigencia del plan. | 0.75 | 0.75
| 26 | 661 | Realizar dos (2) eventos de rendición de cuentas al año. | 0.75 | 0.75
|  | 662 | Realizar veinticuatro (24) ferias locales de servicios al ciudadano durante la vigencia del plan. | 1.1667 | 1.1667
| 27 | 663 | Vincular ochocientas (800) personas mediante actividades de convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos y solidaridad ciudadana durante la vigencia del plan. | 1 | 1
|  | 664 | Realizar una (1) campaña anual de difusión dirigida a la población local, en materia de normatividad policiva, ambiental y urbana. | 1.75 | 1.75
|  | 665 | Realizar una (1) acción anual para fortalecer los planes y/o proyectos relacionados con la prevención de delitos, violencia y la conflictividad cotidiana en la localidad. | 1.5 | 1
| 31 | 666 | Implementar anualmente una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de la administración local. | 1 | 1
Total general |  |  |  | 35.872 | 32.1993

## Matriz Unificada de Seguimiento
IDENTIFICACION DEL PROYECTO | [18 empty] | INDICADORES DE ESTADO DE LAS METAS | [6 empty] | ANUALIZACIÓN DE LA META (PROGRAMACION INICIAL) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META (CONTRATADO) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA REAL DE LA META (ENTREGADO) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META (COMPROMISOS) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META (GIROS) |  |  |  |  | VERIFICACIONES
No. | LOCALIDAD | Código Eje | Eje | Código Programa | Programa | Código meta PDL | Meta PDL | Código Indicador | Indicador Uificado | No. Proyecto | Nombre Proyecto | Código meta proyecto | Proceso | Magnitud | Unidad de Medida | Descripción | Sector (Seleccionar de la Lista) | Producto | Tipo de Meta | Ponderación de la meta de proyecto frente a la meta del Plan | Avance Acumulado contratado (Meta de Proyecto) % | % AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado) | Avance Acumulado real (Meta de Proyecto) % | % AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real) | Linea Base (PMR) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ejecucion fisica ACUMULADA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ejecucion fisica real ACUMULADA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total Compromisos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total Giros | 2015 (CONTRATADO) | 2015 (GIRADO) | TEMAS PRIORITARIOS (Seleccionar de la lista) | Observaciones frente al cumplimiento de metas 2016 | Observaciones frente al cumplimiento de metas 2015
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 1 | Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. | 638 | Realizar cuatro (4) Acciones de intervención (adecuación, remodelación y dotación) en equipamientos de los espacios destinados o con vocación para la atención integral a la primera infancia en la localidad durante la vigencia del plan. | 2 | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 1020 | PGI: Atención complementaria dirigida a la primera infancia, sus familias, sus cuidadores y maestros de Barrios Unidos. | 1 | Dotar y/o adecuar | 4 | equipamentos | para la atención integral a la primera infancia | 10. SDIS | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 159143197 | 179355701 | 0 | 0 | 338498898 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | PRIMERA INFANCIA Y DOTACIÓN JARDINES
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 1 | Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. | 639 | Realizar cuatro (4) actividades lúdico-pedagógicas durante la vigencia del Plan | N/A | No agrega | 1020 | PGI: Atención complementaria dirigida a la primera infancia, sus familias, sus cuidadores y maestros de Barrios Unidos. | 2 | Realizar | 4 | actividades lúdico pedagógicas | dirigidas a los niños-as de la localidad | 4. EDUCACIÓN | N/A | Suma | 100% | 175% | 175% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |  | 7 | 3 | 0 | 1 |  | 4 | 93410394 |  | 99600000 | 0 | 193010394 | 0 |  | 99600000 | 0 | 99600000 |  |  | PRIMERA INFANCIA Y DOTACIÓN JARDINES |  | Crps: 380 No se le destinaron recursos para la vigencia 2014
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 2 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad. | 640 | Vincular a cuatro mil ochocientas (4.800) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial mediante acciones de promoción de salud durante la vigencia del plan. | 5 | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 1016 | PGI: Promoción, prevención y atención en salud para los habitantes de la localidad de Barrios Unidos. | 1 | Beneficiar | 400 | personas en condiciones de discapacidad | con ayudas técnicas | 9. SALUD | Promoción, prevención e intervención en salud | Suma | 45% | 55% | 24.75% | 62.5% | 28.12% | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 70 | 50 |  | 220 | 100 | 100 | 50 |  | 250 | 119051772 | 97043294 | 100000000 | 0 | 316095066 | 0 |  | 47000000 | 0 | 47000000 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | Crps: 383 (100.000.000) Se llevó a cabo un ajuste en el avance de la meta pues inicialmente se habia reportado una cifra inflada de 187 personas beneficiadas.
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 2 | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad. | 640 | Vincular a cuatro mil ochocientas (4.800) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial mediante acciones de promoción de salud durante la vigencia del plan. | 4 | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 1016 | PGI: Promoción, prevención y atención en salud para los habitantes de la localidad de Barrios Unidos. | 2 | Vincular | 4400 | personas | a estrategias de prevención de la enfermedady promoción de la salud | 9. SALUD | Promoción, prevención e intervención en salud | Suma | 55% | 270.5% | 148.8% | 31.52% | 17.34% | 5996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 4400 | 1200 | 0 | 200 | 10500 | 11900 | 1250 | 0 | 137 |  | 1387 | 274091000 |  | 100000000 | 183684821 | 557775821 | 79800000 |  | 47000000 | 0 | 126800000 |  |  | OTRAS INVERSIONES | Crps: 619 | Crps: 383 (100.000.000)
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 3 | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia. | 641 | Dotar a diez (10) instituciones educativas distritales de la localidad con elementos pedagógicos y/o medios educativos durante la vigencia del plan | 7 | Planteles educativos dotados | 1061 | PGI: Garantía del derecho a la educación con calidad de la población de Barrios Unidos. | 1 | Dotar | 10 | colegios distritales de la localidad | de acuerdo a las necesidades de cada uno | 4. EDUCACIÓN | Infraestructura y dotación escolar | Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 152119320 |  | 0 | 0 | 152119320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | Esta meta ya está cumplida
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 3 | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia. | 642 | Fortalecer veinte (20) instancias destinadas a la promoción, garantía y disfrute de los derechos de los jóvenes de la localidad durante la vigencia del plan. | 18 | Iniciativas juveniles apoyadas | 1061 | PGI: Garantía del derecho a la educación con calidad de la población de Barrios Unidos. | 2 | Fortalecer | 20 | instancias destinadas a la promoción, garantía y disfrute de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de la localidad | durante la vigencia del plan | 10. SDIS | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | Suma | 100% | 110% | 110% | 110% | 110% | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 17 | 5 | 0 |  | 22 | 17 | 5 | 0 |  | 22 | 45091917 | 72000000 | 0 | 0 | 117091917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | OTRAS INVERSIONES
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 5 | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital. | 643 | Vincular a cuatro mil (4000) personas pertenecientes a todos los grupos poblacionales, en acciones de prevención contra los distintos tipos de discriminación y violencias durante la vigencia del plan. | 16 | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 1063 | PGI: Barrios Unidos una localidad de capacidades y oportunidades incluyentes | 7 | Vincular | 4000 | personas | en acciones de prevención contra los distintos tipos de discriminación y violencias | 10. SDIS | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | Suma | 100% | 104% | 104% | 79% | 79% | 4695 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1360 | 1200 | 600 | 1000 | 4160 | 1360 | 1200 | 600 |  | 3160 | 145931500 | 144580000 | 65000000 | 139257000 | 494768500 | 0 |  | 65000000 | 0 | 65000000 |  |  | OTRAS INVERSIONES | CRPS:622 | Crps: 384
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 5 | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital. | 644 | Beneficiar a por lo menos 1000 personas mayores en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios económicos durante la vigencia del plan | 19 | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 1063 | PGI: Barrios Unidos una localidad de capacidades y oportunidades incluyentes | 8 | Beneficiar | 1000 | personas mayores | en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios económicos | 10. SDIS | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | Suma | 100% | 189.9% | 189.9% | 189.9% | 189.9% | 930 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 250 | 350 | 649 | 650 | 1899 | 250 | 350 | 649 | 650 | 1899 | 441142361 | 341435016 | 825128161 | 1042766999 | 2650472537 | 289355277 | 297950502 | 696534596 | 923965321 | 2207805696 |  |  | BONOS TIPO C | CRPS: 290, 298, 299, 246, 247, 356, 357, 358, 481, 482 | Crps: 152, 153, 281, 285, 381, 382, 385
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 5 | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital. | 645 | Realizar cuatro (4) acciones destinadas a fortalecer las capacidades y oportunidades de la población juvenil de la localidad durante la vigencia del plan. | 18 | Iniciativas juveniles apoyadas | 1063 | PGI: Barrios Unidos una localidad de capacidades y oportunidades incluyentes | 9 | Realizar | 4 | acciones | para fortalecer las capacidades y oportunidades de la población juvenil | 10. SDIS | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | Suma | 100% | 225% | 225% | 225% | 225% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 365697201 | 191542193 | 0 | 63642000 | 620881394 | 185853230 |  | 0 | 0 | 185853230 |  |  | OTRAS INVERSIONES | CRPS: 556
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 7 | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos. | 646 | Adelantar dos (2) acciones de fortalecimiento a la justicia alternativa en la localidad durante la vigencia del plan. | N/A | No agrega | 1065 | PEL: Promoción y fortalecimiento de los Derechos Humanos | 1 | Adelantar | 2 | acciones de fortalecimiento a la justicia alternativa | en la localidad durante la vigencia del plan | 5. GOBIERNO | N/A | Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 46400000 | 104756550 | 151156550 | 0 |  | 35313333 | 16266667 | 51580000 |  |  | OTRAS INVERSIONES | CRPS: 30, 237, 617 | Crps: 343, 344
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 8 | Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 647 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 25 | Personas capacitadas en formación informal artística, cultural y del patrimonio | 1066 | PGI: Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en Barrios Unidos. | 1 | Vincular | 600 | personas | en arte, cultura y patrimonio | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Formación artística y cultural | Suma | 27% | 150% | 40.5% | 125% | 33.75% | 506 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 300 | 300 | 150 | 150 | 900 | 300 | 300 | 150 |  | 750 | 1336667 | 200000000 | 100404875 | 90000000 | 391741542 | 0 |  | 70283412.5 | 0 | 70283412.5 |  |  | FORMACIÓN, EVENTOS CULTURALES y CARNAVAL | CRPS: 592 | Crps: 329. El contrato 066 de 2014 cubre el cumplimiento de esta y otras dos metas del proyecto
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 8 | Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 647 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 24 | Personas vinculadas a la oferta cultural | 1066 | PGI: Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en Barrios Unidos. | 2 | Vincular | 1200 | personas | a eventos culturales y artisticos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Espacios artísticos y culturales | Suma | 58% | 100% | 58% | 75% | 43.5% | 604 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 300 | 300 | 300 |  | 900 | 247710116 | 305218411 | 200809750 | 90000000 | 843738277 | 119975231 |  | 140566825 | 0 | 260542056 |  |  | FORMACIÓN, EVENTOS CULTURALES y CARNAVAL | CRPS: 592 | Crps: 329 El contrato 066 de 2014 cubre el cumplimiento de esta y otras dos metas del proyecto
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 8 | Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 647 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 24 | Personas vinculadas a la oferta cultural | 1066 | PGI: Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en Barrios Unidos. | 3 | Vincular | 200 | personas | a iniciativas culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Espacios artísticos y culturales | Suma | 15% | 120% | 18% | 180% | 27% |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 90 | 50 | 240 | 50 | 220 | 90 |  | 360 | 230000000 | 400000000 | 100404875 | 90000000 | 820404875 | 69000000 |  | 70283412.5 | 0 | 139283412.5 |  |  | FORMACIÓN, EVENTOS CULTURALES y CARNAVAL | CRPS: 592 | Crps: 329. El contrato 066 de 2014 cubre el cumplimiento de esta y otras dos metas del proyecto
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 8 | Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 648 | Vincular doce mil (12.000) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial, en actividades físicas, deportivas, recreativas y de formación durante la vigencia del plan. | 32 | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 1066 | PGI: Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en Barrios Unidos. | 4 | Vincular | 12000 | personas | en actividades físicas, deportivas, recreativas y de formación | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Eventos y actividades recreativas y deportivas | Suma | 100% | 89.2% | 89.2% | 82.2% | 82.2% | 15230 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | 3904 | 3000 | 3000 | 800 | 10704 | 3500 | 3000 | 3164 | 200 | 9864 | 505212283 | 918567254 | 64716865 | 113400000 | 1601896402 | 0 | 79458707 | 38412197 | 0 | 117870904 |  |  | OTRAS INVERSIONES | CRPS: 588 | Crps: 363, 373, 377, 481
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 8 | Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 649 | Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta turística en la localidad durante la vigencia del plan | 28 | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 1066 | PGI: Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en Barrios Unidos. | 5 | Diseñar | 1 | ruta turistica | en la localidad | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Promoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | En el 2013 se implementó a través del proyecto 1067. Para el 2014 se implementa a través del contrato 066
12 | BARRIOS UNIDOS | 1 | EJE_UNO | 8 | Ejercicio de libertades culturales y deportivas. | 650 | Adecuar y mantener por lo menos dieciséis (16) equipamientos culturales y/o parques vecinales y de bolsillo durante la vigencia del plan. | 35 | Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos | 1066 | PGI: Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en Barrios Unidos. | 6 | Adecuar y mantener | 16 | equipamentos | culturales y/o parques vecinales y de bolsillo | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Parques y escenarios deportivos | Suma | 100% | 118.8% | 118.8% | 118.8% | 118.8% | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | 3 |  | 19 | 6 | 10 | 3 |  | 19 | 889993043 | 1475390955 | 2000000100 | 0 | 4365384098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO |  | Crsp: 404, 458 Parques 2014: San Migule, Doce de Octubre, Metropolis, J Vargas, Viscaya 3, Popular Norte, Parque Central, Andes, Urbanización Entre Rios y Santa Mónica
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 17 | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. | 651 | Realizar un (1) proceso integral para la preservación, conservación y recuperación de los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal de la localidad durante la vigencia del plan. | 58 | Iniciativas ambientales y de aprovechamiento de residuos apoyadas | 1067 | PEL: Barrios Unidos por la recuperación de los espacios de agua. | 1 | Realizar | 1 | proceso | integral para la preservación, conservación y recuperación de los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal de la localidad | 1. AMBIENTE | Manejo integral de residuos sólidos | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 215651577 | 15200000 | 7600000 | 0 | 238451577 | 0 |  | 5866666 | 0 | 5866666 |  |  | CUERPOS DE AGUA |  | Crps: 475
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 17 | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. | 652 | Diseñar y adecuar un (1) corredor ambiental, cultural deportivo y turístico en el territorio local durante la vigencia del plan. | 28 | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 1067 | PEL: Barrios Unidos por la recuperación de los espacios de agua. | 2 | Diseñar y adecuar | 1 | corredor | ambiental, cultural, deportivo y turistico en el territorio local | 2. CULTURA Y RECREACIÓN | Promoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | CUERPOS DE AGUA |  | Esta meta se cumple a través de gestión y por medio de contratos de otros proyectos
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 21 | Basura cero. | 653 | Adelantar un (1) proceso de articulación entre la comunidad residente, recicladores, sector comercial e industrial, población flotante, y entidades competentes para mejorar la cultura de la separación de residuos y hábitos de consumo durante la vigencia del plan. | 58 | Iniciativas ambientales y de aprovechamiento de residuos apoyadas | 1069 | PGI: Cultura de la no basura | 1 | Adelantar | 1 | proceso | de articulación entre la comunidad residente, recicladores, sector comercial e industrial, población flotante, y entidades competentes para mejorar la cultura de la separación de residuos y hábitos de consumo durante la vigencia del plan. | 1. AMBIENTE | Manejo integral de residuos sólidos | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 147089410 | 208861728 | 8618500 | 364569638 | 0 |  | 62548046 | 8618500 | 71166546 |  |  | OTRAS INVERSIONES | CRPS: 18, 238, 305 | Crps: 308, 339, 362, 370, 375, 460, 463, 470, 472
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 20 | Gestión integral de riesgos. | 654 | Realizar cuatro (4) procesos de formación en temas de manejo de riesgo a los integrantes del Comité Local de Emergencias y comunidad durante la vigencia del plan. | 55 | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 1070 | PGI: Fortalecimiento de la gestión del riesgo local | 1 | Realizar | 4 | procesos | procesos de formación en temas de manejo de riesgo a los integrantes del Comité Local de Emergencias y comunidad | 5. GOBIERNO | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 36768600 |  | 75350000 | 81030000 | 193148600 | 0 |  | 54642300 | 13450966 | 68093266 |  |  | MITIGACIÓN- GESTIÓN DEL RIESGO | CRPS: 624 | Crps: 289, 309, 333
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 20 | Gestión integral de riesgos. | 655 | Realizar una (1) dotación al Comité Local de Emergencias durante la vigencia del plan. | 56 | Dotaciones realizadas al CLE | 1070 | PGI: Fortalecimiento de la gestión del riesgo local | 2 | Realizar | 1 | dotación | al comité local de emergencias | 5. GOBIERNO | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | Suma | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 13450966 | 13450966 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | MITIGACIÓN- GESTIÓN DEL RIESGO | CRPS:19, 235, 236 | La meta en 2015 se cumple por gestión.
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 19 | Movilidad Humana. | 656 | Mantener y/o rehabilitar setenta (70) kilómetros/carril de malla vial local durante la vigencia del Plan. | 46 | Km/carril de malla vial local recuperados | 1071 | PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla vial y espacio público local | 1 | Mantener | 70 | km/carril | de malla vial local | 8. MOVILIDAD | Vías Locales | Suma | 100% | 81.59% | 81.59% | 55.84% | 55.84% | 31.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 70 | 17.5 | 18 | 11.61 | 10 | 57.11 | 17 | 17.99 | 4.1 | 0 | 39.09 | 6549923089 | 8213320701 | 4576708638 | 12553759419 | 31893711847 | 1236170106 | 1745518770 | 1606485424 | 7201294771 | 11789469071 |  |  | MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO | Crps: 476, 597, 553, 599 | Crps:279, 161, 327, 549, 550, 471, 473 Suspendido lo de 2013
12 | BARRIOS UNIDOS | 2 | EJE_DOS | 19 | Movilidad Humana. | 657 | Mantener, rehabilitar y/o construir veinte mil (20.000) metros cuadrados de espacio público local durante la vigencia del Plan. | 51 | m2 de espacio público recuperado | 1071 | PGI: Mejoramiento y ampliación de la malla vial y espacio público local | 2 | Rehabilitar | 20000 | m2 | de espacio público | 8. MOVILIDAD | Espacio Publico | Suma | 100% | 132.1% | 132.1% | 112.9% | 112.9% | 12820 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 7773.26 | 2113.25 | 6534 | 10000 | 26420.51 | 7773.26 | 9012 | 5785.9 | 0 | 22571.16 | 1499973363 | 2578302890 | 4259783333 | 3142356222.8 | 11480415808.8 | 0 | 459425442 | 1808733 | 0 | 461234175 |  |  | MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO | Crps: 553, 599 | Crps: 552, 553, 554, 557, 471, 473
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 24 | Bogotá Humana participa y decide. | 658 | Fortalecer por lo menos veinte (20) instancias de participación, organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal durante la vigencia del plan. | 65 | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 1072 | PEL: Por una participación real y decisiva. | 1 | Fortalecer | 20 | instancias de participación, organizaciones sociales y juntas de acción comunal | en forma técnica, logística y operativa para la participación ciudadana | 5. GOBIERNO | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | Suma | 100% | 180% | 180% | 155% | 155% | 36 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 25 | 6 | 5 |  | 36 | 25 | 1 | 5 |  | 31 | 147383000 | 161132556 | 222011898 | 0 | 530527454 | 0 |  | 110111197 | 0 | 110111197 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | Crps: 280, 282, 409, 461, 464, 465, 468, 559
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 24 | Bogotá Humana participa y decide. | 659 | Apoyar una (1) estrategia con enfoque en la renovación urbana definida por las instancias de participación ciudadana durante la vigencia del Plan. | 65 | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 1072 | PEL: Por una participación real y decisiva. | 2 | Apoyar | 1 | estrategia con enfoque en la renovación urbana | definida por las instancias de participación ciudadana durante la vigencia del plan | 5. GOBIERNO | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 45946954 | 0 | 0 | 0 | 45946954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | Esta meta se cumple a través del CRP 582
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 24 | Bogotá Humana participa y decide. | 660 | Apoyar cuatro (4) procesos de presupuestos participativos durante la vigencia del plan. | 61 | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 1072 | PEL: Por una participación real y decisiva. | 3 | Apoyar | 4 | procesos de presupuestos participativos | en forma técnica, logística y operativa para la participación ciudadana | 5. GOBIERNO | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | Suma | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11500000 | 0 | 69653334 | 81153334 | 0 | 11465000 | 0 | 48757334 | 60222334 |  |  | OTRAS INVERSIONES | CRPS: 335 (Se presentó una anulación por valor de 40.346.666) | Esta meta se cumple a través del CRP 582
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 26 | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | 661 | Realizar dos (2) eventos de rendición de cuentas al año. | 72 | Acciones realizadas para la rendición de cuentas | 1073 | PEL: Alcaldía Local al Barrio | 1 | Realizar | 8 | eventos de rendición de cuentas |  | 5. GOBIERNO | Espacios para el control social | Suma | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 22952801 |  | 0 | 0 | 22952801 | 7925150 |  | 0 | 0 | 7925150 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | Apoyo logistico para la rendición de cuentas. PARA EL 2014 LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE CONTRATO A TRAVÉS DEL PYCTO 1072. En el año 2015 se ejecutò la meta por gestiòn, el reporte de avance de esta meta solo queda realizado en la MUSI y no en segplan, pues en este ùlitmo no se puede reportar avance de meta si no hay ejecuciòn de recursos.
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 26 | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | 662 | Realizar veinticuatro (24) ferias locales de servicios al ciudadano durante la vigencia del plan. | N/A | No agrega | 1073 | PEL: Alcaldía Local al Barrio | 2 | Apoyar | 24 | ferias locales de servicios | de forma técnica, logística y operativa | 5. GOBIERNO | N/A | Suma | 100% | 116.7% | 116.7% | 116.7% | 116.7% |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 7 | 8 | 13 |  | 28 | 7 | 8 | 13 |  | 28 | 22785600 |  | 0 | 0 | 22785600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | OTRAS INVERSIONES |  | Se cumple a través de gestión pero el reporte solo se lleva a cabo en la MUSI pues en segplan no se deja reportar al no tener recursos relacionados.
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 27 | Territorios de vida y paz con prevención del delito. | 663 | Vincular ochocientas (800) personas mediante actividades de convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos y solidaridad ciudadana durante la vigencia del plan. | 69 | Personas vinculadas a la promoción de espacios y/o campañas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana | 1074 | PEL: Comprometidos con la convivencia y la seguridad del territorio local | 1 | Vincular | 800 | personas | mediante actividades de convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos y solidaridad ciudadana | 5. GOBIERNO | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | Suma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 107192985 | 74650000 | 127440000 | 200460000 | 509742985 | 0 |  | 41165978 | 18000000 | 59165978 |  |  | CASAS DE JUSTICIA | CRPS: 5, 6, 596 | Crps: 410, 513, 521 Se anuló el contrato 120
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 27 | Territorios de vida y paz con prevención del delito. | 664 | Realizar una (1) campaña anual de difusión dirigida a la población local, en materia de normatividad policiva, ambiental y urbana. | 74 | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 1074 | PEL: Comprometidos con la convivencia y la seguridad del territorio local | 2 | Realizar | 4 | campañas de difusión | en materia de normatividad policiva, ambiental y urbana | 5. GOBIERNO | Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | Suma | 100% | 175% | 175% | 175% | 175% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 38498065 | 30000000 | 104000000 | 10000000 | 182498065 | 0 |  | 72766673 | 10000000 | 82766673 |  |  | CASAS DE JUSTICIA | CRPS: 16, 49 | Crps: 287, 288, 336, 512
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 27 | Territorios de vida y paz con prevención del delito. | 665 | Realizar una (1) acción anual para fortalecer los planes y/o proyectos relacionados con la prevención de delitos, violencia y la conflictividad cotidiana en la localidad. | N/A | No agrega | 1075 | PEL: Fortalecimiento de la seguridad local | 1 | Adelantar | 4 | acciones | para fortalecer los planes y/o proyectos relacionados con la prevención de delitos, violencia y la conflictividad cotidiana en la localidad. | 5. GOBIERNO | N/A | Suma | 100% | 150% | 150% | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 147937396 | 100000000 | 48146561 | 0 | 296083957 | 42372396 |  | 48146561 | 0 | 90518957 |  |  | CASAS DE JUSTICIA |  | Crps: 386 (ANULACION POR 1.800.439)
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 31 | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | 666 | Implementar anualmente una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de la administración local. | 75 | Ediles con pago de honorarios cubierto | 1076 | Fortalecimiento de la gestión y compromiso con la ética pública | 1 | Garantizar | 100 | por ciento | de los honorarios de los ediles | 5. GOBIERNO | Fortalecimiento institucional | Constante | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 503335722 | 570506180 | 600223252 | 643822152 | 2317887306 | 503335722 | 570506180 | 600223252 | 643822152 | 2317887306 |  |  | OTRAS INVERSIONES
12 | BARRIOS UNIDOS | 3 | EJE_TRES | 31 | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | 666 | Implementar anualmente una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de la administración local. | 76 | Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional | 1076 | Fortalecimiento de la gestión y compromiso con la ética pública | 2 | Garantizar | 100 | por ciento | de los recursos asignados a fortalecimiento institucional | 5. GOBIERNO | Fortalecimiento institucional | Constante | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3033067935 | 2312982599 | 2432949000 | 2341933278 | 10120932812 | 1548825361 | 1694881799 | 1778689332 | 1421269198 | 6443665690 |  |  | CONTROL URBANÍSTICO- DESCONGESTIÓN
[40 empty] | MATRIZ | 16041347858 | 18539817160 | 16365539036 | 20982591241.8 | MATRIZ | 4082612473 | 4859206400 | 5692447938 | 10305444909
[40 empty] | PREDIS | 16041347858 | 18539817160 | 16365539036 | 20982591242 | PREDIS | 4082612473 | 4859206400 | 5692447938 | 10305444909
[40 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 |  | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0
Note on AF13: JEIMY.RODRIGUEZ: Formaciòn

## PMR
MATRIZ DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS
RESULTADO POR SECTOR (Corte a 31 de Diciembre de 2016)
ENTIDAD: 012 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
Sector | Producto | Cod. Indicador | Indicador Agregado (PMR) | Linea Base | Magnitud a alcanzar durante la vigencia del PDL | Programación Anual de la Meta Plan de Desarrollo Local |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA (CONTRATADO) | EJECUCIÓN FÍSICA REAL | EJECUCIÓN FÍSICA (CONTRATADO) | EJECUCIÓN FÍSICA REAL | EJECUCIÓN FÍSICA (CONTRATADO) | EJECUCIÓN FÍSICA REAL | EJECUCIÓN FÍSICA (CONTRATADO) | EJECUCIÓN FÍSICA REAL | OBSERVACIONES
| Producto | Cod. Indicador | Indicador Agregado (PMR) |  | Suma de Magnitud | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016
1. AMBIENTE | Manejo integral de residuos sólidos | 58 | Iniciativas ambientales y de aprovechamiento de residuos apoyadas | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
10. SDIS | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | 2 | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 16 | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 4695 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1360 | 1360 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 0
|  | 18 | Iniciativas juveniles apoyadas | 3 | 24 | 11 | 6 | 6 | 1 | 19 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | 19 | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 930 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 649 | 649 | 650 | 650
2. CULTURA Y RECREACIÓN | Espacios artísticos y culturales | 24 | Personas vinculadas a la oferta cultural | 604 | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 520 | 390 | 390 | 350 | 0
| Eventos y actividades recreativas y deportivas | 32 | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 15230 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3904 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3164 | 800 | 200
| Formación artística y cultural | 25 | Personas capacitadas en formación informal artística, cultural y del patrimonio | 506 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 0
| Parques y escenarios deportivos | 35 | Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0
| Promoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico | 28 | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4. EDUCACIÓN | Infraestructura y dotación escolar | 7 | Planteles educativos dotados | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. GOBIERNO | Espacios para el control social | 72 | Acciones realizadas para la rendición de cuentas | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 61 | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 2000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | La meta está en terminos de número de acciones
|  | 65 | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 36 | 24 | 11 | 6 | 6 | 1 | 26 | 26 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0
| Fortalecimiento institucional | 75 | Ediles con pago de honorarios cubierto | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100
|  | 76 | Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | La meta está en términos de %
| Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 55 | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 126 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 56 | Dotaciones realizadas al CLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | 74 | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | Le meta está en términos de número de campañas
| Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 69 | Personas vinculadas a la promoción de espacios y/o campañas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana | 2500 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
8. MOVILIDAD | Espacio Publico | 51 | m2 de espacio público recuperado | 12820 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7773.26 | 7773.26 | 2113.25 | 9012 | 6534 | 5785.9 | 10000 | 0
| Vías Locales | 46 | Km/carril de malla vial local recuperados | 31.1 | 70 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 18 | 17.99 | 11.61 | 4.1 | 10 | 0
9. SALUD | Promoción, prevención e intervención en salud | 4 | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 5996 | 4400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 0 | 0 | 200 | 137 | 10500 | 0
|  | 5 | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 244 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0

## APC
Cod. Eje | Cod. Programa | Cod. Meta Plan | Meta PDL | % Avance Meta Plan Consolidado (Contratado) | Nivel de Avance (Contratado) | Ponderador MPD en relación al Programa | Avance Meta Plan de Desarrollo por Programa | Cod. Eje | Cod. Programa | Avance por Programa | Ponderación del programa respecto al Eje | Avance por Programa respecto al Eje | Cod. Eje | Avance por Eje | Ponderador Eje | Avance por Eje respecto al Plan de Desarrollo Local | Avance Plan de Desarrollo Local (contratado)
1 | 1 | 638 | Realizar cuatro (4) Acciones de intervención (adecuación, remodelación y dotación) en equipamientos de los espacios destinados o con vocación para la atención integral a la primera infancia en la localidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 62% | 62% | 1 | 1 | 100% | 17.33% | 17.33% | 1 | 99.42% | 36.12% | 35.91% | 97.11%
1 | 1 | 639 | Realizar cuatro (4) actividades lúdico-pedagógicas durante la vigencia del Plan | 175% | Alto | 38% | 38% | 1 | 2 | 100% | 20.32% | 20.32% | 2 | 97.3% | 35.61% | 34.65%
1 | 2 | 640 | Vincular a cuatro mil ochocientas (4.800) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial mediante acciones de promoción de salud durante la vigencia del plan. | 173.5% | Alto | 100% | 100% | 1 | 3 | 100% | 17.33% | 17.33% | 3 | 93.9% | 28.27% | 26.55%
1 | 3 | 641 | Dotar a diez (10) instituciones educativas distritales de la localidad con elementos pedagógicos y/o medios educativos durante la vigencia del plan | 100% | Alto | 38% | 38% | 1 | 5 | 100% | 16.33% | 16.33%
1 | 3 | 642 | Fortalecer veinte (20) instancias destinadas a la promoción, garantía y disfrute de los derechos de los jóvenes de la localidad durante la vigencia del plan. | 110% | Alto | 62% | 62% | 1 | 7 | 100% | 11.95% | 11.95%
1 | 5 | 643 | Vincular a cuatro mil (4000) personas pertenecientes a todos los grupos poblacionales, en acciones de prevención contra los distintos tipos de discriminación y violencias durante la vigencia del plan. | 104% | Alto | 32% | 32% | 1 | 8 | 96.54% | 16.73% | 16.15%
1 | 5 | 644 | Beneficiar a por lo menos 1000 personas mayores en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios económicos durante la vigencia del plan | 189.9% | Alto | 24% | 24% | 2 | 17 | 100% | 23.64% | 23.64%
1 | 5 | 645 | Realizar cuatro (4) acciones destinadas a fortalecer las capacidades y oportunidades de la población juvenil de la localidad durante la vigencia del plan. | 225% | Alto | 44% | 44% | 2 | 19 | 90.42% | 28.18% | 25.48%
1 | 7 | 646 | Adelantar dos (2) acciones de fortalecimiento a la justicia alternativa en la localidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 100% | 100% | 2 | 20 | 100% | 17.27% | 17.27%
1 | 8 | 647 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 116.5% | Alto | 23% | 23% | 2 | 21 | 100% | 30.91% | 30.91%
1 | 8 | 648 | Vincular doce mil (12.000) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial, en actividades físicas, deportivas, recreativas y de formación durante la vigencia del plan. | 89.2% | Alto | 32% | 28.54% | 3 | 24 | 88.75% | 23.66% | 21%
1 | 8 | 649 | Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta turística en la localidad durante la vigencia del plan | 100% | Alto | 18% | 18% | 3 | 26 | 85% | 22.9% | 19.47%
1 | 8 | 650 | Adecuar y mantener por lo menos dieciséis (16) equipamientos culturales y/o parques vecinales y de bolsillo durante la vigencia del plan. | 118.8% | Alto | 27% | 27% | 3 | 27 | 100% | 23.66% | 23.66%
2 | 17 | 651 | Realizar un (1) proceso integral para la preservación, conservación y recuperación de los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal de la localidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 54% | 54% | 3 | 31 | 100% | 29.77% | 29.77%
2 | 17 | 652 | Diseñar y adecuar un (1) corredor ambiental, cultural deportivo y turístico en el territorio local durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 46% | 46%
2 | 19 | 656 | Mantener y/o rehabilitar setenta (70) kilómetros/carril de malla vial local durante la vigencia del Plan. | 81.59% | Alto | 52% | 42.42%
2 | 19 | 657 | Mantener, rehabilitar y/o construir veinte mil (20.000) metros cuadrados de espacio público local durante la vigencia del Plan. | 132.1% | Alto | 48% | 48%
2 | 20 | 654 | Realizar cuatro (4) procesos de formación en temas de manejo de riesgo a los integrantes del Comité Local de Emergencias y comunidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 58% | 58%
2 | 20 | 655 | Realizar una (1) dotación al Comité Local de Emergencias durante la vigencia del plan. | 200% | Alto | 42% | 42%
2 | 21 | 653 | Adelantar un (1) proceso de articulación entre la comunidad residente, recicladores, sector comercial e industrial, población flotante, y entidades competentes para mejorar la cultura de la separación de residuos y hábitos de consumo durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 100% | 100%
3 | 24 | 658 | Fortalecer por lo menos veinte (20) instancias de participación, organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal durante la vigencia del plan. | 180% | Alto | 32% | 32%
3 | 24 | 659 | Apoyar una (1) estrategia con enfoque en la renovación urbana definida por las instancias de participación ciudadana durante la vigencia del Plan. | 100% | Alto | 23% | 23%
3 | 24 | 660 | Apoyar cuatro (4) procesos de presupuestos participativos durante la vigencia del plan. | 75% | Alto | 45% | 33.75%
3 | 26 | 661 | Realizar dos (2) eventos de rendición de cuentas al año. | 75% | Alto | 60% | 45%
3 | 26 | 662 | Realizar veinticuatro (24) ferias locales de servicios al ciudadano durante la vigencia del plan. | 116.7% | Alto | 40% | 40%
3 | 27 | 663 | Vincular ochocientas (800) personas mediante actividades de convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos y solidaridad ciudadana durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 26% | 26%
3 | 27 | 664 | Realizar una (1) campaña anual de difusión dirigida a la población local, en materia de normatividad policiva, ambiental y urbana. | 175% | Alto | 29% | 29%
3 | 27 | 665 | Realizar una (1) acción anual para fortalecer los planes y/o proyectos relacionados con la prevención de delitos, violencia y la conflictividad cotidiana en la localidad. | 150% | Alto | 45% | 45%
3 | 31 | 666 | Implementar anualmente una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de la administración local. | 100% | Alto | 100% | 100%

## APR
Cod. Eje | Cod. Programa | Cod. Meta Plan | Meta PDL | % Avance Meta Plan Consolidado (Ejecución real) | Nivel de Avance (Ejecución real) | Ponderador MPD en relación al Programa | Avance MPD por Programa | Cod. Eje | Cod. Programa | Avance por Programa | Ponderación del programa respecto al Eje | Avance por Programa respecto al Eje | Cod. Eje | Avance por Eje | Ponderador Eje | Avance por Eje respecto al PDL | Avance PDL (Ejecucion real)
1 | 1 | 638 | Realizar cuatro (4) Acciones de intervención (adecuación, remodelación y dotación) en equipamientos de los espacios destinados o con vocación para la atención integral a la primera infancia en la localidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 62% | 62% | 1 | 1 | 100% | 17.33% | 17.33% | 1 | 86.87% | 36.12% | 31.37% | 91.23%
1 | 1 | 639 | Realizar cuatro (4) actividades lúdico-pedagógicas durante la vigencia del Plan | 100% | Alto | 38% | 38% | 1 | 2 | 45.46% | 20.32% | 9.237% | 2 | 93.53% | 35.61% | 33.31%
1 | 2 | 640 | Vincular a cuatro mil ochocientas (4.800) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial mediante acciones de promoción de salud durante la vigencia del plan. | 45.46% | Medio | 100% | 45.46% | 1 | 3 | 100% | 17.33% | 17.33% | 3 | 93.9% | 28.27% | 26.55%
1 | 3 | 641 | Dotar a diez (10) instituciones educativas distritales de la localidad con elementos pedagógicos y/o medios educativos durante la vigencia del plan | 100% | Alto | 38% | 38% | 1 | 5 | 93.28% | 16.33% | 15.24%
1 | 3 | 642 | Fortalecer veinte (20) instancias destinadas a la promoción, garantía y disfrute de los derechos de los jóvenes de la localidad durante la vigencia del plan. | 110% | Alto | 62% | 62% | 1 | 7 | 100% | 11.95% | 11.95%
1 | 5 | 643 | Vincular a cuatro mil (4000) personas pertenecientes a todos los grupos poblacionales, en acciones de prevención contra los distintos tipos de discriminación y violencias durante la vigencia del plan. | 79% | Alto | 32% | 25.28% | 1 | 8 | 94.3% | 16.73% | 15.78%
1 | 5 | 644 | Beneficiar a por lo menos 1000 personas mayores en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios económicos durante la vigencia del plan | 189.9% | Alto | 24% | 24% | 2 | 17 | 100% | 23.64% | 23.64%
1 | 5 | 645 | Realizar cuatro (4) acciones destinadas a fortalecer las capacidades y oportunidades de la población juvenil de la localidad durante la vigencia del plan. | 225% | Alto | 44% | 44% | 2 | 19 | 77.04% | 28.18% | 21.71%
1 | 7 | 646 | Adelantar dos (2) acciones de fortalecimiento a la justicia alternativa en la localidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 100% | 100% | 2 | 20 | 100% | 17.27% | 17.27%
1 | 8 | 647 | Beneficiar a dos mil (2000) personas en procesos e iniciativas de formación, circulación, creación e investigación en arte, cultura y patrimonio durante la vigencia del plan. | 104.2% | Alto | 23% | 23% | 2 | 21 | 100% | 30.91% | 30.91%
1 | 8 | 648 | Vincular doce mil (12.000) personas de todos los grupos poblacionales, ciclo vital y enfoque diferencial, en actividades físicas, deportivas, recreativas y de formación durante la vigencia del plan. | 82.2% | Alto | 32% | 26.3% | 3 | 24 | 88.75% | 23.66% | 21%
1 | 8 | 649 | Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta turística en la localidad durante la vigencia del plan | 100% | Alto | 18% | 18% | 3 | 26 | 85% | 22.9% | 19.47%
1 | 8 | 650 | Adecuar y mantener por lo menos dieciséis (16) equipamientos culturales y/o parques vecinales y de bolsillo durante la vigencia del plan. | 118.8% | Alto | 27% | 27% | 3 | 27 | 100% | 23.66% | 23.66%
2 | 17 | 651 | Realizar un (1) proceso integral para la preservación, conservación y recuperación de los cuerpos de agua y la estructura ecológica principal de la localidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 54% | 54% | 3 | 31 | 100% | 29.77% | 29.77%
2 | 17 | 652 | Diseñar y adecuar un (1) corredor ambiental, cultural deportivo y turístico en el territorio local durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 46% | 46%
2 | 19 | 656 | Mantener y/o rehabilitar setenta (70) kilómetros/carril de malla vial local durante la vigencia del Plan. | 55.84% | Medio | 52% | 29.04%
2 | 19 | 657 | Mantener, rehabilitar y/o construir veinte mil (20.000) metros cuadrados de espacio público local durante la vigencia del Plan. | 112.9% | Alto | 48% | 48%
2 | 20 | 654 | Realizar cuatro (4) procesos de formación en temas de manejo de riesgo a los integrantes del Comité Local de Emergencias y comunidad durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 58% | 58%
2 | 20 | 655 | Realizar una (1) dotación al Comité Local de Emergencias durante la vigencia del plan. | 200% | Alto | 42% | 42%
2 | 21 | 653 | Adelantar un (1) proceso de articulación entre la comunidad residente, recicladores, sector comercial e industrial, población flotante, y entidades competentes para mejorar la cultura de la separación de residuos y hábitos de consumo durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 100% | 100%
3 | 24 | 658 | Fortalecer por lo menos veinte (20) instancias de participación, organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal durante la vigencia del plan. | 155% | Alto | 32% | 32%
3 | 24 | 659 | Apoyar una (1) estrategia con enfoque en la renovación urbana definida por las instancias de participación ciudadana durante la vigencia del Plan. | 100% | Alto | 23% | 23%
3 | 24 | 660 | Apoyar cuatro (4) procesos de presupuestos participativos durante la vigencia del plan. | 75% | Alto | 45% | 33.75%
3 | 26 | 661 | Realizar dos (2) eventos de rendición de cuentas al año. | 75% | Alto | 60% | 45%
3 | 26 | 662 | Realizar veinticuatro (24) ferias locales de servicios al ciudadano durante la vigencia del plan. | 116.7% | Alto | 40% | 40%
3 | 27 | 663 | Vincular ochocientas (800) personas mediante actividades de convivencia y seguridad, resolución pacífica de conflictos y solidaridad ciudadana durante la vigencia del plan. | 100% | Alto | 26% | 26%
3 | 27 | 664 | Realizar una (1) campaña anual de difusión dirigida a la población local, en materia de normatividad policiva, ambiental y urbana. | 175% | Alto | 29% | 29%
3 | 27 | 665 | Realizar una (1) acción anual para fortalecer los planes y/o proyectos relacionados con la prevención de delitos, violencia y la conflictividad cotidiana en la localidad. | 100% | Alto | 45% | 45%
3 | 31 | 666 | Implementar anualmente una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de la administración local. | 100% | Alto | 100% | 100%

## Desplegables (hidden)
TEMAS PRIORITARIOS
1. AMBIENTE |  | PRIMERA INFANCIA Y DOTACIÓN JARDINES
2. CULTURA |  | BONOS TIPO C
3. D. ECONÓMICO |  | CASAS DE JUSTICIA
4. EDUCACIÓN |  | FORMACIÓN, EVENTOS CULTURALES y CARNAVAL
5. GOBIERNO |  | MANTENIMIENTO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO
6. PLANEACIÓN |  | CUERPOS DE AGUA
7. HABITAT |  | MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO
8. MOVILIDAD |  | MITIGACIÓN- GESTIÓN DEL RIESGO
9. SALUD |  | CONTROL URBANÍSTICO- DESCONGESTIÓN
10. SDIS |  | OTRAS INVERSIONES
11. SECRETARÍA GENERAL
12. SECRETARÍA DE LA MUJER
Modalidad de Selección
Licitación pública
Selección abreviada subasta inversa
Adición
Prorroga
Adición y Prorroga
No aplica
Selección abreviada menor cuantía
Concurso de méritos
Contratación directa
Mínima Cuantía
Tipo de Contrato
Convenio Interadministrativo
Convenio de Asociación
Convenio Marco
Resolución
Acta
No aplica
Contrato de prestación de servicios
Aceptacion de oferta
Consultoria / Interventoría
Arrendamiento y adquisición de inmuebles
Compraventa
Contrato de Obra
Contrato de seguros
Contrato de suministro
Promesa de compraventas (inmuebles)
Estado del contrato
Anulado
Por iniciar
En ejecución
En proceso de liquidación
Liquidado
Caducado
Suspendido
Declaratoria de incumplimiento
Dotacion (restringida mobiliario)
Servicios personales
Gestión Documental
Seguros de metrología (pesas y medidas)
Implementación de puntos wifi en la localidad.
Demoliciones
Sistemas de calidad y mejoramiento institucional(piga)
Infraestructura Tecnologica (lo que no se cubre con SDH)
Fallos judiciales
Pagos ediles
Adquisición de equipo de intervención vial (consulta con SDH)
Recolección de escombros
Compra de vehiculos
Apoyo logistico para el fortalecimiento administrativo
| EJE | PROGRAMA | INDICADOR UNIFICADO | CÓDIGO | PRODUCTO | SECTOR
| UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato | 1 | Protección integral a niños y niñas y adolescentes | 10. SDIS
| UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Equipamientos para la atención a la primera infancia dotados | 2 | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | 10. SDIS
| UNO | Garantía del desarrollo integral de la infancia | Equipamientos para la atención a la primera infancia adecuados | 3 | Adecuación , habilitación y dotación de jardines | 10. SDIS
| UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Personas vinculadas a acciones de promoción y prevención en salud | 4 | Promoción, prevención e intervención en salud | 9. SALUD
| UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Personas benficiadas con ayudas técnicas | 5 | Promoción, prevención e intervención en salud | 9. SALUD
| UNO | Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad | Focos intervenidos para el control de vectores y plagas | 6 | Inspección, vigilancia y control(IVC) del sistema de salud | 9. SALUD
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. | Planteles educativos dotados | 7 | Infraestructura y dotación escolar | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Número de bibliotecas locales y barriales dotadas para programas de promoción a la lectura | 8 | Infraestructura y dotación escolar | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Estudiantes vinculados a actividades extraescolares | 9 | Actividades Extraescolares | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Foros educativos realizados | 10 | Actividades Extraescolares | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Personas vinculadas a programas de educación para adultos | 11 | Validación Escolar | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Personas beneficiadas con acciones de gestión para acceder a la educación superior | 12 | Apoyo a la educación superior | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Construcción de saberes. Educación inclusiva, diversa y de calidad para disfrutar y aprender | Número de cupos en programas de educación superior promovidos en las IED | 13 | Apoyo a la educación superior | 4. EDUCACIÓN
| UNO | Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las mujeres | Personas vinculadas a procesos de prevención de la violencia y discriminación de género | 14 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 12. SECRETARÍA DE LA MUJER
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Personas vinculadas a procesos de reconocimiento de la identidad de género, orientación y diversidad sexual, grupo étnico y etario. | 15 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Personas vinculadas a estrategias de prevencion de las violencias, violencia intrafamiliar y la discriminación | 16 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Centros noche dotados | 17 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Iniciativas juveniles apoyadas | 18 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | Personas con subsidio tipo C beneficiadas | 19 | Protección integral a personas y familias en situación de vulneración | 10. SDIS
| UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos | Personas vinculadas a procesos de promoción en derechos humanos | 20 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos | Personas vínculadas a acciones de promoción de rutas de acceso a la justicia formal | 21 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| UNO | Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los Derechos Humanos | Personas vinculadas a procesos de resolución alternativa de conflictos | 22 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos culturales realizados | 23 | Espacios artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas vinculadas a la oferta cultural | 24 | Espacios artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas capacitadas en formación informal artística, cultural y del patrimonio | 25 | Formación artística y cultural | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Iniciativas culturales apoyadas | 26 | Formación artística y cultural | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Escenarios culturales dotados | 27 | Infraestructura y dotación a centros artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Corredores cuturales, y/o turisticos diseñados y/o intervenidos | 28 | Promoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Espacios recuperados o apropiados culturalmente | 29 | Infraestructura y dotación a centros artísticos y culturales | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas vinculadas a escuelas de formación deportiva | 30 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Eventos de recreación y deporte realizados | 31 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Personas vinculadas a la oferta recreativa y deportiva | 32 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Iniciativas deportivas apoyadas | 33 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva entregados | 34 | Eventos y actividades recreativas y deportivas | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos | 35 | Parques y escenarios deportivos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Parques vecinales construidos | 36 | Parques y escenarios deportivos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | Parques de bolisllo construidos | 37 | Parques y escenarios deportivos | 2. CULTURA Y RECREACIÓN
| UNO | Ruralidad humana | Metros lineales de acueducto y alcantarilladlo rural intervenidos | 38 | Acueductos y alcantarillados | 7. HABITAT
| UNO | Vivienda y hábitat humanos | Personas beneficiadas con asesoría y acompañamiento en soluciones de vivienda y mejoramiento de barrios | 39 | Regulación legalización de predios y apoyo a la vivienda | 7. HABITAT
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua. | Corredores ambientales diseñados y/o intervenidos | 40 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Personas vinculadas en acciones para la conservación o recuperación de los espacios del agua y la protección del ambiente | 41 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Organizaciones apoyadas para la protección del ambiente | 42 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Personas vinculadas a procesos de sensibilización sobre contaminación atmosférica, visual y auditiva. | 43 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Número de personas vinculadas a los procesos de fortalecimiento de los PRAES y PROCEDAS de la localidad. | 44 | Sistema de información ambiental | 1. AMBIENTE
| DOS | Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua | Espacios ambientales intervenidos | 45 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial local recuperados | 46 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial rural recuperados | 47 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial local construidos. | 48 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Km/carril de malla vial rural construidos. | 49 | Vías Locales | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | m2 de espacio público construidos. | 50 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | m2 de espacio público recuperado | 51 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Dotaciones con elementos de mobiliario urbano realizadas | 52 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Movilidad Humana | Acciones realizadas para promover el uso de medios alternativos de movilidad | 53 | Espacio Publico | 8. MOVILIDAD
| DOS | Gestión integral de riesgos | Porcentaje de obras para el manejo de riesgo realizadas frente a las solicitadas | 54 | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 5. GOBIERNO
| DOS | Gestión integral de riesgos | Habitantes sensibilizados en gestión local del riesgo | 55 | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 5. GOBIERNO
| DOS | Gestión integral de riesgos | Dotaciones realizadas al CLE | 56 | Gestión para la prevención y mitigación del riesgo | 5. GOBIERNO
| DOS | Basura Cero | Personas vinculadas a campañas de promoción de reciclaje y disposición diferenciada de residuos sólidos | 57 | Manejo integral de residuos sólidos | 1. AMBIENTE
| DOS | Basura Cero | Iniciativas ambientales y de aprovechamiento de residuos apoyadas | 58 | Manejo integral de residuos sólidos | 1. AMBIENTE
| DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable | Arboles sembrados | 59 | Plantación y mantenimiento de arboles, jardines y especies vegetales | 1. AMBIENTE
| DOS | Bogotá humana ambientalmente saludable | Número de personas beneficiadas con campañas para el manejo y cuidado de animales | 60 | Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural | 1. AMBIENTE
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Personas vinculadas a procesos de presupestos participativos | 61 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Personas vinculadas a procesos de promoción de la política de juventud | 62 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 10. SDIS
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Salones comunales dotados | 63 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Salones comunales construidos | 64 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Organizaciones sociales fortalecidas para la participación | 65 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá Humana: Participa y Decide | Medios comunitarios apoyados | 66 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 5. GOBIERNO
| TRES | Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública | Personas vinculadas en exigibilidad de derecho a la salud | 67 | Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos | 9. SALUD
| TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios | Porcentaje de solicitudes sobre inspeccción, vigilancia y control para la convivencia intervenidas frente a las solicitadas | 68 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios | Personas vinculadas a la promoción de espacios y/o campañas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana | 69 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito | Acciones realizadas para mejorar la seguridad | 70 | Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad | 5. GOBIERNO
| TRES | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | Personas vinculadas en campañas para promover la participación y el control social | 71 | Espacios para el control social | 5. GOBIERNO
| TRES | Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente. | Acciones realizadas para la rendición de cuentas | 72 | Espacios para el control social | 5. GOBIERNO
| TRES | Territorios de vida y paz con prevención del delito | Personas vinculadas a acciones para la prevención del consumo de SPA y otras sustancias | 73 | Promoción, prevención e intervención en salud | 9. SALUD
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Personas vinculadas a campañas de apoyo para mejorar la convivencia frente a las infracciones de control urbanístico y legal funcionamiento de los establecimientos de comercio | 74 | Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Ediles con pago de honorarios cubierto | 75 | Fortalecimiento institucional | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Estrategias realizadas de fortalecimiento institucional | 76 | Fortalecimiento institucional | 5. GOBIERNO
| TRES | Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional. | Equipamiento institucional intervenido para el desarrollo de una infraestructura institucional acorde a las necesidades de la Localidad | 77 | Infraestructura para la atención de servicio al ciudadano | 5. GOBIERNO
|  |  | No agrega | N/A | N/A | N/A