## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12
| Fecha | 2016-01-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.1.1 | Dentro de la pestaña “transparencia e informes” ubicada en la página del FDLBU, se buscó acceso al mapa de riesgos, el cual es un documento prácticamente ilegible, por cuanto no deja apreciar con claridad la información contenida en éste. El informe de rendición de cuentas, solo aparece hasta la vigencia 2013, de suerte, que si alguien desea conocer la gestión alcanzada para el 2014, por este medio no lo logra. | 1 | A partir de la fecha la oficina de prensa y comunicaciones revisará que los documentos electrónicos a publicar en la página web de la Alcaldía Local sean legibles y completos a la fecha de su publicación. | Cumplimiento | Revisión del 100% de documentos a publicar | 100 | Profesional responsable de los contenidos en página WEB | 2015/03/26 | 2016/03/26
2 | FILA_2 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.3.1 | El componente rendición de cuentas, tiene un costo real de $11.121.133 y no como aparare en el citado documento por $11.121.131. La sumatoria de los componentes según el contratista en su propuesta es de $51.938.883 más los gastos de administración por $3.635.722 da $55.574.605, valor por el cual fue aceptada la propuesta. Sin embargo, la sumatoria real de los componentes es $51.937.224, más los gastos de administración por el mismo valor da $55.572.946, valor real de propuesta. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
3 | FILA_3 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.3.2 | Revisada la carpeta contentiva de los documentos que soportan las diferentes actuaciones contractuales, se pudo evidenciar que, no fue puesta a disposición la FICHA EBI, considerada ésta de vital importancia, por tratarse de un instrumento esquemático contentivo de información básica de un proyecto de inversión, el cual permite ver reflejadas las decisiones del FDLBU y la información relevante relacionada con la asignación de recursos, componentes, programa. | 1 | Dar a conocer el proceso de Gestión Documental- Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la verificación previa de los documentos en las carpetas y minutas contractuales. | Cumplimiento | Socialización de proceso realizada/ socialización propuesta | 100 | Profesional Gestión documental | 2015/03/26 | 2016/03/26
4 | FILA_4 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.3.3 | Revisada la carpeta contentiva de los documentos que soportan las diferentes actuaciones contractuales y realizada visita administrativa a tres (3) frentes de seguridad, con el objeto de certificar la existencia física y prueba de funcionamiento y verificación de respuesta de la policía, al igual que contactos con la comunidad, se evidencia lo siguiente. Se apreció que la colaboración de la comunidad en general es insuficiente, es decir, son pocos los que hacen el aporte requerido. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
5 | FILA_5 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.3.4 | Revisada la carpeta contentiva de los documentos que soportan las diferentes actuaciones contractuales y realizadas las pruebas se pudo evidenciar la falta de pruebas documentales. Uno de los componentes dentro de las obligaciones del contratista es la realización de un concurso premiando a las cinco (5) mejores iniciativas en relación con atención de problemáticas ambientales, habiéndose deducido un descuento, según lo expresado por la comunidad de $1.600.000 por concepto de impuestos. | 1 | Dar a conocer el proceso de Gestión Documental- Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la verificación previa de los documentos en las carpetas y minutas contractuales. | Cumplimiento | Socialización de proceso realizada/ socialización propuesta | 100 | Profesional Gestión documental | 2015/03/26 | 2016/03/26
6 | FILA_6 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.3.5 | Se pudo evidenciar que en general en los tramos visitados existen tabletas prefabricadas tipo A50 lisas y de guías, sueltas y en algunos casos con presencia de filtraciones de agua (ver registro fotográfico1), lo que conlleva al rápido deterioro de las obras, exacerbado lo anterior por las actividades económicas de los diferentes establecimientos de mantenimiento de vehículos y motocicletas como lo ilustra el registro fotográfico 2. | 1 | Fortalecer el conocimiento del Manual de contratación - polizas | Cumplimiento | Socialización de manual realizada/ socialización propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
7 | FILA_7 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.3.6 | Durante la visita a los jardines antes mencionados se verificó la existencia física de los elementos que fueron entregados a cada uno de los jardines como dotación general para su cabal funcionamiento, sin ninguna novedad frente a su existencia como utilización, pues todos ellos estaban siendo utilizados. Sin embargo, si bien existen los elementos, y no fueron allegados por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, entidad que en la actualidad posee el derecho de propiedad. | 1 | Cumplir con lo ordenado en la Resolución 001 de 2001 en materia de cuidado de bienes propiedad del Fondo de desarrollo local. | Cumplimiento | Cumplimiento de la norma | 100 | Profesional Almacén FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
8 | FILA_8 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.4.1 | Las obligaciones por pagar vigencia de años anteriores del -FDL de Barrios Unidos, presenta a 31 de diciembre de 2014, un valor $35.892.232, que corresponden a contratos con fecha de sucripción y terminación mayor a dos años, los cuales presentan saldos pendientes de pago o para liberar, situación que incide en el aumento del rezago presupuestal del FDLBU, | 1 | Elaborar un plan de acción progresiva a largo plazo para reducir las obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Secreataría Distrital de Gobierno. | Cumplimiento | Plan Elaborado/ Plan propuesto | 100 | Profesional Presupuesto | 2015/03/26 | 2016/03/26
9 | FILA_9 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.5.1 | El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos pero ineficaz porque de 18 metas programadas para cumplir, solo cumplió parcialmente una (1) y dos (2) en un 100%; es decir, no se fue oportuno en la satisfacción de las necesidades de la población a beneficiar. Así las cosas, el FDLBU, obtuvo el 0.9% en eficacia y 105.3% en eficiencia, según la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal. | 1 | Lograr comprometer un porcentaje superior al 90% en cada vigencia fiscal y superior al 95% en el Plan de desarrollo | Cumplimiento | Porcentaje cumplido/ porcentaje propuesto | 100 | Alcalde local | 2015/03/26 | 2016/03/26
10 | FILA_10 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.7.1 | La devolución de dineros de lo recaudado por multas al Centro de Cirugía Ambulatoria - IPS LTDA, -C.C.A., por valor de $64.047.520, es un elemento que constituye un presunto Daño Antijurídico por la devolución del valor recaudado del expediente No. 387 de 1996 producto de decisión de la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, D.C. qu | 1 | Remitir memorando a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, poniendo en conocimiento el presunto daño antijuridico para que proceda en competencia. | Cumplimiento | Memorando enviado/ memorando propuesto | 100 | Alcalde local | 2015/03/26 | 2016/03/26
11 | FILA_11 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.7.2 | En la cuenta de Propiedad Planta y Equipo no Explotado (Devolutivos inservibles en Bodega) Códigos: 163700 con corte a 31 de diciembre de 2014, se registraron valores por $345.639.384 equivalentes al 1.14º% dentro del total de los activos. La anterior situación es un elemento constitutivo de observación administrativa, por cuanto actualmente se reflejan en los activos del FDLBU, lo cual genera incertidumbre respecto de las cifras reflejadas en los estados contables. | 1 | Adelantar un proceso de actualización física de inventario. | Cumplimiento | Actualización realizada/actualización propuesta | 100 | Profesional Almacén FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
12 | FILA_12 | 12 | 2015 2015 | 130 | 2.7.3 | La condena al Distrito Capital y posible pagos de intereses moratorios de la cuenta por pagar Créditos Judiciales por valor de $69.332.225 del FDL de Barrios Unidos, es un elemento que constituye un presunto Daño Antijurídico. Puesto que este hecho antieconómico conllevó a la activación de la Acción de Repetición por el valor en comento, trámite que debe surtir el Sujeto de Control es decir en cabeza de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, D.C. | 1 | Remitir memorando a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, poniendo en conocimiento el presunto daño antijuridico para que proceda en competencia. | Cumplimiento | Memorando enviado/ memorando propuesto | 100 | Despacho Alcaldía local | 2015/03/26 | 2016/03/26
13 | FILA_13 | 12 | 2015 2015 | 150 | 3.1 | En los CPS Nos. 087, 100, 018 y 115 suscritos entre los meses de marzo a noviembre 2013, se observó que se pactan para todos los contratistas las mismas obligaciones generales y específicas; sin embargo, revisadas éstas, se pudo evidenciar, que de algunas de las obligaciones específicas estipuladas, no hay reporte de actividad por parte del contratista durante la ejecución del compromiso, y en otras el reporte es mínimo. | 1 | Dar a conocer el proceso de Gestión Documental- Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la verificación previa de los documentos en las carpetas y minutas contractuales. | Cumplimiento | Socialización de proceso realizada/ socialización propuesta | 100 | Profesional Gestión documental | 2015/03/26 | 2016/03/26
14 | FILA_14 | 12 | 2015 2015 | 150 | 3.2 | En los CPS Nos. 087, 100 y 115 suscritos en octubre 9 y noviembre 7 y 29 de 2013, se observó que todos los contratistas cumplen las mismas obligaciones generales y específicas como se expresó en la observación 3.1; adicionalmente a esto, se observó que, en algunos casos, los contratistas relacionan números de radicados, pero no se informa a que corresponden, si a comunicaciones recibidas para resolver o a respuestas proyectadas. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
15 | FILA_15 | 12 | 2015 2015 | 150 | 3.3 | Para el caso del CPS –, Nos. 009 y 064 de marzo 14 de 2013 y agosto 5 de 2014, sucede lo mismo que en los anteriores casos, se establecen obligaciones específicas, las cuales tiene un cumplimiento nulo y/o mínimo por parte del ejecutor, y así se certifica su cumplimiento. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
16 | FILA_16 | 12 | 2015 2015 | 150 | 3.4 | Primero que todo, llama la atención que el contratista según su propuesta económica, ejecuta el contrato por $11.756.839 menos de lo pretendido por el Fondo. Es decir, que el presupuesto estimado por el FDLBU para ejecutar el proyecto 1066 - Transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales, recreativas y deportivas en BU 2013 fue de $133.537.070 y la propuesta fue presentada por $121.780.231. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
17 | FILA_17 | 12 | 2015 2015 | 150 | 3.5 | Por falta de una adecuada supervisión se aprueban los informes, del No. 3 al No.11, con firma de una persona diferente a la oficialmente designada lo que vulnera el literal e) de la Ley 87 de 1993 en la medida de que no permite “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”, al igual que, lo observado en el Articulo 84 del Estatuto Anticorrupción. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
18 | FILA_18 | 12 | 2015 2015 | 150 | 3.6 | en los periodos No. 6, 7 y 10 no se presentaron informe de actividades y para los periodos No. 8, 9, 11 y 13, las fechas del informe de actividades no corresponden al mes para el cual fue presentado. El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos cancelara el valor del contrato en Mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y al valor del servicio pactado en el Contrato los cuales se pagaran previa programación del PAC y la entrega des documentos. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
19 | FILA_19 | 12 | 2015 2015 | 150 | 4.1.1 | Se revisó el plan de mejoramiento puesto a disposición, encontrando en la columna que se denomina “Número y descripción del hallazgo”, no se refleja el hallazgo como tal, sino que se transcribieron las causas y los riesgos que los originaron, dificultándose la consulta y el seguimiento que la misma Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno debe realizar. Esta falencia se puede apreciar de la fila 19 a la 26 y de la 28 a la 30 del formato allegado. | 1 | Se solicitará a la Dirección técnica sectorial la apertura del sistema para realizar el ajuste al Plan de mejoramiento. | Cumplimiento | Solicitud presentada/solicitud propuest | 100 | Referente de calidad - Alcalde local | 2015/03/26 | 2016/03/26
20 | FILA_20 | 12 | 2015 2015 | 574 | 3.2 | El análisis efectuado a cada una de las actas parciales de obra, así como a las memorias de cálculos que reposan en las carpetas del Contrato de Obra No. 059 de 2014, se evidenció, que en algunos segmentos viales intervenidos, no se descontó de los ítems de obra como son excavación, rellenos, mezclas asfálticas, fresado y riego de liga, el área de los pozos de inspección y de los sumideros existentes en la vía, presentándose así una mayor cantidad de obra pagada. | 1 | Realizar capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Cumplimiento | Capacitación realizada/capacitación propuesta | 100 | Abogado FDL BU | 2015/03/26 | 2016/03/26
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12
| Fecha | 2016-01-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017