## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12
| Fecha | 2016-02-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.1 | Se configura un hallazgo administrativo por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 1 | Realizar una capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016/02/08 | 2016/06/30
2 | FILA_2 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.1 | Se configura un hallazgo administrativo por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 2 | Comunicar a través de memorando responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría a los responsables de las mismas. | Eficacia | Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016/02/08 | 2016/06/30
3 | FILA_3 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.1 | Se configura un hallazgo administrativo por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 3 | Realizar una verificación de contenidos a una muestra de los contratos que hubieran superado el 50% de ejecución física por parte de los profesionales que el Alcade local designe. | Eficacia | Muestras realizadas / Muestra propuesta | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016/02/08 | 2016/06/30
4 | FILA_4 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3. 2 | Las causas que originan esta falencia se relacionan con la debilidad de los controles internos que en materia de planeación tiene el FDLBU, toda vez que cuando se van a comprometer recursos públicos, es pertinente que con anterioridad al inicio del proceso de selección, el FDL haya identificado claramente qué, cuándo y para qué lo requiere, es decir, necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas y presupuestadas antes de contratar. | 1 | Realizar una mesa de trabajo cinco (5) días antes a presentar los estudios en comité de contratación que permita verificar la consistencia de las necesidades de contratación (características o especificaciones técnicas del bien o servicio). | Eficiencia | Cronográma de procesos aprobados en comité de contratación | 1 | Alcalde local-Abogado área jurídica del FDL-BU | 2016/02/08 | 2016/12/30
5 | FILA_5 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.3 | Se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas, sino que era prudente evidenciar documentalmente que éstas se encontraran visibles para la comunidad a fin de comprobar que la necesidad que dio lugar al contrato fuera atendida bajo los principios de la gestión fiscal, antes de proceder a liquidar el contrato. Es decir, la supervisión del contrato en términos generales mostró falencias en las actuaciones de seguimie | 1 | Realizar una capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta 2. Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016/02/08 | 2016/06/30
6 | FILA_6 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.3 | Se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas, sino que era prudente evidenciar documentalmente que éstas se encontraran visibles para la comunidad a fin de comprobar que la necesidad que dio lugar al contrato fuera atendida bajo los principios de la gestión fiscal, antes de proceder a liquidar el contrato. Es decir, la supervisión del contrato en términos generales mostró falencias en las actuaciones de seguimie | 2 | Comunicar a través de memorando responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría a los responsables de las mismas. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta 2. Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016/02/08 | 2016/06/30
7 | FILA_7 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.3 | Se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas, sino que era prudente evidenciar documentalmente que éstas se encontraran visibles para la comunidad a fin de comprobar que la necesidad que dio lugar al contrato fuera atendida bajo los principios de la gestión fiscal, antes de proceder a liquidar el contrato. Es decir, la supervisión del contrato en términos generales mostró falencias en las actuaciones de seguimie | 3 | Realizar una verificación de contenidos a una muestra de los contratos que hubieran superado el 50% de ejecución física por parte de los profesionales que el Alcade local designe. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta 2. Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016/02/08 | 2016/06/30
8 | FILA_8 | 12 | 2015 2015 | 190 | 3.4 | La relación de la contratación de las vigencias en estudio puestas a disposición de este organismo de control, reflejó imprecisión en el valor del contrato No. 93/14 el cual fue suscrito por valor de $62.117.924 y en la relación mencionada aparece registrado por $117.237.777, circunstancia que genera incertidumbre respecto de la información reportada por el FDLBU. La causa de este hallazgo obedece a la falta de controles de calidad aplicadas a las salidas de información interna generada por el F | 1 | Realizar una revisión mensual a las bases de datos de procesos contractuales controlando la correcta alimentación de la base de datos. | Eficiencia | Revisones realizadas/ revisiones programadas | 1 | Alcalde local-Abogado área jurídica del FDL-BU | 2016/02/08 | 2016/12/30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12
| Fecha | 2016-02-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016