## PAD 140 2022
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | 2022-09-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 140 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | POR NO ACTUALIZAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CON EL Y POR LA NO APROBACIÓN DE GARANTÍAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | ELABORACIÓN DE OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA DE BOGOTA, INDICANDO LO QUE ESTABLECE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, EN LA GUÍA DE USO DE LA PLATAFORMA SECOP II RESPECTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES EN LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS. | OFICIO | (1) OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA CON ACUSE DE RECIBIDO. | 1 | PROFESIONAL DE CONTRATACION | 2022-10-10 | 2022-12-31
2 | 2022-09-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 140 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | POR NO ACTUALIZAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CON EL Y POR LA NO APROBACIÓN DE GARANTÍAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | ELABORACIÓN DE MEMORANDO INTERNO DIRIGIDO A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS, SOCIALIZANDO Y SOLICITANDO DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA DISPUESTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, ESPECIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LAS OBLIGACIONES DE TIPO JURÍDICO EN LO REFRENTE A ACTUALIZAR GARANTIAS DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES | MEMORANDO | (1) MEMORANDO DIRIGIDO A LOS APOYOS A LA SUPEVISIÓN DE CONTRATOS DEL FDLBU. | 1 | PROFESIONAL DE CONTRATACION | 2022-10-10 | 2022-12-31
3 | 2022-09-21 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2022 | 140 | 3.3.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | POR NO ACTUALIZAR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CON EL Y POR LA NO APROBACIÓN DE GARANTÍAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS NO. 233, SE FIRMÓ EL 11/11/2021 Y SE INICIÓ EL 15/11/2021, PERO SU PÓLIZA DE GARANTÍA NO NB-100039948 Y NB-100184491 DE SEGUROS MUNDIAL, NO ACTUALIZO SU COBERTURA CON EL ACTA DE INICIO. | ADELANTAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA POR EL GRUPO DE CONTRATOS A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SOBRE EL USO DEL SECOP II, EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD Y LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARSE UN SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | CAPACITACIÓN | (1) UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS APOYOS A LA SUPEVISIÓN DE CONTRATOS DEL FDLBU | 1 | PROFESIONAL DE CONTRATACION | 2022-10-10 | 2022-12-31