## Hoja2
Año | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, POR FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CPS 114 DE 2020, EN CUANTÍA DE $15.184.700 | FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CPS 114 DE 2020, EN CUANTÍA DE $15.184.700 | ELABORAR Y SOCIALIZAR MEMORANDO AL GRUPO DE PLANEACIÓN EN EL QUE SE INDIQUE QUE EN LOS CONTRATOS ASOCIADOS CON METROLOGÍA LEGAL QUE LLEGAREN A CELEBRARSE, DEBERÁN INCLUIR UN CONTROL VISITAS EFICACES O NECESARIAS (PARA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO ) Y PROGRAMADAS (CONFORME CRONOGRAMA APROBADO POR APOYO A LA SUPERVISIÓN). | MEMORANDO CONTRATOS DE METROLOGÍA | 1 MEMORANDO SOCIALIZADO | 1 | GRUPO JURÍDICO | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022, INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO | REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA TVEC - SEGMENTO: DOCUMENTOS ADICIONALES, DEL ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO DE PÓLIZA ACTUALIZADA DE LA PRÓRROGA NÚMERO 1 Y ACTAS DE APROBACIÓN DEMÁS PRÓRROGAS APROBADAS DE LA OC 101096 DE 2022 | PUBLICACIÓN PÓLIZAS EN PLATAFORMA TVEC | 1 PÓLIZA PUBLICADA EN PLATAFORMA TVEC | 1 | GRUPO DE CONTRATACIÓN | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022, INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO, INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO. | EMITIR MEMORANDO DIRIGIDO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, EN EL QUE SE SOLICITE LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE CHEQUEO PARA LAS ORDENES DE COMPRA, EN LA CUAL SE INCLUYAN LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PUBLICAR (GARANTÍAS Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS), CUANDO SE EFECTÚEN ADQUISICIONES POR TVEC. | MEMORANDO SOLICITUD LISTA DE CHEQUEO | 1 MEMORANDO SOCIALIZADO | 1 | GRUPO DE CONTRATACIÓN | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.2 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022, INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO | ELABORAR LAS ACTAS DE ENTREGA ENTRE SUPERVISIÓN Y ALMACÉN CONFORME CON EL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES, CON DESTINO A QUIEN SE DETERMINÓ SEGÚN EL CONTRATO SU CUSTODIA DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO DE LA OC. | ACTAS DE ENTREGA DE BIENES | 2 ACTAS EMITIDAS Y FIRMADAS | 2 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA, ALMACÉN Y IVC SEGURIDAD | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.2 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL NO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y ANEXO TÉCNICO, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 101096 DE 2022, INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO, INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO. | ELABORAR MENSUALMENTE LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE INTERVENCIÓN Y MATERIALES, INTERVENDRÁN EN LA ELABORACIÓN EL GRUPO DE ALMACÉN, INFRAESTRUCTURA, I.V.C SEGURIDAD | ACTAS DE VERIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y MATERIALES | 4 ACTAS EMITIDAS Y FIRMADAS | 4 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACÉN | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LOS CONTROLES EN LA OFICINA DE ALMACÉN EN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA OC 101096 DE 2022 Y CONTRATO 348 DE 2023 | DEBILIDADES EN LOS CONTROLES EN LA OFICINA DE ALMACÉN EN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA OC 101096 DE 2022 Y CONTRATO 348 DE 2023 | ELABORAR Y SOCIALIZAR MEMORANDO A PROFESIONALES DESIGNADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y ALMACÉN RECORDANDO APLICACIÓN ESTRICTA DEL PROCEDIMIENTO GCO-GCI-P002 "INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MUEBLES" INDICANDO LA RESPONSABILIDAD DE INTEGRAR CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LA FACTURACIÓN EN EL SICAPITAL AL MOMENTO DEL INGRESO DE BIENES. | MEMORANDO PROCEDIMIENTO GCO-GCI-P002 INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MUEBLES | 1 MEMORANDO SOCIALIZADO | 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AGDL | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LOS CONTROLES EN LA OFICINA DE ALMACÉN EN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA OC 101096 DE 2022 Y CONTRATO 348 DE 2023 | DEBILIDADES EN LOS CONTROLES EN LA OFICINA DE ALMACÉN EN LOS INGRESOS Y EGRESOS DE ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DENTRO DE LA OC 101096 DE 2022 Y CONTRATO 348 DE 2023 | REALIZAR ENTRENAMIENTO A LOS PROFESIONALES DESIGNADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO GCO-GCI-P002 | ENTRENAMIENTO PROCEDIMIENTO GCO-GCI-P002 | 1 ENTRENAMIENTO REALIZADO | 1 | PROFESIONAL DE ALMACÉN | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA
2024 | 2024-04-17 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2024 | 100 | 3.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL (RCE) EXPEDIDA DE MANERA EXTEMPORÁNEA AL CONTRATO NO.225 DE 2021 Y CONTRATO 270 DE 2021 | EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL (RCE) CONTRATO NO.225 DE 2021 Y CONTRATO 270 DE 2021 | REALIZAR ENTRENAMIENTO A LOS PROFESIONALES DESIGNADOS COMO APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS E INTERVENTORES EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES, SOBRE EL DECRETO 1082 DE 2015. ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. PUBLICIDAD EN EL SECOP. | ENTRENAMIENTO PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS SECOP | 1 ENTRENAMIENTO REALIZADO | 1 | GRUPO DE CONTRATACIÓN | 2024-05-03 | 2024-11-30 |  | ABIERTA