## Hoja1
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2019-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2019 | 122 | 3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-074-2017 Y CPS-019-2018, EN LAS FECHAS DE CORTE Y PARA LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-074-2017 Y CPS-019-2018, EN LAS FECHAS DE CORTE Y PARA LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS. | SE EMITIRÁ MEMORANDO DIRIGIDO AL GRUPO DE CONTRATACIÓN INFORMANDO LA RESPONSABILIDAD PREVIA A LA TRANSMISIÓN DEL FORMATO CB-0012, DE DILIGENCIAR EL CONTENIDO DEL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ESTADO DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | MEMORANDO DE SOCIALIZACIÓN REVISIÓN FORMATO CB-0012 | NO. 1 MEMORANDOS ELABORADOS / NO. 1 MEMORANDOS PROYECTADOS | 100 | SUPERVISOR DESIGNADO Y EL ABOGADO DEL FONDO | 2019-11-11 | 2019-12-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
2 | 2019-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2019 | 122 | 3.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-074-2017 Y CPS-019-2018, EN LAS FECHAS DE CORTE Y PARA LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-074-2017 Y CPS-019-2018, EN LAS FECHAS DE CORTE Y PARA LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS. | DOCUMENTAR EN FORMATO DE VERIFICACIÓN EL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL CONTRATO ANTES DE EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE LOS FORMATOS CB-0012 | REVISIÓN FORMATO CB -0012 | FORMATO DE VERIFICACIÓN CB 0012 VERIFICADO NO. 2/ FORMATO DE VERIFICACIÓN CB 0012 PROYECTADOS NO. 2 | 100 | SUPERVISOR DESIGNADO Y EL ABOGADO DEL FONDO | 2019-11-11 | 2019-12-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA