## Hoja1
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.1.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN. | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018 | LA ALCALDÍA IMPLEMENTARA LA SOLICITUD DE INFORMES DE CALIDAD ESPECÍFICOS QUE DEBEN SER EMITIDOS POR LOS INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS DE OBRA, LOS CUALES TENDRÁN UNA PERIODICIDAD SEMANAL COMO ANEXO A LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA. EN LOS INFORMES DE CALIDAD SE REFLEJARÁ EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA CON LA INCLUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES EFECTUADOS EN OBRA CADA SEMANA CON LA TRAZABILIDAD DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. | INFORMES DE CALIDAD | NO. INFORMES DE CALIDAD RECIBIDOS / NO. INFORMES DE CALIDAD SOLICITADOS | 16 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - OBRAS | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | ABIERTA
2 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.1.3.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN. | FALLAS PUNTUALES DADA LA INADECUADA INTERVENTORÍA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018 | GESTIONAR EL PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA, POR LA NO ENTREGA DE LAS OBRAS EJECUTADAS A SATISFACCIÓN - CONTRATO DE OBRA NO. 116 DE 2018 | GESTIÓN DE INCUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO REALIZADA /GESTIÓN DE PROCESO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - OBRAS | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | ABIERTA
3 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | REALIZAR MESAS DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LAS CUALES SE VALIDE POR CADA META EL AVANCE Y SE ESTABLEZCAN COMPROMISOS CON EL FIN DE MEDIR LOS AVANCES MENSUALES Y SE ESTABLEZCAN PLANES DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE MES | MESAS DE SEGUIMIENTO | NO. MESAS DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS / NO. MESAS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS | 6 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | ABIERTA
4 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GIROS Y NO CUMPLIMIENTO DE METAS . | INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO EL CUAL INCLUYA TABLERO DE CONTROL EN EL CUAL SE PUEDA VISUALIZAR DE MANERA CONSOLIDADA EL COMPORTAMIENTO DE LOS GIROS PROGRAMADOS VERSUS LOS GIROS REALES PARA TOMAR MEDIDAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA PLANEACIÓN INICIAL | INSTRUCTIVO MESA DE TRABAJO | NO. INSTRUCTIVO SOCIALIZADO / NO. INSTRUCTIVO PROYECTADO | 1 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | ABIERTA
5 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA E INFORMACIÓN NO CONFIABLE, NI VERAZ CON LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN. | INCUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA E INFORMACIÓN NO CONFIABLE, NI VERAZ CON LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN. | EFECTUAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA CONTRALORÍA ANTES DE REMITIR EL INFORME DE BALANCE SOCIAL | MESA DE TRABAJO CONTRALORÍA | NO. MESA DE TRABAJO REALIZADA / NO. MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2021-01-31 |  | ABIERTA
6 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.2.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | DDESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META | DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META - PROYECTO 1532 DE 2019 - JARDÍN BOTÁNICO | MESAS DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATOS, LAS CUALES SE ENFOQUE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA DTS DEL PROYECTO | MESA DE SEGUIMIENTO | NO. MESA DE TRABAJO REALIZADA / NO. MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 3 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | ABIERTA
7 | 2020-05-11 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 12 | 2020 | 127 | 3.2.1.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | DDESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META | DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN, SIN PROGRAMACIÓN DE META - PROYECTO 1532 DE 2019 - JARDÍN BOTÁNICO | MESAS DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE HAYAN CONTRIBUIDO A LA META DEL PROYECTO AL CUAL FUERON ASIGNADOS | MESA DE SEGUIMIENTO | NO. MESA DE TRABAJO REALIZADA / NO. MESA DE TRABAJO PROGRAMADA | 3 | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | ABIERTA