## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2019-08-05
Fecha de Recepción : 2019-08-20 07:06:15 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.1.1 | Contrato de Obra 089 de 2017 - Consorcio Urbano Distrito, hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por valor de $172.591.538,86, discriminado de la siguiente manera: Ítems no ejecutados $ 1.398.582 ítems ejecutados que fueron vandalizados $ 4.445.680 ítems que presentan temas de calidad $ 166.747.276 | 1 | Efectuar la reversión de las cantidades canceladas en actas parciales de obra anteriores, correspondientes a ítems no ejecutados por valor de $1.398.582 | Acta parcial de obra | Acta parcial de obra Aceptada/Acta parcial de obra Proyectada | 100 | Oficina de Infraestructura | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | Abierta | 2019-08-05
2 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.1.1 | Contrato de Obra 089 de 2017 - Consorcio Urbano Distrito, hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por valor de $172.591.538,86, discriminado de la siguiente manera: Ítems no ejecutados $ 1.398.582 ítems ejecutados que fueron vandalizados $ 4.445.680 ítems que presentan temas de calidad $ 166.747.276 | 2 | Se solicitara a la Interventoría la revisión de las cantidades pagadas a la fecha en cada uno de los parques intervenidos (Contrato de Obras 089 de 2017), con los soportes correspondientes | Informe y Balance presupuestal entregado por parte de la Interventoría | Informe y Balance presupuestal recibido /Informe y Balance presupuestal solicitado | 100 | Oficina de Infraestructura | 2019-08-15 | 2019-09-30 |  | Abierta | 2019-08-05
3 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.1.1 | Contrato de Obra 089 de 2017 - Consorcio Urbano Distrito, hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por valor de $172.591.538,86, discriminado de la siguiente manera: Ítems no ejecutados $ 1.398.582 ítems ejecutados que fueron vandalizados $ 4.445.680 ítems que presentan temas de calidad $ 166.747.276 | 3 | Solicitar la entrega de las actas de recibo de cada uno de los parques intervenidos a la fecha (Contrato de Obras 089 de 2017), con la respectiva relación de actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción. Se debe incluir todos los soportes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas | Actas de recibo de obra | Acta de recibo de obra Aceptada/Acta de recibo de obra Proyectada | 100 | Oficina de Infraestructura | 2019-08-15 | 2019-09-30 |  | Abierta | 2019-08-05
4 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.1.2 | Contrato de Obras 089 de 2017 - Consorcio Urbano Distrito, hallazgo administrativo por desorden y faltante documental del expediente contractual, no registra la documentación total de la ejecución del contrato de manera consecutiva, completa y actualizada | 1 | Verificación de los documentos que hacen parte del expediente contractual (Contrato de Obras 089 de 2017), con el fin de validar que se cumpla con los requisitos establecidos en el Sistema de Calidad - Matiz para la confirmación del Expediente Único del Contrato (EUC) de acuerdo las instrucciones GDI-GPDIN007 y la lista de chequeo de acuerdo a la modalidad de contratación | Lista de Chequeo revisión de expediente contractual (Contrato de Obras 089 de 2017) | Lista de Chequeo verificada /Lista de chequeo diligenciada | 100 | Oficina de Infraestructura | 2019-08-15 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-08-05
5 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.1.2 | Contrato de Obras 089 de 2017 - Consorcio Urbano Distrito, hallazgo administrativo por desorden y faltante documental del expediente contractual, no registra la documentación total de la ejecución del contrato de manera consecutiva, completa y actualizada | 2 | Sensibilizar a todos los funcionarios de la Alcaldía Local en relación a la conformación del expediente Único del Contrato (EUC), el uso del instructivo que se encuentre publicado en el Sistema de Gestión Matiz y las listas de chequeo de acuerdo a cada modalidad de contratación | Capacitación Conformación de expedientes contractuales | No Capacitaciones Ejecutadas /No Capacitaciones Programadas | 100 | Gestión Documental | 2019-08-15 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-08-05
6 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.2.1 | Contrato de Obras 094 de 2017, Consorcio parques IE 2017, hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $110.991.499, por la afectación de la carpeta asfáltica de algunas de las vías a lo largo de la calzada | 1 | Solicitar a la Interventoría la presentación del respectivo informe de revisión de cada uno de los segmentos observados donde se evidencie las acciones y plazo estimado para la ejecución de las mismas tendientes a la subsanación de las fallas presentes | Informe de Interventoría | Informe Interventoría recibido /Informe Interventoría solicitado | 100 | Oficina de Infraestructura | 2019-08-15 | 2019-08-30 |  | Abierta | 2019-08-05
7 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.2.2 | Contrato de Obras 094 de 2017, Consorcio parques IE 2017, hallazgo administrativo por los segmentos viales que presentan fallas puntuales producto de la inspección física | 2 | Seguimiento a las fechas establecidas en el informe que entregue la interventoría y suscripción del acta de recibo final conforme a la subsanación de las observaciones | Actas de recibo final de obra | No Seguimientos efectuados / No. Seguimientos programados | 100 | Oficina de Infraestructura | 2019-08-15 | 2019-10-15 |  | Abierta | 2019-08-05
8 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.3.1 | Contrato de Prestación de Servicios No. 124 de septiembre 20 de 2018, Carlos Alberto Pinzón Molina, hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación y ejecución del contrato. | 1 | Se elaborara una comunicación interna en la cual se indique a los Supervisores que de acuerdo con la periodicidad de pagos y entrega de informes establecida en el contrato, deben exigir a los contratistas que supervisen el informe de actividades con los soportes que evidencien avance del cumplimiento de las obligaciones contractuales específicas y generales. | Memorando de socialización | No Memorandos elaborados / No. Memorandos Proyectados | 100 | Oficina Planeación | 2019-08-15 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-08-05
9 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.3.1 | Contrato de Prestación de Servicios No. 124 de septiembre 20 de 2018, Carlos Alberto Pinzón Molina, hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación y ejecución del contrato. | 2 | Se elaborara un protocolo interno en el cual serán definidos los requisitos mínimos que deben ser tenidos en cuenta para la entrega de los productos y/ó servicios | Protocolo Entrega de Bienes y/ó servicios | Protocolo Aprobado / Protocolo Proyectado | 100 | Oficina Planeación | 2019-08-15 | 2019-10-01 |  | Abierta | 2019-08-05
10 |  | 12 | 2019 | 102 | 3.3.3.1 | Contrato de Prestación de Servicios No. 124 de septiembre 20 de 2018, Carlos Alberto Pinzón Molina, hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación y ejecución del contrato. | 3 | Socializar el Protocolo de recibo de bienes y/ó servicios | Socialización Protocolo | No Socializaciones Ejecutadas /No Socializaciones Programadas | 100 | Oficina Planeación | 2012-10-01 | 2019-12-31 |  | Abierta | 2019-08-05