## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-05-02
Fecha de Recepción : 2016-05-16 16:15:46 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.3.1 | Hallazgo administrativo: Para valorar el contrato No.104/15 que fue el seleccionado en la muestra de auditoria, se hiso necesario acudir subjetivamente a los contratistas impulsores del proceso, a fin de lograr de ellos una explicación de los aspectos que desde la carpeta del contrato no reflejaban claridad. Derivado de estas actuaciones propias de la labor fiscalizadora se encontró que entre los mismos servidores había dudas e inquietudes. | 1 | Realizar estudio previo individuales cuando las características de los productos no sean homogéneas | Eficacia | Estudios previos realizados/ Estudios previos programados | 1 | Alcalde local - Profesional oficina Jurídica F.D.L.B.U. | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
2 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.1 | Hallazgo administrativo por falencias en el sistema de control interno respecto de sus registros. El Acuerdo local No.002, se presenta error entre el valor escrito en letras y el determinado en números, del presupuesto aprobado. Para lo cual y de acuerdo al artículo 623 del código de comercio, las cifras en documentos de valor, son valederas las sumas escritas en letras. Otra modificación al presupuesto de ingresos se determinó por ajuste a la Disponibilidad Inicial. | 1 | Realizar revisión preliminar de la documentación y autocontrol, devolver con observaciones cuando sea necesario a la oficina productora. | Eficacia | Revisiones realizadas/revisiones programadas | 1 | Alcalde local - profesional análisis económico | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
3 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.2 | "Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Por sobre ejecución en los Ingresos. De acuerdo con la información entregada por Predis, los recaudos acumulados del año ascendieron a la suma de $18.006.699.778.09, lo que significó una sobre ejecución de 100,41%, $73.971.674.09 más de lo presupuestado, cifra de la cual $23.268.607.51, corresponden a rendimientos provenientes de recursos de libre destinación. | 1 | Solicitar por medio de oficio a la Secretaría Distrital de Hacienda la adición a los ingresos del presupuesto de gastos en el tercer trimestre de la vigencia. | Eficacia | Solicitud oficio Secretaría Distrital de Hacienda | 1 | Alcalde local - profesional análisis económico | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
4 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.3 | En el mes de septiembre la Alcaldía Local, contó con el concepto de viabilidad por parte de la SDP y SDH, Dirección de Presupuesto, de realizar traslado presupuestal al interior de los gastos de inversión por $131.321.000, en donde, entre otros, se disminuyó (Contra Crédito) el rubro correspondiente al proyecto 1063: Barrios Unidos una Localidad de capacidades y oportunidad incluyentes por valor de $20.336.000. | 1 | En caso de que se incorporen recursos por excedentes financieros con destinación específica, realizar 1 documento de solicitud y justificación de éstos, en el cual se detallarán los componentes dependiendo del objeto del gasto, | Eficacia | Documento de solicitud y justificación | 1 | Alcalde local - profesional análisis económico | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
5 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.4 | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria: Por Recursos dejados de utilizar en Inversión y manejo significativo de rezagos presupuestales. La Inversión Directa conto con un disponible de $16.999.228.104, de los cuales se dejaron de ejecutar $633.689.068, mientras el rezago presupuestal se colocó en 35% correspondiente a $10.673.091.098. Lo anterior indica que existe deficiencia en la planeación y la ejecución de los recursos. | 1 | En el Comité de Contratación ordinario mensual se incluirá dentro de la agenda el avance al plan de adquisiciones con puntos de control tendientes a garantizar la adecuada ejecución de los recursos. | Eficacia | Avance plan de adquisición con punto de control | 1 | Alcalde local - Profesional oficina Jurídica F.D.L.B.U. | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
6 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.5 | Observación administrativa. Por incrementos significativos en Obligaciones por pagar durante varias vigencias. La ejecución de estas obligaciones por pagar se incrementa cuando se tienen en cuenta las correspondientes a otras vigencias anteriores, las cuales contaron con un disponible de $190.464.290.624 de las cuales se comprometieron el 99.48% correspondiente a $189.468.005, pero las autorizaciones de giro tan solo alcanzaron el 42.22% con $80.418.367. | 1 | Elaborar un plan de acción progresiva a largo plazo para reducir las obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Secreataría Distrital de Gobierno. | Eficacia | Plan de Acción elaborado | 1 | Alcalde local - Supervisores e interventores de contratos | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
7 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.2.1.1 | Observación administrativa: En lo que atañe al tema ambiental, el informe de balance social explica someramente actuaciones de dos (2) de los nueve (9) contratos suscritos alrededor de la temática, impidiendo comprobar la magnitud, cobertura y realidad de las actuaciones surtidas. | 1 | Remitir informe de balance social a la Contraloría Distrital respecto de los contratos que sobre el tema se suscriba. | Eficacia | Informe de balance social remitido | 1 | Alcalde local - Profesional de planeación | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
8 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.2.1.2 | Observación administrativa: En aras de comprobar la efectividad en las acciones logradas por el FDL y con base en el informe de balance social, concretamente en el numeral 1.9 denominado “Acciones adelantadas en la vigencia por meta de proyecto de inversión”, se relacionan datos que registra imprecisiones en lo logrado durante la vigencia 2015. | 1 | Realizar 1 mesa de trabajo con los responsables con el fin de revisar la última versión del documento de Balance Social a remitir a la Contraloría Distrital. | Eficacia | Mesa de trabajo realizada | 1 | Alcalde local - Coordinación administrativa y finacniera | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
9 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.2.1.3 | Observación administrativa: A) Como ya se expresó, el objeto contractual es el mismo para todos los compromisos; B) Los estudios previos son los mismos para todos los proyectos involucrados, incluyendo el proyecto ambiental No. 1069 circunstancia que desconoce las necesidades puntuales que dan lugar a los proyectos de inversión, y C) las obligaciones específicas son las mismas para todos los contratos. | 1 | Realizar 1 estudio previo por objeto de gasto o proyecto, donde se identifique adecuadamente la necesidad y obligaciones específicas. | Eficacia | Estudio previo realizado por objeto de gasto | 1 | Alcalde local - Profesional de planeación | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
10 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.3.1.1 | Observación administrativa - En el libro auxiliar de la cuenta 14-01-02-02-02 Multas Cobro Persuasivo Ley 232 de 1995, se relaciona el expediente 131-1998, registrando como tercero al Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con un saldo a 31-12-2015 de $18.480.000,00, al cruzar esta multa con el listado de Asesoría Jurídica, aparece registrado a nombre de la señora Jackeline Jiménez Beltrán con cédula de ciudadanía No. 52.031.568. | 1 | Realizar 1 actualización al tercero. | Eficacia | Actualización en aplicativo | 1 | Alcalde local - Profesional área contable | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
11 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.3.1.2 | Observación administrativa:Con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a 31 de diciembre de 2015, presenta un saldo de $5.393.058.460 por recursos transferidos a la Secretaría de Gobierno en 2012 y posteriormente remitidos a la UAERMV para el mantenimiento de la malla vial según convenio 1292 de 2012, el único movimiento, durante la vigencia 2015. | 1 | Realizar 3 comunicaciones dirigidas a la Unidad de Mantenimiento Víal, solicitando informes sobre la ejecuión de los recursos entregados a Mantenimiento Vial sobre el convenio 1292, en lo correspondiente a los recursos entregados por la Alcaldía de Barrios Unidos | Eficacia | Comunicaciones realizadas Unidad de Mantenimiento Víal | 1 | Alcalde local - Supervisor contratos de obra pública | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02
12 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.3.1.2 | Observación Administrativa Con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a 31 de diciembre de 2015, presenta un saldo de $5.393.058.460 por recursos transferidos a la Secretaría de Gobierno en 2012 y posteriormente remitidos a la UAERMV para el mantenimiento de la malla vial según convenio 1292 de 2012, el único movimiento, durante la vigencia 2015. | 2 | Solicitar agendar mesa de trabajo con la Subsecretaría de Asuntos Locales de la SDG y la Unidad de Mantenimiento vial. | Eficacia | Solicitud agenda mesa de trabajo | 1 | Alcalde local - Supervisor contratos de obra pública | 2016-05-16 | 2017-03-31 |  | Cerrada | 2016-05-02