## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-02-01
Fecha de Recepción : 2016-02-12 18:14:50 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.1 | Se configura un hallazgo administrativo por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 1 | Realizar una capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016-02-08 | 2016-06-30 |  | Cerrada | 2016-02-01
2 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.1 | Se configura un hallazgo administrativo por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 2 | Comunicar a través de memorando responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría a los responsables de las mismas. | Eficacia | Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016-02-08 | 2016-06-30 |  | Cerrada | 2016-02-01
3 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.1 | Se configura un hallazgo administrativo por las debilidades identificadas del sistema de control fiscal interno en las actuaciones del contrato No.113 de 2014, particularmente las relativas a la falta de soportes y argumentaciones archivadas en la carpeta contractual; al igual que a las falencias identificadas en los mecanismos de verificación y seguimiento, fundamentalmente lo relativo a la supervisión del compromiso. | 3 | Realizar una verificación de contenidos a una muestra de los contratos que hubieran superado el 50% de ejecución física por parte de los profesionales que el Alcade local designe. | Eficacia | Muestras realizadas / Muestra propuesta | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016-02-08 | 2016-06-30 |  | Inefectiva | 2016-02-01
4 |  | 12 | 2015 | 190 | 3. 2 | Las causas que originan esta falencia se relacionan con la debilidad de los controles internos que en materia de planeación tiene el FDLBU, toda vez que cuando se van a comprometer recursos públicos, es pertinente que con anterioridad al inicio del proceso de selección, el FDL haya identificado claramente qué, cuándo y para qué lo requiere, es decir, necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas y presupuestadas antes de contratar. | 1 | Realizar una mesa de trabajo cinco (5) días antes a presentar los estudios en comité de contratación que permita verificar la consistencia de las necesidades de contratación (características o especificaciones técnicas del bien o servicio). | Eficiencia | Cronográma de procesos aprobados en comité de contratación | 1 | Alcalde local-Abogado área jurídica del FDL-BU | 2016-02-08 | 2017-01-31 |  | Cerrada | 2016-02-01
5 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.3 | Se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas, sino que era prudente evidenciar documentalmente que éstas se encontraran visibles para la comunidad a fin de comprobar que la necesidad que dio lugar al contrato fuera atendida bajo los principios de la gestión fiscal, antes de proceder a liquidar el contrato. Es decir, la supervisión del contrato en términos generales mostró falencias en las actuaciones de seguimie | 1 | Realizar una capacitación sobre las responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta 2. Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016-02-08 | 2016-06-30 |  | Cerrada | 2016-02-01
6 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.3 | Se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas, sino que era prudente evidenciar documentalmente que éstas se encontraran visibles para la comunidad a fin de comprobar que la necesidad que dio lugar al contrato fuera atendida bajo los principios de la gestión fiscal, antes de proceder a liquidar el contrato. Es decir, la supervisión del contrato en términos generales mostró falencias en las actuaciones de seguimie | 2 | Comunicar a través de memorando responsabilidades, alcances y consecuencias en el ejercicio de supervisión e interventoría a los responsables de las mismas. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta 2. Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016-02-08 | 2016-06-30 |  | Cerrada | 2016-02-01
7 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.3 | Se aprecia debilidad en los mecanismos de seguimiento por parte del FDLBU, toda vez que no solo se trataba de adquirir las placas, sino que era prudente evidenciar documentalmente que éstas se encontraran visibles para la comunidad a fin de comprobar que la necesidad que dio lugar al contrato fuera atendida bajo los principios de la gestión fiscal, antes de proceder a liquidar el contrato. Es decir, la supervisión del contrato en términos generales mostró falencias en las actuaciones de seguimie | 3 | Realizar una verificación de contenidos a una muestra de los contratos que hubieran superado el 50% de ejecución física por parte de los profesionales que el Alcade local designe. | Eficacia | Capacitación realizada/ Capacitación propuesta 2. Memorando socializado/Memorando propuesto | 1 | Alcalde local-Coordinación administrativa y finacniera | 2016-02-08 | 2016-06-30 |  | Inefectiva | 2016-02-01
8 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.4 | La relación de la contratación de las vigencias en estudio puestas a disposición de este organismo de control, reflejó imprecisión en el valor del contrato No. 93/14 el cual fue suscrito por valor de $62.117.924 y en la relación mencionada aparece registrado por $117.237.777, circunstancia que genera incertidumbre respecto de la información reportada por el FDLBU. La causa de este hallazgo obedece a la falta de controles de calidad aplicadas a las salidas de información interna generada por el F | 1 | Realizar una revisión mensual a las bases de datos de procesos contractuales controlando la correcta alimentación de la base de datos. | Eficiencia | Revisones realizadas/ revisiones programadas | 1 | Alcalde local-Abogado área jurídica del FDL-BU | 2016-02-08 | 2017-01-31 |  | Inefectiva | 2016-02-01