## CB-0402M__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 12 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14252 CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN | Fecha de Corte : 2016-08-31
Fecha de Recepción : 2016-09-15 15:17:10 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 MODIFICACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (20) CÓDIGO ACCIÓN | (24) DESCRIPCION ACCION | (32) NOMBRE DEL INDICADOR | (36) FORMULA DEL INDICADOR | (48) META | (52) AREA RESPONSABLE | (56) FECHA DE TERMINACION | (60) FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | (64) NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | (68) CAMPOS MODIFICADOS | (72) FECHA DE CORTE
1 |  | 12 | 2015 | 190 | 3. 2 | 1 | Realizar una mesa de trabajo cinco (5) días antes a presentar los estudios en comité de contratación que permita verificar la consistencia de las necesidades de contratación (características o especificaciones técnicas del bien o servicio). | Eficiencia | Cronográma de procesos aprobados en comité de contratación | 1 | Alcalde local-Abogado área jurídica del FDL-BU | 2017-01-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
2 |  | 12 | 2015 | 190 | 3.4 | 1 | Realizar una revisión mensual a las bases de datos de procesos contractuales controlando la correcta alimentación de la base de datos. | Eficiencia | Revisones realizadas/ revisiones programadas | 1 | Alcalde local-Abogado área jurídica del FDL-BU | 2017-01-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
3 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.3.1 | 1 | Realizar estudio previo individuales cuando las características de los productos no sean homogéneas | Eficacia | Estudios previos realizados/ Estudios previos programados | 1 | Alcalde local - Profesional oficina Jurídica F.D.L.B.U. | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
4 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.1 | 1 | Realizar revisión preliminar de la documentación y autocontrol, devolver con observaciones cuando sea necesario a la oficina productora. | Eficacia | Revisiones realizadas/revisiones programadas | 1 | Alcalde local - profesional análisis económico | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
5 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.2 | 1 | Solicitar por medio de oficio a la Secretaría Distrital de Hacienda la adición a los ingresos del presupuesto de gastos en el tercer trimestre de la vigencia. | Eficacia | Solicitud oficio Secretaría Distrital de Hacienda | 1 | Alcalde local - profesional análisis económico | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
6 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.3 | 1 | En caso de que se incorporen recursos por excedentes financieros con destinación específica, realizar 1 documento de solicitud y justificación de éstos, en el cual se detallarán los componentes dependiendo del objeto del gasto, | Eficacia | Documento de solicitud y justificación | 1 | Alcalde local - profesional análisis económico | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
7 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.4 | 1 | En el Comité de Contratación ordinario mensual se incluirá dentro de la agenda el avance al plan de adquisiciones con puntos de control tendientes a garantizar la adecuada ejecución de los recursos. | Eficacia | Avance plan de adquisición con punto de control | 1 | Alcalde local - Profesional oficina Jurídica F.D.L.B.U. | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
8 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.1.4.5 | 1 | Elaborar un plan de acción progresiva a largo plazo para reducir las obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Secreataría Distrital de Gobierno. | Eficacia | Plan de Acción elaborado | 1 | Alcalde local - Supervisores e interventores de contratos | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
9 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.2.1.1 | 1 | Remitir informe de balance social a la Contraloría Distrital respecto de los contratos que sobre el tema se suscriba. | Eficacia | Informe de balance social remitido | 1 | Alcalde local - Profesional de planeación | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
10 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.2.1.2 | 1 | Realizar 1 mesa de trabajo con los responsables con el fin de revisar la última versión del documento de Balance Social a remitir a la Contraloría Distrital. | Eficacia | Mesa de trabajo realizada | 1 | Alcalde local - Coordinación administrativa y finacniera | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
11 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.2.1.3 | 1 | Realizar 1 estudio previo por objeto de gasto o proyecto, donde se identifique adecuadamente la necesidad y obligaciones específicas. | Eficacia | Estudio previo realizado por objeto de gasto | 1 | Alcalde local - Profesional de planeación | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
12 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.3.1.1 | 1 | Realizar 1 actualización al tercero. | Eficacia | Actualización en aplicativo | 1 | Alcalde local - Profesional área contable | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
13 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.3.1.2 | 1 | Realizar 3 comunicaciones dirigidas a la Unidad de Mantenimiento Víal, solicitando informes sobre la ejecuión de los recursos entregados a Mantenimiento Vial sobre el convenio 1292, en lo correspondiente a los recursos entregados por la Alcaldía de Barrios Unidos | Eficacia | Comunicaciones realizadas Unidad de Mantenimiento Víal | 1 | Alcalde local - Supervisor contratos de obra pública | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31
14 |  | 12 | 2016 | 136 | 2.3.1.2 | 2 | Solicitar agendar mesa de trabajo con la Subsecretaría de Asuntos Locales de la SDG y la Unidad de Mantenimiento vial. | Eficacia | Solicitud agenda mesa de trabajo | 1 | Alcalde local - Supervisor contratos de obra pública | 2017-03-31 | 2016-08-30 | 2-2016-16915 | Fecha de terminación | 2016-08-31